| 机构代码 | 3644000514 |
| --- | --- |
| 项目编号 | GD201013 |

珠海市理工职业技术学校

# “国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划”

# 项目建设任务书

（批复公布）

学 校 名 称 珠海市理工职业技术学校

所 属 省 份 广东省

填 表 日 期 2011年7月

教育部

制

- 人力资源社会保障部

- 财政部

- 2011 年7月25日

- 填 写 要 求

一、依据批准立项的国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目、项目建设方案和可行性研究报告，如实填写;

二、各项目进度须明确年度目标、可监测指标及经费预算;

三、用A3纸打印，一式8份。

- 表格目录

1．学校基本情况表…………………………………………………………………………………………………………………………………1

2. 学校基本情况及项目进度情况表—1………………………………………………………………………………………………………5

3 学校基本情况及项目进度情况表—2.……………........…………………………………………………………6

4. 中央财政重点支持专业建设进度表…………………..……….……………………………………………………………………8

5．中央财政重点支持专业资金投入预算表……………………………………………………………………………………………………23

6．学校其他项目建设进度及资金投入预算表……………………………………………………………………………………………………33

7．资金投入预算汇总表……………………………………………………………………………………………………………………………36

8．专家论证意见……………………………………………………………………………………………………………………………………37

备注：页码根据项目填写的实际页数编制

# 1．学校基本情况表：

| 学校 基本 信息 | 法人 代表 信息 | 姓 名 | 詹红红 | 部门及职务 | 校长 | 联系人 信 息 | 姓 名 | 李向荣 | 部门及职务 | 办公室主任 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 办公室电话 | 0756-8622829 | 传真 | 0756-8635030 |  | 办公室电话 | 0756－8654882 | 传真 | 0756-8635030 |
|  |  | 手机 | 13702331533 | E-mail | Zhh2004zh@ 163.com |  | 手机 | 13016365471 | E-mail | zhszlxr@126.com |
|  | 通信地址 |  | 珠海市九洲大道西3024号 |  |  |  |  |  | 邮编 | 519070 |
| 建设总 目标及 项目分 年度建 设目标 | 一、建设总目标 立足珠三角，依托珠港澳，服务珠海的高端服务业、高端制造业、高新技术产业，引进一批生产和服务型企业，共同探索校企合作办学、合作育人、合作就业、合作发展，深化教学与生产、学校与企业、老师与技术人员之间的交流与互动，重点打造汽车运用与维修、电气运行与控制、物流服务与管理、计算机网络技术和动漫游戏专业等5个骨干专业，并带动专业群的改革发展，建立5个专业校企合作、工学结合的人才培养方案，建设12门精品课程、10门文化基础校本课程、16门校本专业课程、7个仿真教学平台、5个专业的教学与专业技术资源库，建立工学结合的学生评价方案，培养5名在省内引领专业发展的专业带头人，培养28名骨干教师， 95%以上的教师得到培训，双师型教师比例达到95%，50%的专业教师取得技师以上的技能证书，建立拥有27名企业兼职教师的稳定的兼职教师队伍，聘请43名企业专家来校专题讲学，引入企业进校园，建立2个校企合作工作室和校内生产性实训基地，增加20个校外实习基地，建立1个职教集团。在办学模式、人才培养模式、教学模式、学生评价模式改革上有突破，在教育内容上有革新，在深度校企合作体制机制建设上有创新，在师资队伍建设上有提升，在学生社团建设、校园文化建设、学校内部管理上取得成效，大胆探索、先行先试、敢为人先，将学校建成特色鲜明、定位准确的国家中等职业教育改革发展示范学校，打造珠江三角洲地区重要的技能型人才培养基地，培养更多更优秀的技能型人才，发挥学校的示范和辐射作用。 二、建设项目的具体目标 1、重点支持专业建设项目的具体目标 （1） 2011年7月至2012年7月建设目标 ① 人才培养模式与课程体系改革 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设总 目标及 项目分 年度建 设目标 (续) | 开展“1.5+0.5+0.5+0.5” (1.5年在校学习，0.5年在企业实习，0.5年回校学习，0.5年到企业顶岗实习)、“2.5+0.5”（ 2.5年在学校学习和实训，0.5年在企业实习）、“2+1”（ 2年在学校学习，1年在企业实习）、“2+0.5+0.5”（2年在学校学习，2个学期在企业实习）等校企合作的工学结合中职人才培养模式研究；开展 “3+2”（3年在中职，2年在高职）中高职合作人才培养模式研究；开展“2+1+1” （ 2年在学校学习和实训，1年在企业实习，1年在高级技工班学习）高技能人才培养模式研究和非全日制职业高中班办学试验，初步建立工学结合与校企合作的人才培养模式、中高职合作人才培养模式、高技能人才培养模式。初步制定汽车运用与维修、电气运行与控制、物流服务与管理、计算机网络技术和动漫游戏专业等5个骨干专业的校企合作、工学结合式人才培养方案。 ② 师资队伍建设 建立系统的教师队伍的培养、培训、聘用和考核制度及机制，开展专业带头人、骨干教师、普通教师和外聘企业兼职教师的培养培训工程，建设一支专兼结合的教学团队。举办教育理论、教育教学方法、专业技术的专项培训，支持委托培养、学术交流和国外培训，落实教师去企业顶岗实践和技术服务，开展技术比武和课题研究，鼓励学历提升和自我培养，推行青年教师培养工程，40%的教师完成培训，双师型教师比例达到85%，40%以上的专业教师取得技师以上的技术资格证书， 30%以上的专业教师完成去企业顶岗实践，6名青年骨干教师参加提升学历的学习。开展5个专业带头人的培养培训工程，并完成第一轮的培训。 开展行业企业兼职教师的聘用和培养工程。聘请21名行业企业专业技术人员分别到汽车运用与维修、电气运行与控制、物流服务与管理、计算机网络技术和动漫游戏专业等5个骨干专业担任兼职教师，并完成兼职教师的培训，使行业企业兼职教师100%完成教育教学常规培训，100%完成教育学、心理学常识培训。初步建立企业兼职教师资源库和企业兼职教师聘用和培养机制。 ③ 校企合作、工学结合运行机制建设 深化校企合作关系，加强我校与企业的合作办学，激励企业参与我校的人才培养，建立校企长期合作制度和经费支持计划，初步形成校企长期合作、工学结合的运行机制。 聘请5名行业企业专家分别担任汽车运用与维修、电气运行与控制、物流服务与管理、计算机网络技术和动漫游戏专业等5个骨干专业的技术指导，负责专业改革发展的技术指导工作，聘请15名以上行业企业专家到我校从事专题讲学活动。 实施校企合作工程，探索校企深度合作机制。引进企业进校园，建设1个校企合作工作室和校内生产性实训基地，完成“亚龙汽车电器培训基地”建设项目，实施“亚龙单片机培训”项目，完善丰田TEAM21、通用AYEC、思科网络和锐捷网络项目。 拓展各专业的校外实习基地，使5个专业的校外实习基地总数增加10个以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设总 目标及 项目分 年度建 设目标 (续) | 组建1个“理工类”职教集团。组建一个包含有2-3个学校、1-2个行业协会和7个企业在内的职教集团，引进行业规范和企业文化，开展“东西两翼”合作办学模式创新和教学改革，创新人才培养模式。开展与港澳及国外合作，探索合作办学之路，初步建立与港澳的联系，实现首批师生互访交流。 (2) 2012年8月至2013年7月建设目标 ① 人才培养模式与课程体系改革 进一步开展汽车运用与维修、电气运行与控制等5个专业的人才培养模式实验和探索，形成以中职教学班为基础，拥有2个中高职联合办学班、3个专业高技能人才班、3个非全日制班、2个定向培养班的办学格局。完善校企合作与工学结合的中职人才培养模式、中高职合作人才培养模式、高技能人才培养模式。完善和制定汽车运用与维修、电气运行与控制等5个骨干专业的校企合作、工学结合式人才培养方案。 完善和建立汽车运用与维修等5个骨干专业的一体化、项目化和模块化的课程体系。完成服务专业学习的文化课教学改革和大赛引领的教学模式改革，形成10个服务专业课教学的文化“职业模块”课程，建立模块课程课程标准、教材、题库以及教学资源；建设10门校本专业课程，建立课程标准、教材、题库及教学资源；完成5个针对相应专业大赛的引领型课程改革，形成课程标准、教材、技术规范、题库以及教学资源库；完成校本精品课程建设，建立5个专业共12门校本精品课程的课程标准、教材、教案、课件、题库、典型课例、教学条件和教学团队。 ② 师资队伍建设 完善教师队伍的培养、培训、聘用和考核制度和机制，继续开展专业带头人、骨干教师、普通教师和外聘企业兼职教师的培养培训工程，建设一支专兼结合的教学团队。 继续举办教育理论、教育教学方法、专业技术的专项培训，支持委托培养、学术交流和国外培训，落实教师去企业顶岗实践和技术服务，开展技术比武和课题研究，鼓励学历提升和自我培养，推行青年教师培养工程，使95%的教师完成1次以上培训，双师型教师达到90%以上，50%以上的专业教师具有技师以上的技术资格证书， 每年30%以上的专业教师完成去企业顶岗实践，11名青年骨干教师参加提升学历的学习。完成5个专业带头人的培养培训，打造在省内有影响的专业带头人队伍。 继续开展行业企业兼职教师的聘用和培养工程。聘请28名行业企业专业技术人员分别到汽车运用与维修、电气运行与控制、物流服务与管理、计算机网络技术和动漫游戏专业等5个骨干专业担任兼职教师，完成兼职教师的培训，使行业企业兼职教师100%完成教育教学常规培训，100%完成教育学、心理学常识培训。建立企业兼职教师资源库和企业兼职教师聘用以及培养机制。 ③ 校企合作、工学结合运行机制建设 进一步扩大和深化校企合作关系，扩大和深化企业参与我校的人才培养，完善校企长期合作、工学结合的管理制度及运行机制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 聘请5名行业企业专家分别担任汽车运用与维修、电气运行与控制、物流服务与管理、计算机网络技术和动漫游戏专业等5个骨干专业的技术指导，负责专业改革发展的技术指导工作，聘请20名以上行业企业专家到我校从事专题讲学活动。 继续实施校企合作工程，完善校企深度合作机制。引进企业进校园，再建设1个校企合作工作室和校内生产性实训基地，完成博世汽车诊断工作室建设，继续实施“亚龙单片机培训”项目，完善丰田TEAM21、通用AYEC、思科网络和锐捷网络项目，完成物流配送中心建设。拓展各专业的校外实习基地，使5个专业的校外实习基地总数增加10个以上。 扩大和深化职教集团合作内容，增加3个合作企业，深化人才培养和教学模式改革，实现资源共享。继续开展与港澳及国外的人才培养与教学改革交流，开展师生的互访，探索与港澳合作培养人才的试验班。 2、特色建设项目的具体目标 （1）2011年7月至2012年7月建设目标 ① 能力引领的学生社团育人模式特色项目建设 开展学生社团育人模式研究，建立学生社团建设与管理机制，增加12个学生社团，打造2个精品社团。充分发挥学生社团的作用，发挥精品社团的示范作用，充分挖掘学生的潜力，培养学生的兴趣和特长发展，初步形成培养学生能力的社团育人模式。 ② 素养引领的校园文化育人模式特色项目建设 开展校园文化育人模式探索与研究，完成校园文化育人基础设施和环境建设，给学生创造一个和谐、优美的校园文化环境，为展示传统文化、现代文化、企业文化、学校制度文化和学生优秀作品创设平台，初步形成培养学生素养的校园文化育人模式。 （2）2012年8月至2013年7月建设目标 ① 能力引领的学生社团育人模式特色项目建设 继续探索学生社团育人模式，完善学生社团建设与管理机制，增加18个社团，再增加精品社团2个，进一步扩大学生社团活动，丰富学生业余文化生活，建立能力引领的学生社团育人模式。 ② 素养引领的校园文化育人模式特色项目建设 完成校园育人文化内涵建设，形成传统文化、现代文化、企业文化和学校文化相互融合的校园文化，发挥文化育人的作用。完成学校管理制度文化建设，创设学校规范管理机制，进一步引导和规范师生的行为，发挥制度在学校各项管理工作中的作用，形成学校特色的制度育人文化。建立素养引领的校园文化育人模式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2．学校基本情况及项目进度情况表—1：

| 项目 |  | 现有基础 | 2012年7 月 （预期目标、验收要点） | 2013年7 月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办学 体制 机制 | 办学主体单位（机构） | 1个 | 预期目标：1个 验收要点：文件 | 预期目标：1个 验收要点：文件 |
|  | 合作办学单位（机构） | 0个 | 预期目标： 1个 验收要点： 协议 | 预期目标： 1个 验收要点：协议 |
|  | 其他(职教集团) | / | 预期目标：总数7个企业、3所学校 验收要点：合作协议、制度文件 | 预期目标：总数10个企业、3所学校 验收要点：合作协议、制度文件 |
| 办学经费 | 地方生均预算内拨款标准 | 0.65万元 | 预期目标：0.70万元 验收要点：财政拨款指标文件或拨款凭据 | 预期目标：0.75万元 验收要点：财政拨款指标文件或拨款凭据 |
|  | 地方财政专项拨款 | 370万元 | 预期目标：750万元 验收要点：财政拨款指标文件或拨款凭据 | 预期目标：900万元 验收要点：财政拨款指标文件或拨款凭据 |
|  | 行业、企业专项投入 | 50万元 | 预期目标：总数110万元 验收要点：投入凭据 | 预期目标：总数150万元 验收要点：投入凭据 |
|  | 贷款余额 | 440万元 | 预期目标：400万元 验收要点：财务凭据 | 预期目标：300万元 验收要点：财务凭据 |
|  | 其他： | 0万元 | / | / |
| 实习 实训 | 教学仪器设备数 | 1866台（套） | 预期目标：总数达2254台（套） 验收要点：教学仪器设备台帐、设备卡片、设备 | 预期目标：：总数达2759台（套） 验收要点：教学仪器设备台帐、设备卡片、设备 |
|  | 教学仪器设备总值 | 2504.1万元 | 预期目标：总值达3024万元 验收要点：教学仪器设备台帐、设备卡片、设备 | 预期目标：总值达3527万元 验收要点：教学仪器设备台帐、设备卡片、设备 |
|  | 校内实训基地/室数① | 5个/ 63个 | 预期目标：总数5个/67个 验收要点：设备、实训室管理文本、实训教学文本 | 预期目标：总数5个/71个 验收要点：设备、实训室管理文本、实训教学文本 |
|  | 校外顶岗实习（10人以上）基地数 | 36个 | 预期目标：总数达46个 验收要点：校企协议、顶岗实习协议、实习任务书、实习记录、实习考核记录 | 预期目标：总数达56个 验收要点：校企协议、顶岗实习协议、实习任务书、实习记录、实习考核记录 |
|  | 校内生产性实训（学时）平均比例 | 15% | 预期目标：平均比例达17% 验收要点：教学计划、实训过程文本、考核的企业标准 | 预期目标：平均比例达20% 验收要点：教学计划、实训过程文本、考核的企业标准 |
|  | 实践教学学时占总学时50%以上的专业数占专业总数的比例 | 100% | 预期目标：100% 验收要点：人才培养方案、教学文件。 | 预期目标：100% 验收要点：人才培养方案、教学文件 |
|  | 半年以上顶岗实习学生数占应届毕业生总数的比例 | 100% | 预期目标：100% 验收要点：人才培养方案、教学文件、实习证明 | 预期目标：100% 验收要点：人才培养方案、教学文件、实习证明 |
|  | 其他： | / | / | / |

# 3．学校基本情况及项目进度情况表—2：

| 项目 |  | 现有基础 | 2012年7 月 （预期目标、验收要点） | 2013年7 月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双证书 | 职业技能鉴定机构/工种数量 | 1个/16个 | 预期目标：总数2个/20个 验收要点：文件、技能鉴定名册表 | 预期目标：总数2个/24个 验收要点：文件、技能鉴定名册表 |
|  | “双证书”专业占专业总数的比例 | 100% | 预期目标： 100% 验收要点：招生简章、技能鉴定名册表 | 预期目标： 100% 验收要点：招生简章、技能鉴定名册表 |
|  | “双证书”专业中平均“双证书”获取率 | 96% | 预期目标：96%以上 验收要点：职业技能（资格）证书复印件 | 预期目标： 96%以上 验收要点：职业技能（资格）证书复印件 |
|  | 其他（专业数/高级技工证书） | 1个/30个 | 预期目标：总数2个/50个 验收要点：技能鉴定名册表（发证批复件） | 预期目标：总数3个/70个 验收要点：技能鉴定名册表（发证批复件） |
| 专业 教师 | 专任专业教师数/授课课时数 | 135人/64800课时 | 预期目标：总数140人/67200课时 验收要点：人才培养方案、教学文件、教师花名册 | 预期目标：总数145人/69600课时 验收要点：人才培养方案、教学文件、教师花名册 |
|  | 从行业企业聘请的兼职专业教师数/授课课时数 | 15人/2400 课时 | 预期目标：总数21人/2880课时 验收要点：教学文件、聘书 | 预期目标：总数28人/3360课时 验收要点：教学文件、聘书 |
|  | 其他(专家讲座) | 10人/60课时 | 预期目标：总数15人/150课时 验收要点：协议、文件、资料 | 预期目标：总数20人/200课时 验收要点：协议、文件、资料 |
| 校企 合作 | 签订合作协议的企业数 | 71个 | 预期目标：总数达到85个 验收要点：合作协议 | 预期目标：总数达到100个 验收要点：合作协议 |
|  | 签订校企合作协议的专业比例 | 34% | 预期目标：比例达60% 验收要点：工作记录、影像资料、酬金证明、教学计划 | 预期目标：比例达80% 验收要点：工作记录、影像资料、酬金证明、教学计划 |
|  | 合作企业参与教学的专业比例 | 34% | 预期目标：比例达47% 验收要点：教学文件、工作记录、影像资料、酬金证明、教学计划 | 预期目标：比例达67% 验收要点：教学文件、工作记录、影像资料、酬金证明、教学计划 |
|  | 合作企业接收的顶岗实习学生 | 3660人月 | 预期目标：总数4260人月 验收要点：合作协议、教学计划、实习记录、实习考核记录 | 预期目标：总数5860人月 验收要点：合作协议、教学计划、实习记录、实习考核记录 |
|  | 合作企业接收就业的学生数 | 275人 | 预期目标：总数320人 验收要点：合作协议、就业协议 | 预期目标：总数360人 验收要点：合作协议、就业协议 |
|  | 合作企业对学校投入的设备总值 | 50万元 | 预期目标：总值达110万元 验收要点：设备验收清单、设备 | 预期目标：总值达150万元 验收要点：设备验收清单、设备 |
|  | 学校对外技术服务到款额 | 1万元 | 预期目标：总数达到3万元以上 验收要点：合作协议、技术服务合同 | 预期目标：总数达到5万元以上 验收要点：合作协议、技术服务合同 |
|  | 学校培训企业员工数 | 500人日 | 预期目标：总数1000人日 验收要点：培训协议、培训教材 | 预期目标：总数1500人日 验收要点：培训协议、培训教材 |
|  | 其他： | / | / | / |
| 就业 情况 | 毕业生初次就业率 | 99% | 预期目标：99％以上 验收要点：就业跟踪表、就业证明 | 预期目标：99％以上 验收要点：就业跟踪表、就业证明 |
|  | 毕业生初次就业平均月薪 | 1300元 | 预期目标：1400元 验收要点：企业调研报告。 | 预期目标：1500元 验收要点：企业调研报告。 |

# 4．中央财政重点支持专业建设进度表：

# 4．1　汽车运用与维修专业建设进度表

| 重点专业名称 |  | 汽车运用与维修 |  | 建设负责人： 黄关山 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2012年7 月 （预期目标、验收要点） | 2013年7 月 （预期目标、验收要点） |
| 人才 培养 模式 与课程 体系 改革 | 1、人才培养模式改革 |  | 预期目标：探索校企合作的“2 +1”、“2 +0.5+0.5”的中级技能型人才培养和“2 +1+1”高技能人才培养模式与人才培养方案，形成初步成果。 验收要点：实施方案、实验与研讨资料、人才培养初步方案 | 预期目标：完善校企合作、工学结合的 “2 +1”、“2 +0.5+0.5”的中级技能型人才培养和“2 +1+1”高技能人才培养模式，制定人才培养方案。 验收要点：实验与研讨资料、人才培养方案 |
|  | 2、丰田TEAM21和通用AYEC项目课程建设 |  | 预期目标：开展丰田TEM21项目课程体系和课程建设，初步完成教材和教学体系的建设，形成项目教学团队，改善项目教学环境。 验收要点：课程计划及相关教学文件、教学环境建设资料 | 预期目标：完善丰田TEM21项目课程体系和课程建设，完成课程标准、教材和教学体系的建设，形成项目教学团队。 验收要点：课程计划、课程标准及相关教学文件、课程建设与教学环境建设资料 |
|  | 3、校本精品课程建设 |  | 预期目标：建设2门校本精品课程。 验收要点：课程论证、课程标准、教材、教案、课件、题库、典型课例、教师队伍及实践教学条件建设资料 | 预期目标：建设2门校本精品课程。 验收要点：课程论证、课程标准、教材、教案、课件、题库、典型课例、教师队伍及实践教学条件建设资料 |
|  | 4、服务专业学习的文化课教学模式研究 |  | 预期目标：探索服务专业学习的文化课教学模式改革，以数学、英语、心理课程做试点，探索研究和试验，初步完成3门文化基础课程改革。 验收要点：课程标准、教材、题库、教学资源库及研究资料 | 预期目标：完善服务专业学习的文化课教学模式研究，完成数学、英语、心理等3门文化基础课程教学模式改革。 验收要点：课程标准、教材、题库、教学资源库及研究资料 |
|  | 5、建设汽车运用与维修专业教学资源库 |  | 预期目标：建设汽车技术资料库、诊断平台和教学资源库，研究并制定专业技术录播室建设方案。 验收要点：汽车技术书籍、资料、维修手册、诊断设备等，专业技术录播室研究成果与建设方案 | 预期目标：建设发动机、底盘、电器等3大模块的教学课件、多媒体教学资料库、试题库，完成专业技术录播室建设。 验收要点：核心课程课件、多媒体资料等，专业技术录播室建设成果与建设资料 |
|  | 6、建设汽车运用与维修专业模块化课程体系和完善一体化实践教学环境 |  | 预期目标：完善汽车发动机机械维修等5个模块的一体化教学体系建设，改善实践教学条件，满足专业一体化教学要求 验收要点：5个模块课程教学计划、课程标准、模块化教材、一体化实践教学环境建设资料等 | 预期目标：完善汽车空调维修、自动变速器维修等5个模块化教学体系，完善一体化实践教学环境，满足专业一体化教学要求 验收要点：5个模块课程教学计划、课程标准、模块化教材、一体化实践教学环境建设资料等 |
|  | 7、开发仿真教学软件，建立仿真教学平台 |  | 预期目标：建立1个汽车销售仿真教学站，与企业合作开发1套汽车电器仿真教学软件，构建汽车电器理论教学、仿真教学、台架教学和实车教学的教学链。 验收要点：仿真软件、仿真教学平台，汽车电器教学初步方案 | 预期目标：建立保养、自动变速器2个仿真教学平台，与企业共同完善汽车电器仿真教学软件、台架教学、实车电路教学的教学链。 验收要点：仿真软件与教学平台、汽车电器教学方案 |
|  | 8、开发编写出版校本教材 |  | 预期目标：出版2本教材。 验收要点：出版的教材。 | 预期目标：出版2本教材。 验收要点：出版的教材。 |
| 师资 队伍 建设 | 1、专业带头人培养 |  | 预期目标：通过培训、学术交流、去企业实践、课题研究等方式，培养1名专业带头人，提升汽车运用与维修专业带头人的专业技术能力、教育教学改革与课题研究水平和社会影响力，使其成为国内或省内有较高声誉的专业带头人。 验收要点：培养资料、相关证书 | 预期目标：继续提升专业带头人的综合能力、水平和社会影响力，发挥专业带头人的作用，带领本专业教师开展教学改革、专业建设和面向企业的技术服务。 验收要点：培养资料、相关证书、专业建设与技术服务资料、相关证书 |
|  | 2、骨干教师培养 |  | 预期目标：通过培训、学术交流、去企业顶岗实习、校内专题培训、课题研究工作、出国培训和学历提升等培养4名骨干教师，提升专业技术能力、教育教学能力、课题研究与专业建设能力，带动组内教育教学教研的深入开展。 验收要点：骨干教师培养培训资料、成果、证书 | 预期目标：通过培训、学术交流、去企业顶岗实习、校内专题培训、课题研究工作、出国培训和学历提升等再培养4名骨干教师，提升专业技术能力、教育教学能力、课题研究与专业建设能力，带动组内教育教学教研的深入开展。 验收要点：骨干教师培养培训资料、成果、证书 |
|  | 3、普通教师培养 |  | 预期目标：教师参加企业顶岗实践、职业培训、技术比武、专家交流，提升专业技术和教育教学能力，40%专业教师达到汽车维修技师以上，40%的教师完成1次以上培训，90%的专业教师具备高级技能证书或相关企业认证，每年30%的专业教师利用假期和不定期进入企业顶岗实践。 验收要点：培训计划、培养资料、各种资格证书 | 预期目标：教师参加企业顶岗实践、职业培训、技术比武、专家交流，提升专业技术和教育教学能力，50%专业教师达到汽车维修技师以上，95%的教师完成1次以上培训，95%的专业教师具备高级技能证书或相关企业认证，每年30%的专业教师利用假期和不定期进入企业顶岗实践。 验收要点：培训计划、培养资料、各种资格证书 |
|  | 4、外聘企业兼职教师培养 |  | 预期目标：外聘5人企业兼职教师，100%完成教育教学常规培训，100%完成教育学、心理学常识培训，建立企业兼职教师信息库。 验收要点：聘书、教学记录、培训资料、外聘教师信息库 | 预期目标：外聘7人企业兼职教师，100%完成教育教学常规培训，100%完成教育学、心理学常识培训。完善企业兼职教师信息库，逐步建立稳定的兼职教师队伍。 验收要点：聘书、教学记录、培训资料、外聘教师信息库 |
| 校企合作、工学结合运行机制建设 | 1、.邀请企业人员参与制定人才培养方案和专业建设 |  | 预期目标：聘请1个企业专家担任技术指导、5个企业专家参与本专业建设，探索学校与企业专家共同探讨教学改革和专业建设的机制。 验收要点：聘书、企业专家参与专业建设、教学改革记录 | 预期目标：聘请1个企业专家担任技术指导、6个企业专家参与本专业建设，形成企业专家参与本专业建设与教学改革的工作机制。 验收要点：聘书、企业专家参与专业建设、教学改革记录、制度 |
|  | 2、亚龙校企合作项目 |  | 预期目标：校企共建亚龙“汽车电器培训基地”，引入企业培训方法、企业文化、管理方式、人才评价方案，探索校企深度合作方式，合作开展培训。 验收要点：合作建设资料、教学培训记录、企业文化、企业制度 | 预期目标：完善“汽车电器培训基地”基地建设，合作培养人才，完善合作机制，发挥亚龙汽车电器培训基地的示范作用。 验收要点：培训计划、培训内容、课程项目化内容、企业专家参加教学记录 |
|  | 3、 校企合作博世汽车诊断工作室 |  | 预期目标：制定校企合作博世汽车诊断工作室建设与经营方案，探索校企共建校内生产型合作基地的经营模式及共建机制。 验收要点：调研资料、合作协议与建设方案 | 预期目标：完成博世汽车诊断工作室建设，开展对外服务，完善校内生产型合作基地以及生产型合作基地的管理模式及共建机制。 验收要点：建设资料、服务记录、制度 |
|  | 4、扩大校外实习基地 |  | 预期目标：在现有的基础上增加建设2个校外实习基地，拓宽学生顶岗实习的范围和提升层次。 验收要点：实习基地合作协议，学生实习意见表 | 预期目标：在现有的基础上增加建设2个校外实习基地，拓宽学生顶岗实习的范围和提升层次。 验收要点：实习基地合作协议，学生实习意见表 |
|  | 5、配合学校探索组建职教集团与珠港澳合作办学 |  | 预期目标：配合学校组建职业教育集团、探索与珠港澳办学交流的工作，与汽车油漆生产企业探索员工培训、师资培训与合作交流，制定合作方案。 验收要点：合作协议与方案、工作记录、交流资料、培训记录 | 预期目标：与汽车油漆生产企业开展员工培训、师资培训与合作交流。与澳门汽车维修公司开展技术交流、学生培训、共同研究教学改革与人才培养。 验收要点：合作协议与方案、工作记录、交流资料、培训记录 |

# 4．2　电气运行与控制专业建设进度表

| 重点专业名称 |  | 电气运行与控制专业 |  | 建设负责人：刘春龙 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2012年7 月 （预期目标、验收要点） | 2013年7 月 （预期目标、验收要点） |
| 人才 培养 模式 与课程 体系 改革 | 1、与高职院校实行“3+2”联合人才培养模式 |  | 预期目标：开展“3+2”人才培养模式的研究与1个班的试验，与高职院共同研究制定人才培养方案。 验收要点：人才培养方案、合作、招生、教学与研究资料 | 预期目标：完善“3+2”人才培养模式的研究与1个班的教学工作，完善和改进“3+2”人才培养方案。 验收要点：人才培养方案、招生、教学与研究资料 |
|  | 2、开展课程体系与教学模式改革 |  | 预期目标：构建具有电气运行与控制专业特色的课程体系和一体化、项目化教学模式，编写相关课程校本教材1本。 验收要点：课程体系、教学模式、教材等 | 预期目标：完善和改进本专业课程体系与一体化、项目化教学模式，编写相关课程工作任务书及学生评价方案1套。 验收要点：课程体系、教学模式改革资料、教材、评价方案 |
|  | 3、服务专业学习的文化课教学模式研究 |  | 预期目标：探索服务专业学习的文化课教学模式改革，以数学、语文做试点，探索研究和试验，完成2门课程教材的初稿。 验收要点：教学模式改革资料、初步成果 | 预期目标：完善服务专业学习的文化课教学模式研究，形成数学、语文2门课程的教学体系。 验收要点：改革资料、课程标准、教材、题库、教学资源库 |
|  | 4、校本精品课程和教材建设 |  | 预期目标：开展教学内容与项目模式研究、完善实践教学环境，建设2门校本精品课程并编写教材初稿。 验收要点：课程论证、教学条件建设资料、改革资料、初步成果 | 预期目标：完善教学内容与项目模式改革，完成3门校本精品课程建设。 验收要点：课程标准、教材、教案、课件、题库、典型课例、教师队伍及实践教学条件 |
|  | 5、教学内容改革与实践教学环境的完善 |  | 预期目标：开展教学内容的改革，优化教学项目，创新专业课程和一体化教学，完善课程标准和实践教学环境。 验收要点：教学改革资料、课程标准、实践教学环境建设资料与成果 | 预期目标：深化教学内容改革，引进新技术、新工艺，改进校本教材，并完善电气运行与控制一体化教学，提高教学水平。 验收要点：教学改革资料、课程标准，教材、资源库、改革材料 |
| 师资 队伍 建设 | 1、专业带头人培养 |  | 预期目标：通过参与行业企业交流与实践、科研项目、各级专业评估与企业服务活动、学历提升等培养1名专业带头人，提升专业能力、教育教学和科研能力和在省、市行业企业的影响力。 验收要点：培训计划、交流与实践、课题研究培训资料、证书 | 预期目标：继续培养专业带头人，进一步提升专业能力、教育教学和科研能力和在省、市行业企业的影响力，带领专业部专业教师完成新一轮的专业建设和改革、课程开发等工作。 验收要点：培训计划、培训资料、成果、证书 |
|  | 2、骨干教师培养 |  | 预期目标：通过到企业实践、委托培训、学术交流等方式，培养2名骨干教师（引进1名骨干教师：具有2年以上企业经验），提升骨干教师专业技术、教育教学与改革能力。 验收要点：培训资料、证书、成果资料 | 预期目标：通过到企业实践、委托培训、学术交流等方式，共培养5名骨干教师，经两年建设，使校内骨干教师具备较强课程建设、课程教学、实训指导能力。 验收要点：培训资料、证书、证明材料、成果资料 |
|  | 3、普通教师培养 |  | 预期目标：专任教师40%达到电气技术、电子技术及制冷技术专业相关技能技师以上职业资格，双师型教师达到85%，每年30%的专业教师利用假期和不定期进入企业顶岗实践；青年教师均要接受2年专业教学指导，1年班主任指导，到企业顶岗实践每人1个月，能独立完成教育教学任务。 验收要点：技师资格证书、各种技术资格证书、青年教师指导手册、职业生涯规划、下企业实践情况反馈表 | 预期目标：专任教师50%达到电气技术、电子技术及制冷技术专业相关技能技师以上职业资格，双师型教师达到95%， 95%的教师完成1次以上培训；每年35%的专业教师利用假期进入企业顶岗实践。全部专任教师具备较全面综合素质，能较好完成在日常教学等方面教学工作。 验收要点：技师资格证书、各种技术资格证书、青年教师指导手册、职业生涯规划、下企业实践情况反馈表 |
|  | 4、外聘企业兼职教师培养 |  | 预期目标：外聘4名企业兼职教师，100%完成教育教学常规培训，100%完成教育学、心理学常识培训，建立企业兼职教师信息库。 验收要点：兼职教师的资格证书、技能证书，聘书、教学记录、培训资料、信息库 | 预期目标：外聘6名企业兼职教师，100%完成教育教学常规培训，100%完成教育学、心理学常识培训，完善企业兼职教师信息库，逐步建立稳定的兼职教师队伍。 验收要点：兼职教师的资格证书、技能证书，聘书、教学记录、培训资料、信息库 |
| 校企合作、工学结合运行机制建设 | 1、邀请企业人员参与制定人才培养方案 |  | 预期目标：聘请1个企业专家担任技术指导，邀请4个专家参与本专业建设。 验收要点：聘书、专业建设委员会工作记录 | 预期目标：聘请1个企业专家担任技术指导，邀请5个专家参与本专业建设。 验收要点：聘书、专业建设委员会工作记录 |
|  | 2、与亚龙科技集团共建单片机培训项目 |  | 预期目标：完善实训中心、编写校本教材与开展培训，每年培训全省单片机竞赛指导教师30名。 验收要点：教材、培训资料 | 预期目标：完善实训中心、编写校本教材与开展培训，每年培训全省、全国单片机竞赛指导教师30名。 验收要点：教材、培训资料 |
|  | 3、扩大校外实习基地建设 |  | 预期目标：通过调研，争取增建2个稳定的校外实训基地。 验收要点：校外实训基地的签约协议，校外兼职教师的聘书 | 预期目标：通过调研，争取增建2个稳定的校外实训基地。 验收要点：校外实训基地的签约协议，校外兼职教师的聘书 |
|  | 4、协助学校探索职教集团与珠港澳合作办学 |  | 预期目标：配合学校组建职业教育集团，探索与珠港澳办学交流活动。 验收要点：工作资料、研究报告 | 预期目标：配合学校组建职业教育集团、与珠港澳开展办学交流活动。 验收要点：合作文件和交流活动成果 |

# 4．3　计算机网络技术专业建设进度表

| 重点专业名称 |  | 计算机网络技术专业 |  | 建设负责人：吴宇海 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2012年7 月 （预期目标、验收要点） | 2013年7 月 （预期目标、验收要点） |
| 人才 培养 模式 与课程 体系 改革 | 1、人才培养模式研究 |  | 预期目标：探索并实施校企合作的“2 +1”技能型人才培养模式与人才培养初步方案。 验收要点：实施方案、研讨资料、人才培养初步方案 | 预期目标：完善校企合作、工学结合的“2 +1”技能型人才培养模式，制定校企合作的人才培养方案。 验收要点：研究资料、人才培养模式与人才培养方案 |
|  | 2、计算机专业课程体系改革 |  | 预期目标：通过市场调研、企业专家访谈、毕业生追踪，科组老师研讨，探索适合本地区本校的计算机网络技术专业课程体系，制定初步的教学方案。 验收要点：调研报告、研究资料、实施性教学方案初稿 | 预期目标：进一步开展市场调研、毕业生追踪和教学实践，完善计算机网络技术专业课程体系，制定出实施性教学方案。 验收要点：实验与研究资料、计算机网络技术实施性教学方案 |
|  | 3、项目化教学与技能竞赛项目教学模式研究 |  | 预期目标：选取1门课程做试点，提取典型工作任务，制定课程系列项目，编制项目实训校本教材。引入3个技能大赛项目，探索大赛引领课程，完善实践教学环境 验收要点：调研报告与研讨记录、课程标准、校本教材、实践教学环建设资料 | 预期目标：继续选取2门课程做深入研究，提取典型工作任务，制定课程系列教学项目，引入技能大赛项目及内容，创新课程内容和教学模式。 验收要点：研讨资料，课程标准、校本教材、实践教学环建设资料 |
|  | 4、校本精品课程建设 |  | 预期目标：根据课程计划，确定专业核心课程，首先建设起示范作用的综合布线校本精品课程。 验收要点：课程论证、课程标准、教材、教案、课件、题库、典型课例、教师队伍及实践教学条件建设 | 预期目标：建设网络管理、网站建设管理等2门校本精品课程，建立学习网站。 验收要点：课程论证、课程标准、教材、教案、课件、题库、典型课例、教师队伍及实践教学条件建设 |
|  | 5、课程改革与实践教学环境的完善 |  | 预期目标：启动计算机网络管理、高级办公软件应用等两门课程的市场调研，研究符合市场需求的实践教学方案，完善实践教学环境，制定信息技术录播室建设方案。 验收要点：调研报告与实践教学环境改善方案，信息技术录播室建设方案 | 预期目标：完成网络管理、高级办公软件应用等两门课程的改革以及实践教学方案，完善实践教学环境，完成信息技术录播室建设。 验收要点：研究资料、两门课程标准与校本教材、实践教学环境与信息技术录播室建设资料 |
|  | 6、建设数字化工作室与精品课程建设平台 |  | 预期目标：配置计算机以及开发软件、虚拟仿真开发软件等二次开发平台，搭建计算机网络技术专业学生综合实践平台和精品课程开发平台。 验收要点：研究资料、建设方案及建设资料 | 预期目标：完善数字化工作室与精品课程建设平台，配置教学资源库、技术资源库、课件库，开发教学及精品课程建设多媒体课件。 验收要点：建设资料与建设成果 |
| 师资 队伍 建设 | 1、专业带头人培养 |  | 预期目标：开展培养培训、实践锻炼、学习交流，培养1名专业带头人，提升专业带头人的专业水平、教科研能力及社会影响力。 验收要点：培养培训资料、交流与实践资料、证书、成果 | 预期目标：继续加强专业带头人培养工作，提升综合能力及社会影响力，带领本专业教师开展教学改革和专业建设，发挥带头人作用。 验收要点：培养培训资料，交流与实践资料、专业建设与教学改革成果 |
|  | 2、骨干教师培养 |  | 预期目标：培养1名网络管理、1名网站建设、1名综合布线方向的骨干教师。通过去企业实践、委托培训、交流与服务、课题研究、学历提升等提升骨干教师专业技术和教学教改能力。 验收要点：骨干教师培养、培训、实践、交流资料、证书、成果 | 预期目标：增加培养1名网络管理和1名网站建设课程方向的骨干教师。继续采取措施提升骨干教师专业技术水平、教学和科研能力，发挥骨干教师的作用，开展教学改革与专业建设。 验收要点：骨干教师培养、培训、实践、交流资料、证书、成果 |
|  | 3、普通教师培养 |  | 预期目标：开展教师培训、顶岗实践、交流、比武等，提升教师专业技术水平和教育教学能力，40%的教师得到培训， 85%的专业教师具备高级技能证书，40%的专业教师具备技师以上证书，每年30%的专业教师利用假期和不定期进入企业顶岗实践。 验收要点：培养、培训实践、交流资料、技能证书 | 预期目标：继续培养，提升教师队伍专业技术水平和教育教学能力，95%的教师得到培训，95%的专业教师具备高级技能证书，50%的专业教师具备技师以上证书，每年30%的专业教师利用假期和不定期进入企业顶岗实践。 验收要点：培养、培训实践、交流资料、技能证书 |
|  | 4、外聘企业兼职教师培养 |  | 预期目标：外聘5名企业的兼职教师到校承担教学工作和实习指导，对承担教学工作的企业兼职教师100%完成教育学、心理学常识培训和教学常规培训。建立兼职教师信息库。 验收要点：聘书、企业教师讲座、授课资料、企业教师培训记录与信息库 | 预期目标：外聘6名企业的兼职教师到校承担教学工作和实习指导，对承担教学工作的企业兼职教师100%完成教育学、心理学常识培训和教学常规培训。完善兼职教师信息库，逐步建立稳定的兼职教师队伍。 验收要点：聘书、企业教师讲座、授课资料、企业教师培训记录与信息库 |
| 校企合作、工学结合运行机制建设 | 1、.企业参与专业建设 |  | 预期目标：聘请1个企业专家担任技术指导，邀请4个专家参与本专业建设。探讨企业专家参与本专业建设与教学改革的机制。 验收要点：专业建设委员会工作记录、专家指导资料、制度与机制 | 预期目标：聘请1个企业专家担任技术指导，邀请5个专家参与本专业建设。完善企业专家参与本专业建设与教学改革的机制。 验收要点：专业建设委员会工作记录、专家指导资料、制度与机制 |
|  | 2、校企合作 |  | 预期目标：完善锐捷、思科课程体系和教学模式。与网络技术公司合作探索培养计算机网络技能型人才的模式与方案。 验收要点：锐捷与思科教学改革资料、校企合作协议，研究资料与合作方案 | 预期目标：深化校企合作，与网络技术公司共同开展计算机网络技能型人才的培养实验，建立长期合作的机制。 验收要点：校企合作协议，研讨资料，企业专家参与人才培养资料 |
|  | 3、扩大校外实习基地建设 |  | 预期目标：在现有的基础上增加建设2个校外实习基地，拓宽学生顶岗实习的范围和提升层次。 验收要点：实习基地合作协议，学生实习意见表 | 预期目标：在2011年的基础上增加建设2个校外实习基地，拓宽学生顶岗实习的范围和提升层次，建立机制。 验收要点：实习基地合作协议，学生实习意见表 |

# 4．4　动漫游戏专业建设进度表

| 重点专业名称 |  | 动漫游戏专业 |  | 建设负责人：陈捷辉 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2012年7 月 （预期目标、验收要点） | 2013年7 月 （预期目标、验收要点） |
| 人才 培养 模式 与课程 体系 改革 | 1、开展人才培养模式改革 |  | 预期目标：与高职院校共同探索 “3+2”中高职联合办学模式，制定适合本专业的实施性人才培养方案，实现“3+2” 模式办学联合招生，并开展教育教学活动。 验收要点：合作协议、招生资料、人才培养初步方案、教学资料 | 预期目标：继续开展“3+2”中高职联合办学试验与研究，完善“3+2”人才培养模式，完善实施性人才培养方案。 验收要点：合作协议、招生资料、“3+2”中高职联合人才培养方案、教学资料 |
|  | 2、开展课程体系改革 |  | 预期目标：引入新技术、新工艺、新方法、新设备，开展课程改革，建立动漫游戏专业新课程体系，开展语文、数学和1门大赛引领的专业课改革。 验收要点：改革资料、动漫游戏专业教学计划、语文等3门课程建设初步成果 | 预期目标：改进和完善动漫游戏专业新课程体系，完成语文、数学和1门大赛引领的专业课改革。 验收要点：研究资料、教学计划、课程标准、教材和教学资源库 |
|  | 3、校本精品课程和教材建设 |  | 预期目标：开展校本精品课程的研究，制定1门校本动漫专业核心精品课程建设方案，完成精品课程的初步建设。 验收要点：课程论证资料、建设方案、精品课程的课程标准与教材的初步成果 | 预期目标：开展1门校本动漫专业核心精品课程的试验研究，完善精品课程成果。 验收要点：研究资料、教学资料、课程标准、教材、教案、课件、题库、典型课例、教师队伍及实践教学条件建设 |
|  | 4、建设职业技能考核标准和题库 |  | 预期目标：制定开发方案，初步建立职业技能考核标准、试题库模型以及题库的基本资源。 验收要点：建设方案、考核标准与题库资料 | 预期目标：完善和改进考核标准及试题库，建立职业技能考核系统，探索教学评价改革。 验收要点：考核标准、试题库、评价改革方案 |
|  | 5、改善实践教学环境 |  | 预期目标：根据专业课程一体化教学要求，引进企业技术标准和工艺流程，完成实践教学条件建设。 验收要点：调研报告、建设方案、实践环境建设资料 | 预期目标：完善实践教学环境，完成配套的实训指导教材建设，创新教学模式。 验收要点：实践环境建设资料、实训指导教材 |
|  | 6、建设多媒体设计制作平台 |  | 预期目标：开展建设项目调研，制定建设方案，完成多媒体设计制作平台建设的基础工作。 验收要点：研究成果与建设方案 | 预期目标：完成多媒体设计制作平台及配套的软件环境建设，并投入使用。 验收要点：建设成果、建设与使用资料 |
| 师资 队伍 建设 | 1、专业带头人培养 |  | 预期目标：通过到企业实践、培训、学术交流、课题研究、技术服务、学历提升等培养1名专业带头人，提升专业带头人的专业技术水平、教育教学和改革的能力和社会影响力。 验收要点：实践与培训等培养资料、证书、教学资料，成果 | 预期目标：进一步提升专业带头人的水平和影响力，激励专业带头人带领团队开展专业建设和改革，开展1个以上的课题研究或项目开发。 验收要点：培训资料、证书、专业建设与课题研究资料及成果、聘书 |
|  | 2、骨干教师培养 |  | 预期目标：通过到企业实践、培训、学术交流、课题研究、学历提升等方式，力争2名骨干教师的专业技术水平、教育教学能力和科研能力达到省内职业教育本专业一流水平。 验收要点：培训培养资料、证书、成果 | 预期目标：增加培养3名骨干教师，进一步提升骨干教师的专业技术水平、教育教学能力和科研能力，促进骨干教师开发优质核心课程和参与专业建设与企业项目开发。 验收要点：培养资料、证书、课程开发与专业建设成果 |
|  | 3、普通教师培养 |  | 预期目标：开展顶岗实践、专项培训，课题研究、职业资格考核、技术比武和自我培养，推行青年教师培养工程，提升教师教育教学能力，40%以上的教师完成1次以上培训，82%的专业教师具备高级技能证书，每年30%的专业教师利用假期和不定期进入企业顶岗实践。 验收要点：教师培养培训资料、青年教师指导手册、企业实践情况反馈表、证书、聘书、培训资料 | 预期目标：继续开展教师培养，使95%的教师完成1次以上培训，95%的专业教师具备高级技能证书，每年30%的专业教师利用假期和不定期进入企业顶岗实践。 验收要点：教师培训计划、青年教师指导手册、教师到企业实践情况反馈表、证书、聘书、培训资料 |
|  | 4、外聘企业兼职教师培养 |  | 预期目标：外聘请3名企业技术人员到学校担任兼职教师，参与课程教学、专业建设和课程建设等工作。完成对100%外聘教师的教学基本常识和教育学与心理学常识的培训，建立外聘企业兼职教师的信息库。 验收要点：聘书、教学记录、培训资料、研讨资料、兼职教师资料库 | 预期目标：外聘请4名企业技术人员到学校担任兼职教师，参与课程教学等工作。100%外聘教师完成教育教学基本常识的培训，逐步建立稳定的兼职教师队伍。 验收要点：聘书、教学记录、培训资料、研讨资料、兼职教师资料库 |
| 校企合作、工学结合运行机制建设 | 1、邀请企业人员参与制定人才培养方案和专业建设 |  | 预期目标：邀请2名专家参与本专业建设，外聘1名行业专家担任本专业技术指导，与行业企业专家共同研究制定人才培养方案和探讨专业建设。 验收要点：聘书、专业建设委员会工作记录、研究资料、人才培养初步方案 | 预期目标：邀请3名专家参与本专业建设工作，外聘1名行业专家担任本专业技术指导，形成企业专家参与本专业建设的工作机制，完成制定人才培养方案。 验收要点：聘书、专业建设委员会工作记录、研究资料、人才培养方案 |
|  | 2、校企合作办学 |  | 预期目标：探索与珠海动画公司等3家企业合作关系，共同探索教学改革，在动画设计与制作等方面开展设计工作室式的合作，完成一个以上项目的技术合作。邀请企业专家讲座2次。 验收要点：校企合作协议，校企合作工作记录、讲座资料 | 预期目标：与企业建立深度合作关系，并探索教学与生产结合，校企双方共同制定“量身定做”人才培养方案。完成一个以上项目的技术合作，邀请企业专家讲座2次。 验收要点：校企合作协议，校企合作工作记录、讲座资料 |
|  | 3、扩大校外实习基地建设 |  | 预期目标：拓展校外实习基地建设，在现有的基础上增加建设2个校外实习基地，双方互认挂牌，建立建立校企共建实习基地的合作机制。 验收要点：基地建设协议、实习基地建设资料 | 预期目标：再增加2个校外实习基地。深化校企合作，制定校企共同评价学生的方案和评价机制。 验收要点：协议、实习基地建设资料、评价方案与评价资料 |
|  | 4、配合学校探索职教集团与国外及港澳合作办学 |  | 预期目标：配合学校组建职业教育集团，与集团内企业和学校共同开展教学改革，探索与港澳开展人才培养的交流，开展第一批互派学生交流学习活动。 验收要点：合作协议、工作资料、改革资料、交流材料 | 预期目标：深化职业教育集团内的校企、校校合作关系，共同制定人才培养方案、课程标准和人才评价标准，与港澳开展第二批互派学生交流学习活动。 验收要点：工作资料、改革资料、交流材料、培养方案 |

# 4．5  物流服务与管理专业建设进度表：

| 重点专业名称 |  | 物流管理 |  | 建设负责人：王爱武 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2012年7 月 （预期目标、验收要点） | 2013年7 月 （预期目标、验收要点） |
| 人才 培养 模式 与课程 体系 改革 | 1、开展人才培养模式改革 |  | 预期目标：开展“1.5+0.5+0.5+0.5” (1.5年在学校，0.5年在企业，0.5年回校，0.5年到企业)、“2+1”等工学交替人才培养模式探索，探索高级技工班人才培养和订单式人才培养，取得初步成果。 验收要点：研究报告、教学计划、招生名录、教学资料 | 预期目标：继续深入探索“1.5+0.5+0.5+0.5”、“2+1”等人才培养模式，完善中职人才培养方案，完成高级技工班的教学试验，完善高级技工班的教学体系。 验收要点： 人才培养方案、课程表、学生成绩、研究与总结报告 |
|  | 2、课程体系改革和完善实践教学环境 |  | 预期目标： 进行市场调研，了解企业需求，推行1门课程项目化教学改革试点，建立实践教学环境。 验收要点：市场调研资料、项目化教学改革方案、环境建设资料、课程标准、教材、教学资源 | 预期目标：建立本专业新课程体系，推行3门课程项目化教学改革，制定3门课程的课程标准、教材、教学资源，完善实践教学环境。 验收要点：课程体系、课程标准、教材、教学资源、实践教学环境建设资料 |
|  | 3、服务专业学习的文化课教学模式研究 |  | 预期目标：探索服务专业学习的文化课教学模式改革，以专业英语、高级办公应用为试点，探索研究和试验，形成初步成果。 验收要点：《物流专业英语》和《高级办公应用》课程标准等研究资料。 | 预期目标：继续开展服务专业学习的文化课教学模式研究，形成专业英语、高级办公应用教学模式，建立教学体系。 验收要点：《物流专业英语》和《高级办公应用》课程标准、教材、教学资源以及研究资料 |
|  | 4、技能大赛项目课程引入 |  | 预期目标：将物流技能大赛项目引入到专业课程中，组织骨干教师、竞赛辅导教师对1个技能竞赛项目的竞赛规程、考核要点进行分析，开展竞赛项目与课程结合研究，改善实践教学环境，建设技能大赛与专业课程相结合校本课程。 验收要点：竞赛与现有课程联系的分析报告，教学环境建设 | 预期目标：深入开展教学试验研究，完善技能大赛项目与专业课程相结合课程模式和教学方案，完善实训教学条件，形成校本课程。 验收要点：课程改革试验资料、竞赛与课程结合模式的论文、课程标准、教材、教学资源库 |
|  | 5、校本精品课程建设 |  | 预期目标：开展市场调查，研究制定《仓储与配送实务》和《运输实务》等2门校本精品课程的建设方案，开展建设活动。 验收要点：课程论证、精品课程建设初步资料 | 预期目标：完善《仓储与配送实务》和《运输实务》等2门校本精品课程。 验收要点：校本精品课程研究材料、课程标准、教材、教案、课件、题库、典型课例、教师队伍及实践教学条件建设 |
|  | 6、核心专业课校本教材编写 |  | 预期目标: 开展《会计实务》、《物流技术实务》和《国际贸易实务》等3门校本课程建设。 验收要点: 3门课程的建设资料、课程标准、教材和教学资源建设的初步成果 | 预期目标: 完善《会计实务》、《物流技术实务》和《国际贸易实务》等3门校本课程建设 验收要点: 3门课程的建设资料、课程标准、教材和教学资源 |
|  | 7、软件与资源库建设 |  | 预期目标：完成工具书、技术资料的购买，开展课件制作，开发专业教学资料库。 验收要点：图书，教学视频，课件、技术资源等 | 预期目标：完成物流服务与管理专业仿真软件、核心课程的试题库和网络资料库建设。 验收要点：仿真教学站、试题库和资料库 |
|  | 8、实时教学平台 |  | 预期目标：完成实时教学平台建设方案的调研，并制定建设方案。 验收要点：项目调研资料与建设方案 | 预期目标：完成实时教学平台的建设，应用实时教学平台为教学服务。 验收要点：建设成果、建设资料与使用资料 |
| 师资 队伍 建设 | 1、专业带头人培养 |  | 预期目标：通过参加企业交流与实践、培训与学术交流、课题研究与项目开发、出国交流与培养、各级专业评估与技术服务、学历提升等方式培养1名专业带头人，提升专业带头人的专业技术水平、教育教学与教改能力以及社会影响力。 验收要点：实践交流与培训资料、聘书、教学资料 | 预期目标：继续深化专业带头人的培养，提高专业带头人的综合能力和社会影响力，同时建立机制，激发专业负责人带领专业教学团队开展课程改革和专业建设，引领本专业发展。 验收要点：交流实践资料、培训资料、证书、教学资料 |
|  | 2、骨干教师培养 |  | 预期目标：通过到企业顶岗实践，开展广泛的行业交流、学术活动、骨干教师专题培养、委托职业院校和培训机构培养，课题研究，学历提升等方式培养物流管理、物流营销专业方向共2名骨干教师，提升专业技术水平和教育、教学、教改能力。 验收要点：实践与交流资料、培训资料、证书、教学资料 | 预期目标：继续加强骨干教师培养，在运输管理、仓储与配送管理、物流营销等领域培养3名骨干教师，提升专业技术水平和教育、教学、教改能力。激励骨干教师带动组内教育教学教研的深入开展。 验收要点：实践与交流资料、培训资料、证书、教学、教改资料 |
|  | 3、普通教师培养 |  | 预期目标：通过教师参加企业顶岗实践、大专院校与培训机构培训、专家到学校进行专项培训和进修，教师技术比武和青年教师培养工程、自我培养等措施，全面提高教师的教育教学水平和能力。40%的教师完成1次以上培训， 90%的专业教师具备高级技能证书或相关企业认证。40%的专业教师具备技师以上证书。每年30%的专业教师利用假期和不定期进入企业顶岗实践。 验收要点：教师培训计划与资料、交流与实践资料、证书 | 预期目标：继续加强培养，提升教师队伍专业技术水平和教学能力，聘请行业专家、企业工程技术人员到校对专业教师开展专题交流与培训，95%的教师完成1次以上培训，95%的专业教师具备高级技能证书或相关企业认证；50%的专业教师具备技师以上证书。每年30%的专业教师利用假期和不定期进入企业顶岗实践。 验收要点：教师培训计划与资料、交流与实践资料、证书 |
|  | 4、外聘企业兼职教师培养 |  | 预期目标：外聘4名企业兼职教师承担教学工作，100%完成教育教学常规培训，100%完成教育学、心理学常识培训，建立企业兼职教师信息库。 验收要点：聘书、教学记录、培训资料、交流资料 | 预期目标：外聘5名企业兼职教师承担教学工作，100%完成教育教学常规培训，100%完成教育学、心理学常识培训，逐步建立稳定的兼职教师队伍。 验收要点：聘书、教学记录、培训资料、交流资料 |
| 校企合作、工学结合运行机制建设 | 1、邀请企业人员参与制定人才培养方案和专业建设 |  | 预期目标：邀请4个专家参与本专业建设，聘请上海环众物流咨询有限公司的专家担任技术指导，并对物流服务与管理专业进行综合诊断，制定详细的培养方案，培养高级技能型人才。 验收要点：聘书、专业建设委员会工作记录、专家上课资料、调研报告、高级技工班培养方案 | 预期目标：邀请5个专家参与本专业建设，形成企业专家参与本专业建设的工作机制，并在每个专业都聘请有企业专家担任教学指导工作，力争在2012年让物流服务与管理专业的软实力成为省内物流学校的引领者，也成为省内物流人才产出的示范基地。 验收要点：聘书、专业建设方案、总结、系列教材、学生就业跟踪表 |
|  | 2、与企业合作开展订单式人才培养 |  | 预期目标：通过调研和筛选，与企业进行深度合作，让企业参与课程建设、派技术专家对师生开设讲座，讲座不少于2次。 验收要点：校企合作协议，企业专家参与教研记录 | 预期目标：与企业合作共同制定和实施人才培养方案、课程设计、课程标准，完善实践教学环境。 验收要点：校企合作协议，教研与讲座记录，培养方案与人才培养资料，建设成果资料 |
|  | 3、扩大校外实习基地建设 |  | 预期目标：加强校外实习基地建设，建立校企共建实习基地的合作机制，增加2个校外学生实习基地。 验收要点：校企合作协议、学生实习反馈表 | 预期目标：深化校企合作，发挥实习基地的作用，再增加2个校外学生实习基地。 验收要点：校企合作协议、学生实习反馈表 |

# 5．中央财政重点支持专业资金投入预算表：

# 5．1汽车运用与维修专业资金投入预算表

单位：万元

| 重点专业名称 |  | 汽车运用与维修 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政投入 |  |  | 省市 级地方财政投入 |  |  | 行业企业投入： |  |  |  |  | 其他投入： 学校自筹 |  |  | 合计 |
|  |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 |  | 小计 |  | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  | 179.7 | 98 | 277.7 | 81.8 | 190 | 271.8 | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  | 609.5 |
| 人才 培养 模式 与课程 体系 改革 | 1、人才培养模式改革 | 1.5 | 1.5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 2、丰田TEAM21和通用AYEC项目课程建设 | 18 |  | 18 |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
|  | 3、校本精品课程建设 | 6 | 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 4、服务专业学习的文化课教学模式研究 | 6 | 3 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  | 5、建设汽车运用与维修专业教学资源库 | 31.5 | 3.5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  | 6、建设汽车运用与维修专业模块化课程体系和完善一体化实践教学环境 | 28.2 | 26 | 54.2 | 31.8 | 60 | 91.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 |
|  | 7、开发教学仿真软件，建立仿真教学平台 | 40 | 26 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |
|  | 8、开发编写出版校本教材 | 5 | 0 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 小计 | 136.2 | 66 | 202.2 | 31.8 | 90 | 121.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 324 |
| 师资 队伍 建设 | 1．专业带头人培养 | 3 | 3.5 | 6.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.5 |
|  | 2．骨干教师培养 | 6 | 5 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  | 3．普通教师培养 | 7 | 7 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  | 4．外聘企业兼职教师培养 | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 小计 | 18 | 16.5 | 34.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.5 |
| 校企合作、工 学结合 运行机 制建设 | 1、企业参与专业建设 | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 2、亚龙校企合作项目 |  | 10 | 10 | 50 | 90 | 140 | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  | 210 |
|  | 3、 校企合作博世汽车诊断工作室 | 20 | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 4、校外实习基地 | 0.5 | 0.5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 5、配合学校探索职教集团与珠港澳合作办学 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 小计 | 25.5 | 25.5 | 51 | 50 | 90 | 140 | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  | 251 |

# 5．2电气运行与控制专业资金投入预算表

| 重点专业名称 |  | 电气运行与控制专业 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政投入 |  |  | 省市 级地方财政投入 |  |  | 行业企业投入： |  |  |  |  | 其他投入： 学校自筹 |  |  | 合计 |
|  |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 |  | 小计 |  | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  | 57 | 37.5 | 94.5 | 180 | 112 | 292 |  |  |  |  |  |  |  |  | 386.5 |
| 人才 培养 模式 与课程 体系 改革 | 1、与高职院校实行“3+2”联合人才培养模式 | 1.5 | 1.5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 2、课程体系与教学模式改革 | 4.5 | 4.5 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  | 3、服务专业学习的文化课教学模式研究 | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 4、校本精品课程与教材建设 | 7.5 | 7.5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 5、教学内容改革与实践教学环境的完善 | 20 |  | 20 | 180 | 112 | 292 |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 |
|  | 小计 | 36.5 | 16.5 | 53 | 180 | 112 | 292 |  |  |  |  |  |  |  |  | 345 |
| 师资 队伍 建设 | 11、专业带头人培养 | 2.5 | 3 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.5 |
|  | 2、骨干教师培养 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 3、普通教师培养 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 4、外聘企业兼职教师培养 | 1.5 | 1.5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 小计 | 14 | 14.5 | 28.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.5 |
| 校企合作、工 学结合 运行机 制建设 | 1、邀请企业人员参与制定人才培养方案和专业建设 | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 2、与亚龙科技集团共建单片机课程 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 3、校外实习基地建设 | 0.5 | 0.5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 5、协助学校探索职教集团与珠港澳合作办学 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 小计 | 6.5 | 6.5 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |

# 5．3计算机网络技术专业资金投入预算表

| 重点专业名称 |  | 计算机网络技术专业部 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政投入 |  |  | 省市 级地方财政投入 |  |  | 行业企业投入： |  |  |  |  | 其他投入： 学校自筹 |  |  | 合计 |
|  |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 |  | 小计 |  | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  | 124 | 109.3 | 233.3 | 35 | 95.2 | 130.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 363.5 |
| 人才 培养 模式 与课程 体系 改革 | 1、人才培养模式研究 | 1.5 | 1.5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 2、计算机专业课程体系改革探索 | 4 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | 3、项目化教学与技能竞赛项目教学模式研究 | 17 | 8.8 | 25.8 |  | 52.2 | 52.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |
|  | 4、校本精品课程建设 | 4 | 8 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 5、课程改革与实践教学环境的完善 | 70 | 33 | 103 | 35 | 33 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 |
|  | 6、建设“数字化校园工作室”，探索新型人才培养模式 |  | 19 | 19 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  | 小计 | 96.5 | 74.3 | 170.8 | 35 | 95.2 | 130.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 |
| 师资 队伍 建设 | 1、专业带头人培养 | 1 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 2、骨干教师培养 | 4 | 5.5 | 9.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.5 |
|  | 3、普通教师培养 | 8 | 8 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  | 4、外聘企业兼职教师培养 | 3 | 4 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  | 小计 | 16 | 20.5 | 36.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.5 |
| 校企合作、工 学结合 运行机 制建设 | 1、企业参与专业建设 | 3 | 5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | 2、校企合作 | 7 | 8 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 3、校外实习基地建设 | 1.5 | 1.5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 小计 | 11.5 | 14.5 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |

# 5．4动漫游戏专业资金投入预算表

| 重点专业名称 |  | 动漫游戏 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政投入 |  |  | 省市 级地方财政投入 |  |  | 行业企业投入： |  |  |  |  | 其他投入： 学校自筹 |  |  | 合计 |
|  |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 |  | 小计 |  | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  | 49.5 | 57.5 | 107 | 56 | 50 | 106 |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 253 |
| 人才 培养 模式 与课程 体系 改革 | 1、开展人才培养模式改革 | 1.5 | 1.5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 2、开展课程体系改革 | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 3、校本精品课程和教材建设 | 4 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | 4、建设职业技能考核标准和题库 | 0.5 | 0.5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 5、改善实践教学环境 | 5．5 | 5.5 | 11 | 56 | 50 | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 |
|  | 6、建设多媒体设计制作平台 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 小计 | 14.5 | 24.5 | 39 | 56 | 50 | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 |
| 师资 队伍 建设 | 1、专业带头人培养 | 1 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 2、骨干教师培养 | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 3、普通教师培养 | 4 | 5 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  | 4、外聘企业兼职教师培养 | 1.5 | 1.5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 小计 | 9.5 | 12.5 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 校企合作、工 学结合 运行机 制建设 | 1、邀请企业人员参与制定人才培养方案和专业建设 | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 2、校企合作办学 | 20 | 15 | 35 |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 75 |
|  | 3、校外实习基地建设 | 0.5 | 0.5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 4、配合学校组建职教集团与国外及港澳合作办学 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 小计 | 25.5 | 20.5 | 46 |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 86 |

# 5．5物流服务与管理专业资金投入预算表

单位：万元

| 重点专业名称 |  | 物流服务与管理专业 |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政投入 |  |  | 省市 级地方财政投入 |  |  | 行业企业投入： |  |  |  |  | 其他投入： |  |  | 合计 |
|  |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2011 年度 |  | 2012 年度 | 小计 |  | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  | 64.7 | 192.8 | 257.5 |  | 69 | 69 |  |  |  |  |  | 14 |  | 14 | 340.5 |
| 人才 培养 模式 与课程 体系 改革 | 1、开展人才培养模式改革 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 2、课程体系改革和实践教学环境完善 | 17.7 | 79.3 | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |
|  | 3、服务专业学习的文化课教学模式研究 | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 4、技能大赛项目课程引入 | 1 | 2.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.5 |
|  | 5、校本精品课程建设 | 4 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | 6、核心专业课校本教材编写 | 3 | 1.5 | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 |
|  | 7、软件与资源库建设 | 1 | 39 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | 8、实时教学平台 |  | 18 | 18 |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
|  | 小计 | 31.7 | 149.3 | 181 |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 |
| 师资 队伍 建设 | 1、专业带头人培养 | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 2、骨干教师培养 | 4 | 5 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  | 3、普通教师培养 | 4 | 7.5 | 11.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.5 |
|  | 4、外聘企业兼职教师培养 | 1.5 | 1.5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 小计 | 11.5 | 17 | 28.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.5 |
| 校企合作、工 学结合 运行机 制建设 | 1、邀请企业人员参与制定人才培养方案和专业建设 | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 2与企业合作开展订单式人才培养 | 18 | 23 | 41 |  | 39 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
|  | 3、校外实习基地建设 | 0.5 | 0.5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 14 | 15 |
|  | 小计 | 21.5 | 26.5 | 48 |  | 39 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |

# 6．学校其他项目建设进度及资金投入预算表：

单位：万元

| 项 目 |  | 省市级地方财政投入 |  |  | 行业企业投入： |  |  | 其他投入： 学校 |  |  | 合计 | 2012年 7 月 （预期目标、验收要点） | 2013年 7 月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 建设内容 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 |  |  |  |
| 合 计 |  | 370 | 21 | 391 |  |  |  | 20 | 30 | 50 | 441 |  |  |
| 能力引领的学生社团育人模式特色项目 | 1、学生社团育人模式建设 | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 | 预期目标：完成学生社团调研报告，探索学生社团育人模式。 验收要点：学校社团文化建设调研报告；课题开题报告。 | 预期目标：完善学生社团育人模式，建立社团育人方案，完成课题工作。 验收要点：课题研究资料、育人方案。 |
|  | 2、学生社团建设与管理机制建设 | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 | 预期目标：初步建立学生社团建设与管理制度、社团考核办法、指导教师聘用与考核办法、形成激励机制，规范引导社团发展，建立学生社团联合会。 验收要点：管理制度、指导教师聘用与管理办法，社团联合会相关资料；社团骨干人员、指导老师培训资料。 | 预期目标：完善学生社团建设与管理制度，社团管理制度编印成册。形成学生社团联合会组织学生社团开展工作的机制。 验收要点：社团管理制度汇编；社团骨干人员、指导老师培训资料；社团联合会相关资料。 |
|  | 3、能力引领的学生社团建设 | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 | 预期目标：新增社团12个，实现社团学生覆盖面达30%，改善社团设备设施，80%的社团拥有指导老师；开展社团展演活动1次。 验收要点：社团建设与活动资料。 | 预期目标：新增社团18个，实现社团学生覆盖面达50%。改善社团设备设施，100%的社团拥有指导老师。开展社团展演活动1次。 验收要点：社团建设与活动资料 |
|  | 4、能力引领的学生精品社团建设 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 | 预期目标：完成跆拳道社团、科技创新社团的精品社团建设工作； 验收要点：精品社团标准、社团建设与活动资料。 | 预期目标：完成青年志愿者、心理支持帮扶社团的精品社团建设工作。 验收要点：社团建设与活动资料。 |
|  | 小计 | 19 | 21 | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 素养引领的校园文化 育人模式特色项目 | 1、校园文化育人环境建设 | 290 |  | 290 |  |  |  |  |  |  | 290 | 预期目标：完成校园建筑物的外墙装修、校园绿化和建筑辅助设施的改造，建设学生文化活动场所与设施。 验收要点：建设方案与建设资料，工作记录 | 预期目标：完善校园文化育人环境建设。 验收要点：建设方案与建设资料，工作记录 |
|  | 2、校园文化基础设施建设 | 61 |  | 61 |  |  |  | 20 |  | 20 | 81 | 预期目标：完成校园文化环境景观、文化长廊设施、教室文化基础设施、实训室文化基础设施建设。 验收要点：建设方案与建设资料，工作记录 | 预期目标：完善校园文化基础设施建设。 验收要点：建设方案与建设资料，工作记录 |
|  | 3、校园育人文化内涵建设 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 预期目标：开展传统文化、现代文化、企业文化、专业文化和学校传统文化宣传栏、文化长廊建设调研，形成建设方案。 验收要点：调研资料与建设方案 | 预期目标：完成传统文化、现代文化、企业文化、专业文化和学校传统文化宣传栏、文化长廊建设。 验收要点：建设方案与建设资料 |
|  | 4、学校管理制度文化建设 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 预期目标：开展教育、教学、就业实习和后勤保障管理在内的系统、完整的岗位职责、工作流程和管理制度研究，制定建设方案。 验收要点：研究资料和建设方案 | 预期目标：建立一套包括教育、教学、就业实习和后勤保障管理在内的系统、完整的岗位职责、工作流程和管理制度，印制成册。 验收要点：建设资料和学校管理制度册 |
|  | 小计 | 351 |  | 351 |  |  |  | 20 | 30 | 50 | 401 |  |  |

备注：此表主要填写面向区域（行业）师资培训、对口支援等项目以及学校改革相关项目，可增加续表。

# 7．资金投入预算汇总表：

| 建设内容 |  | 资金总预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央财政投入 |  | 地方财政投入 |  | 行业企业投入 |  | 其他投入 |  |  |  |
|  |  | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） |
| 合 计 |  | 980 | 39.2 | 1250 | 50.0 | 100 | 4.0 | 170 | 6.8 | 2500 | 100 |
| 中央财政 重点支持专业 （项目） | 1．办学体制机制创新与校企合作制度建设 | 184 | 7.4 | 179 | 7.2 | 100 | 4.0 | 14 | 0.6 | 2059 | 82.4 |
|  | 2．人才培养模式与课程体系改革 | 646 | 25.8 | 680 | 27.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3．师资队伍建设 | 150 | 6.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4．其他（预留金） |  |  |  |  |  |  | 106 | 4.2 |  |  |
| 其他 | 1、学生社团育人模式建设特色项目 |  |  | 40 | 1.6 |  |  |  |  | 40 | 1.6 |
|  | 2、校园文化育人模式建设特色项目 |  |  | 351 | 14.0 |  |  | 50 | 2.0 | 401 | 16.0 |

备注：中央财政资金用于硬件支出为182万元，占中央财政投入项目资金总额的比例18.6%；单位设备资金总值不超过10万元。

# 8．专家论证意见：

| 经专家组审核论证，同意上报。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专 家 信 息 | 姓 名 | 单位及职务/职称 | 手 机 | 签 名 | 姓 名 | 单位及职务/职称 | 手 机 | 签 名 |
|  | 叶小山 | 教育厅副厅长 | 02037626583 |  | 沈梅红 | 财政厅副厅长 | 02083170503 |  |
|  | 邵子铀 | 教育厅高中职处处长 | 13922226369 |  | 苏凤玲 | 财政厅教科文处处长 | 13503086302 |  |
|  | 吴艳玲 | 教育厅高中职处副处长 | 13922258079 |  | 莫辛燕 | 财政厅教科文处主任科员 | 13423657033 |  |
|  | 詹 奇 | 教育厅评估中心副调研员 | 13925006803 |  | 李海东 | 广东交通职业技术学院教务处长 | 13660064240 |  |
|  | 邓庆宁 | 惠州商业学校校长 | 18923609333 |  | 周发茂 | 中国工商联烘焙业公会副会长 | 13802530853 |  |

“机构代码”是指按照（教发函[2010]117号）文件要求编订的教育统计学校（机构）代码。

“项目编号”的前2-3位字母为本省市简称汉语拼音的首字母，例如，北京“BJ”、内蒙古（NMG）；最后两位编号由各省市按照项目学校在本省市的排序统筹填写。

①注：“/”栏目需分别填写数据（下同）