| 机构代码 | 3644000514 |
| --- | --- |
| 项目编号 | GD201013 |

珠海市理工职业技术学校

国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目建设实施方案

（批复公布）

所属省份：      广　 东　 省

主管部门：      广东省教育厅

举 办 者：         珠海市教育局

编制人员：        唐顺华

联系方式：办公电话 （0756）8658830

手机号码  13928012781

电子邮箱  shunhuat@163.com

珠海市理工职业技术学校示范学校项目建设办公室

2011年7月25日

目    录

序　　言	1

第一部分  建设背景与基础	3

一、建设背景	3

二、建设基础	5

第二部分  建设思路与目标	9

一、主要问题	9

二、指导思想	11

三、基本思路	11

四、建设目标	15

第三部分  重点建设内容	23

一、重点支持专业建设计划	23

（一）汽车运用与维修专业建设计划	23

（二）电气运行与控制专业建设计划	53

（三）计算机网络技术专业建设计划	74

（四）动漫游戏专业建设计划	95

（五）物流服务与管理专业建设计划	118

二、其他特色项目建设计划	139

（一）能力引领的学生社团育人模式特色项目建设计划	139

（二）素养引领的校园文化育人模式特色项目建设计划	150

第四部分  主要保障措施	156

一、机构设立	156

二、保障机制	158

三、过程管理	159

(一) 项目管理模式	159

(二)项目规范管理措施	159

四、经费保障	160

第五部分  经费预算	163

一、经费预算总表	163

二、分年度经费预算安排表	164

三、中央财政分年度经费预算明细表	165

四、非中央财政分年度经费预算明细表	166

第六部分  实施步骤	168

附件	168

附件1. 珠海市理工职业技术学校示范学校建设项目实施管理办法

附件2. 珠海市理工职业技术学校示范学校建设项目资金管理实施细则

序　　言

我校是一所由珠海市人民政府创办的中等职业学校，学校充分利用地处特区、毗邻港澳的优势，依托珠三角、服务珠港澳，以培养特区经济需要的技能型人才为己任，大胆探索、锐意进取，在校企合作、人才培养模式改革、教育教学改革方面取得了突出的成效，目前已成为拥有五大特色专业群、5071名在校学生，职业教育理念先进，办学成效显著的国家级重点职业学校。2010年，学校被教育部批准成为首批《国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目》建设学校，迎来了新的发展机遇。为进一步深化教育教学改革，扎扎实实地做好示范学校的建设工作，全面完成建设任务，根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》和《关于实施国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划的意见》的指示精神，按照《教育部办公厅 人力资源社会保障部办公厅 财政部办公厅关于申报2010年度国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目的通知》（教职成厅函[2010]34号）的要求，结合我校实际，制定了本创建方案。

本方案包括建设背景与基础、建设思路与目标、重点建设内容、主要保障措施、经费预算、实施步骤和附件等七个部分。方案分析了珠海经济社会发展与人才需求、特区职业教育发展与改革现状、我校的建设基础以及需要解决的主要问题，提出了建设思路和建设目标，并依托汽车运用与维修、电气运行与控制等5个专业编制了人才培养模式与课程体系改革、师资队伍建设、办学体制机制创新与校企合作三大方面的建设计划，同时也编制了能力引领的社团育人模式、素养引领的校园文化育人模式特色项目建设计划。

在方案的编制过程中，我校成立了政府部门、企业和学校共同参与的方案编制小组，多次召开工作会议研究方案的编制工作，到行业、企业进行了大量的调研工作，根据珠海的产业发展、人才需求、教育内容创新、队伍建设和校企合作等方面的情况，按照职业教育内涵建设的要求，结合学校的实际，编制了切实可行的建设实施方案。为进一步提高方案的科学性和规范性，学校还聘请了职业教育专家和行业企业专家，对学校的建设实施方案进行了指导，对各专业建设计划进行了充分的论证，为本方案的顺利编制和学校示范性建设工作打下了良好的基础。

第一部分  建设背景与基础

一、建设背景

1、珠海经济社会发展状况

珠海市位于中国广东省南部，珠江出海口西岸，濒临南海。东与香港、深圳水域相连，南与澳门陆地相接，陆地面积为1653平方公里，海域面积为 6000平方公里，下辖香洲、斗门、金湾三个行政区，常住人口超过150万人。

珠海市于1980年设立经济特区，是中国最早设立的4个经济特区之一，设有珠海国家高新技术产业开发区、珠海保税区、万山海洋开发试验区、横琴经济技术开发区、临港工业区等五个经济功能区。 经过二十多年来的改革开放，珠海已建立起以高新产业为核心，集工业、商贸、旅游、金融、信息、物流、农渔等各行业协调发展的综合性外向型经济格局，2010年度全市GDP超过1000亿元。已有日本的三菱、佳能、美国的埃克森美孚、伟创力，英国的BP公司，德国的戴姆勒、西门子，法国的家乐福，荷兰的飞利浦等30 多家著名跨国公司在珠海直接投资项目。目前，珠海已初步形成电子信息、家电电气、生物医药、石油化工、机械制造、电力能源等六大优势产业。

- 2009年8月，国务院批复通过《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008—2020)》，提出了“推进与港澳更紧密合作……建设与港澳地区错位发展的国际航运、物流、贸易、会展、旅游和创新中心”的目标，为珠海经济特区的发展注入了新的动力，港珠澳大桥的开工兴建，粤港澳经济深度融合的步伐进一步加快，给特区职业教育带来新的机遇。以装备制造业和现代服务业为代表的第二、三产业蓬勃发展，需要一大批产业工人和技能型人才。据珠海市人力资源市场调查， 技能型人才需求从33.3%提高到2010年的40.0%，２０１０年珠海市技能人才需求３５万，人才缺口达2万人，其中高级技能型人才严重短缺。在珠海，有34.7％的企业感觉技能人才远远不够，其中15％左右的企业认为缺口很大。 珠海产业的发展需要大量技能型人才，加快引进和培养技能型人才已经成为珠海产业发展最迫切的需要。

2、 珠海职业教育发展与改革

珠海市职业教育随着特区的经济发展而壮大，二十多年来，珠海职业教育经过起步、发展、徘徊、快速发展几个阶段，初步形成了高等与中等职业教育、职业学历教育与职业技能培训、公办职业院校与民办职业院校共同发展的职业教育体系，目前共有高等职业教育技术院校3所，在校生20300人，其中公办院校2所，在校生19000人，民办院校1所，在校生1300人；中等职业技术学校11所，在校生共21750人，年招生规模为8400人，其中公办学校8所，在校生20862人；民办学校3所，在校生888人。全市共有5所国家级重点中等职业技术学校、8个省级骨干示范专业、其中3个专业为国家级技能型紧缺人才培养培训基地、全市共有3个省级实训中心。

近几年来，珠海市委市政府高度重视职业教育的发展，先后出台了《珠海市人民政府关于大力发展职业教育的决定》、《珠海市职业教育改革与发展中长期规划》、《关于深化职业学校教育教学改革的意见》等文件，大力调整珠海市高中阶段的教育布局，使中等职业教育与普通高中教育大致相当，在财政资金、教育附加的分配以及免费教育上向职业教育倾斜，使珠海市的职业教育得到了快速发展，职业教育的办学环境得到了很大的改善和提高。在教育主管部门的支持下，珠海市各职业院校积极引入先进的办学思想和教学理念，开展一系列的人才培养模式、教学内容、教学方法的改革和创新，取得了显著成效，职业教育的办学环境、教学水平和教学质量不断提高，职业教育获得了社会各界越来越多的认可和重视，企业对职业学校的毕业生越来越欢迎，多年来，珠海市各中职学校毕业生一次性就业率超过98%，学生参加教育部主办的全国中等职业学校技能大赛，连年摘取技能竞赛桂冠，迄今已有10人次获得全国一等奖，在教育科研领域，职业教育的成果已经成为珠海教育改革成果的重要组成部分。职业教育呈现出体系日趋完整、质量逐步提升、体制不断创新和规模逐步扩大的良好局面。

二、建设基础

我校建于1988年，原名珠海市第三中等职业学校，2010年改名珠海市理工职业技术学校，是一所国家级重点职业技术学校，也是国家技能型紧缺人才汽车运用与维修专业培养培训基地、广东省高技能人才培养试点学校、广东省职业教育实训中心。办学以来，我校的基础条件、办学水平、教育教学质量和社会声誉不断提高，具备了创建国家中等职业教育改革发展示范学校的基础和条件。

1、具有了一定的办学规模

学校开设了汽车运用与维修、电气运行与控制、计算机网络技术、动漫游戏、物流服务与管理等14个专业，共5071名在校生，已形成了集中等职业技术教育、高级技工培养、在职和岗前培训于一体的综合性理工类职业技术教育和培训机构。

2、探索了人才培养模式改革

学校开展了半工半读、工学结合、校企合作的人才培养模式改革。根据各专业培养特点和行业需求特点，各专业分别实施“2+1（二年在校学习，一年顶岗实习）”、“2.5+0.5”（二年半在校学习、半年顶岗实习）和“1.5+0.5+0.5+0.5”（一年半在校学习、第四学期到企业实践、第五学期回校学习、第六学期顶岗实习）的培养模式。与天威飞马公司签订合作协议，探索“半工半读”、“订单培养”培养模式；与珠海和佳电气公司合作；与教育部、丰田汽车公司合作；与教育部、通用汽车公司合作；与思科网络公司合作，引入企业培训课程体系。

从2010年开始，学校积极参与职业院校对口自主招生三二分段试点，改革人才培养模式，与广东科学职业技术学院、广东机电职业技术学院、广东水利电力职业技术学院等高职院校合作，中高职衔接一体化培养特区经济急需的应用电子、机电一体化、建筑装饰工程技术等专业领域的高技能人才。

3、开展了课程体系与教学内容改革

我校围绕培养生产、服务、管理一线技能型人才目标，开展了课程体系和教学内容的改革。在课程改革中，不断根据企业的需求调整课程体系，淘汰落后的课程，引进符合企业需求的新课程。在文化课教学中，根据学生所学专业的特点引进了职业常识、专业知识和企业文化，初步建立了符合专业学习和职业岗位要求的文化课程教学内容。在专业课教学上，不断引进新技术、新工艺、新设备、新方法，使教学不断增加了符合企业需求和时代发展的、实用性强的新内容，建立了一系列校本教材。

4、进行了教学模式与教学方法改革

针对人才需求的变化、职业教育的发展趋势和学生学习基础，我校开展了一系列的教学模式和方法改革。在文化基础课教学中开展了服务专业学习的文化基础课教学模式探索，体现了基础课更多地为专业学习和学生就业服务的理念。在专业课改革中，开展了技能大赛引领型专业课教学模式的实践，在教学方法的改革中，开展了个性化阅读、个性化写作等教学改革，引入了模块化、项目化、一体化等行动导向教学模式，全面实行了多媒体教学，初步构建了理论知识与专业技能结合、课堂教学与生产实际衔接、教室与车间合一、学生与学徒合一、教师与师傅合一的教学新模式。

5、拥有了一批规范的实训场所和先进的实训设备

学校建设了独立的汽车维修实训大楼、机电实训楼、计算机实训楼和综合实训楼，建立了汽车维修、电气技术、计算机网络、物流技术和动漫游戏等实训中心，建成了78个功能齐全、布局规范的一体化教学实训室，配置了一批先进的实训设备。实训中心总建筑面积达20000平方米，专业技能实训设备总值达2500万多元，为我校学生提供了良好的学习和技能实训条件。

6、建立了一支素质高、能力强的师资队伍

伴随着学校的发展，我校的师资力量不断加强，初步形成了一支师德好、教育观念新、改革意识强、具有较高教学水平和较强实践能力的教学团队。在285名教职工中，专任教师255人，高级教师67人，达26%，全部本科以上学历，双师型教师112人，双师型教师比例达到82.9%，外聘企业兼职教师13名。

7、拥有一个执着追求、开拓创新的领导班子

我校有一个挚爱职教事业、素质高、能力强的领导班子。他们团结协作，乐于奉献，改革创新，排除困难谋划学校发展，取得了显著成绩，能够带领教职工建设好中等职业教育改革发展示范学校。

校长詹红红从事中、高等职业教育25年，担任中职校长14年，她多年担任广东省职教学会常务理事，珠海市职业与成人教育协会副会长，熟悉中职教育规律，狠抓教育教学改革，重视专业建设，推进内涵发展。曾被授予“广东省巾帼建功先进个人”、“南粤优秀校长”、“第二届中国职业教育杰出校长”等荣誉称号。

8、形成了比较完整的管理体系

学校实行校长负责制、全员聘用制、岗位责任制、绩效工资制，坚持科学管理、依法治校，建立了学生常规、教学管理、德育工作、教师培养和教职工考核等99个管理制度，搭建了完善的民主监督体系，实行校务公开，形成了校领导考核中层、中层考核专业部长、部长考核教师、教代会考核校领导的考核评价体系以及多劳多得、优质优酬的奖励机制，各岗位职责分明，学校秩序井然，为教育教学和人才培养提供了有力保障。

9、取得了显著的办学成效

我校的办学水平和教育教学质量不断提升，学生取得“双证”率平均达96.09%，50%的学生获得了两个以上技术等级证书。在近四年的技能大赛中，我校学生共获得了33个省一等奖、57个省二等奖，特别是电气技术、单片机技术、动漫设计、汽车维修专业连续四年共获得全国职业院校学生技能大赛7个一等奖（其中两个全国第一名）和4个二等奖的好成绩。办学以来，学校先后为珠江三角洲培养了10000多名毕业生和近1000名高级技工，就业率平均超过99%，许多毕业生已经成为企业的骨干力量。

10、拥有良好的社会声誉

我校的办学获得了社会的高度认可，成为国家级重点职业技术学校、国家技能型紧缺人才汽车运用与维修专业培养培训基地、广东省职业教育实训中心、珠海市第五职业技能鉴定所，拥有汽车运用与维修、电气运行与控制、动画与影视制作、计算机网络技术等四个省级重点专业，2006年被广东省教育厅批准为高级职业技术学校。先后成为广东省职业教育先进先进集体，广东省厂务公开先进单位，珠海市先进单位，珠海市文明单位，多次获得珠海市教学质量综合评比一等奖。

11、得到了市委、市政府和教育主管部门的大力支持

珠海市委、市政府高度重视职业教育，出台了《珠海市人民政府关于大力发展职业教育的决定》等一系列加快职业教育发展的政策和措施，加大了对职业教育的财政投入，在中等职业学校中实施了免费教育、全额拨款，同时在教育附加费的分配中加大了对职业教育的投入比例，近三年我校获得教育附加费专项投入近3000万元。特别是我校申报《国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目》得到了市委、市政府和教育主管部门的大力支持，市人民政府已将我校创建示范性中等职业学校建设项目纳入市教育发展的总体规划，并决定给予1000万元的配套资金支持。

第二部分  建设思路与目标

一、主要问题

1、教学内容不能适应新时期技能型人才培养需求

近几年来，珠海市大力推行产业结构调整和升级转型，使技术含量低的产业和企业淘汰原有技术和产品，引进了一大批新产品、新技术、新工艺和新方法，已形成了一批高科技制造类产业群、现代服务业产业群，调整、升级后的产业群及企业的科技含量大大提高，对人才的规格水平、能力结构和专业技能提出了全新的要求，特别是对许多新技术的学习和掌握提出了更高的要求，目前职业学校的课程体系、教材以及教学内容大多停留在传统的技术上，难以满足现代企业的需求。

2、校企合作体制机制建设需要进一步加强

现代高素质技能型人才的培养需要需要学校和企业共同完成，由于传统生产方式的影响，企业重视的是生产，对人才的培养没有足够的关注，我校在与企业的合作过程中多停留在学生实习与就业、老师的顶岗实践上，对学校与企业开展技术交流、合作培养人才以及共同开发产品等深层次的校企合作方面没有得到突破，学校的人才培养与企业的人才需求没有得到有效沟通，导致一方面企业急需大量的技工而另一方面职业学校毕业生又难以实现零距离就业，反应出企业的“用工荒”的实质是“技工荒”，是学校人才培养与企业用人要求的脱节。校企合作体制机制建立以成为学校内涵发展的迫切需求。

3、传统的教学模式已经不能满足高科技时代人才培养的需要

随着科技的高速发展和新技术在产业中的广泛应用，产业对技能型人才的知识量、技能水平以及职业能力提出了更高的要求，传统的教学模式和教学方法已经不能满足现代高科技生产领域技能型人才培养的需要，特别是随着科学技术的发展，职业教育也在不断发展，许多新颖的教学模式不断冲击传统的课堂教学和学生的学习心理，寻找符合学生学习需要的教学模式和教学方法已经成为职业教育改革的主要任务。

4、专兼结合的双师教学团队建设有待进一步加强

学校一直不懈地加强师资队伍的建设，但师资力量与逐年增多的学生人数相比，仍有待进一步加强。近几年，我校陆续从各地院校招收了一些能力突出的应届毕业生来校任教，一方面充实了教师队伍，呈现年龄、职称等方面老、中、青与高、中、初合理配置的趋势，但在校企合作培养方面，在双师型队伍建设特别是技师以上的双师型教师培养上，在专业带头人及骨干教师培养上仍有很大培养空间。同时，学校在聘请企业专业技术人员特别是实践能力强、在行业享有较高声誉的专家来校担任兼职教师上显得欠缺，直接影响到课程开发、教学改革等项目的推进。

二、指导思想

以邓小平理论、“三个代表”思想和科学发展观为指导，全面贯彻党和国家的教育方针。坚持“以服务为宗旨，以就业为导向、以服务珠港澳区域经济为宗旨、以能力为本位、以质量为核心、以内涵发展为重点”的职业教育思想，走质量、规模、效益协调发展之路，充分利用珠三角地区企业发展优势和珠港澳区位特点，开展示范学校建设，不断提升办学水平，增强学校的核心竞争力，为珠三角和珠港澳地区的经济与社会发展培养更多适应生产、建设、管理、服务第一线的高素质技能型人才，发挥国家示范学校的辐射示范作用。

三、基本思路

（一）基本工作思路

建设国家中等职业教育改革发展示范学校是一项长期而艰巨的工作任务,是一项系统工程，我校将按照《关于实施国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划的意见》的要求，坚持“突出重点、分步建设、创新机制、强化特色”的建设原则，以专业建设为依托，以校企深度合作、机制建设与内涵发展为核心，深化办学模式、人才培养模式、教学模式和人才评价模式改革，创新教育教学内容，加强教师队伍建设和学校内部管理，以完成建设任务，实现建设目标，建立改革发展特色，发挥示范辐射作用来开展建设工作。

（二）战略思考

1、对接区域产业，建设品牌专业

根据珠海区域经济发展的需要，按照珠港澳经济一体化发展的要求，学校将物流服务与管理、汽车运用与维修等专业作为国家示范学校重点建设专业，依托珠海职业教育基地，与思科网络公司、珠海格力集团、金山软件公司等全球500强或国内知名企业紧密合作，共同建设电气运行与控制、制冷空调设备运行与维修、计算机网络技术、动漫游戏、汽车运用与维修、物流服务与管理等重点专业，打造具有先进的人才培养模式、教学模式、评价模式和示范作用的品牌专业，形成具有特区职业教育特色和优势的技能型人才培养基地。

2、适应特区经济发展需要，培养“双层次”技能型人才

根据珠三角区域产业结构调整和升级对技能型人才知识结构、能力结构和职业素养的要求也明显提高的发展趋势，我校在优化中等职业教育教学和人才培养模式的同时，将围绕汽车运用与维修、电气运行与控制、计算机网络技术、动漫游戏、物流服务与管理等五个骨干专业，探索高技能人才的培养，把其中优秀的中职毕业生培养成高级技能型人才，形成高级技工培养与中级技工培养并举、中高级技工密切衔接的双层技能型人才培养体系。

3、发挥区位优势，构建特色鲜明的人才培养模式

积极改革人才培养模式，大力推行工学结合、校企合作、顶岗实习。充分利用珠三角和珠港澳产业高速发展的区位优势，拓展珠港澳技能型人才培养与交流，与香港职业教育学院、澳门鸿毅集团合作打通珠港澳人才培养的通道，同时深化与珠三角企业的合作模式，在南方汽车、龙神、泰坦电器等公司在实训基地建设、课程开发、教产衔接、工学结合、半工半读、订单培养、顶岗实习等方面探索更深入的合作。实现每个专门化方向都有校企合作基础，每个专业都有深度合作的企业，每一个学生都能够进入企业顶岗实习，构建拥有职业教育集团支撑、校企合作特色鲜明的人才培养模式。

4、利用特区优势，构建高层次、专兼结合“双师型”教师队伍

加强对教师的培养培训，让教师到企业顶岗实践，到高等院校、培训机构以及发达国家接受培养，特别是高新技术和高端技术的技师培训。同珠光汽车、泰锋电器等企业合作培训教师的技能，重点培养高知名度的专业带头人，建设掌握文化学科教学和相关专业的专业知识的文化课教师队伍，造就掌握专业知识、专业技能、行业规范和教学能力的 “双师型”专业教师队伍，同时从珠光汽车、格力电器、华发集团、金山软件等企业聘请技术人员来我校兼职教学工作。打造一支高层次、专兼结合、“双师型”教师队伍。

5、引入特区企业文化，创设特色的文化育人环境

加强特色校园文化建设，突出校园传统文化、现代文化、企业文化和特区文化的建设。通过与格力集团、丰田公司等企业共建实训基地、学生顶岗实习、专家讲座、文化走廊等形式，将中国传统文化、特区的“敢为人先”的创新精神、现代企业的“6S”理念等融入到学校的人才培养过程中，让学生在学习、生活中感觉到传统文化、现代文化和企业文化的教育意义，培养学生敢想敢干的精神和规范的作业意识，为学生走进企业打下基础，形成具有我校特色的传统文化、现代文化、企业文化和特区文化相互融合的文化育人环境。

6、发挥示范作用，构建职业教育、培训与技术服务综合教育机构。

充分发挥我校的资源优势和示范学校的作用。面向珠三角和珠港澳地区，大力开展下岗职工培训、在岗职工培训和农民工转岗培训，为区域经济的发展提供技能型人才支撑。积极为社会、企业和职业院校开放实训中心和教学场地，支持教育与培训机构培养人才，实现资源与社会共享，促进职业教育和培训事业的发展。积极为珠三角产业结构调整和产业升级提供技术支持，为企业提供技术服务，构建集职业教育、培训与技术服务于一体的综合教育机构。

（三）基本路径

为了顺利完成国家中等职业教育改革发展示范学校建设任务，我校将根据示范学校建设要求，我校将积极探索多种路径开展示范学校建设的建设工作。

1、深化内涵建设，全面推进职业教育教学改革

发扬大胆探索、改革创新、敢为人先的特区精神，深化职业教育教学改革，以人才培养模式与课程改革、师资队伍建设、校企合作体制机制建设为抓手，深化内涵建设，全面提高学校的人才培养质量和办学水平。

2、争取市人民政府及教育主管部门的大力支持

我校将积极开展工作，提高示范学校的创建成效，以取得市人民政府以及教育主管部门在政策、经费和重大困难的解决上的大力支持。

3、积极寻求行业、企业和社会各界的参与

我校在示范学校的建设过程中，要充分发挥专业建设委员会的作用，利用各专业建设委员会加强与行业、企业专家和社会力量的合作，寻求社会各界的参与到我校的示范学校建设中来。

4、调动全体教师共同参与建设工作

我校要创设示范学校建设的责任、检查、考核和奖励等激励机制，动员、鼓励和支持全体教职员工共同参与建设工作，调动学校各种资源，全方位推进示范学校的建设工作。

四、建设目标

（一） 建设总目标

我校创建国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目的总目标是：立足珠三角，依托珠港澳，服务珠海的高端服务业、高端制造业、高新技术产业，引进一批生产和服务型企业，共同探索校企合作办学、合作育人、合作就业、合作发展，深化教学与生产、学校与企业、老师与技术人员之间的交流与互动，重点打造汽车运用与维修、电气运行与控制、物流服务与管理、计算机网络技术和动漫游戏专业等5个骨干专业，并带动专业群的改革发展，建立5个专业校企合作、工学结合的人才培养方案，建设12门精品课程、10门文化基础校本课程、16门校本专业课程、7个仿真教学平台、5个专业的教学与专业技术资源库，建立工学结合的学生评价方案，培养5名在省内引领专业发展的专业带头人，培养28名骨干教师， 95%以上的教师得到培训，双师型教师比例达到95%，50%的专业教师取得技师以上的技能证书，建立拥有27名企业兼职教师的稳定的兼职教师队伍，聘请43名企业专家来校专题讲学，引入企业进校园，建立2个校企合作工作室和校内生产性实训基地，增加20个校外实习基地，建立1个职教集团。在办学模式、人才培养模式、教学模式、学生评价模式改革上有突破，在教育内容上有革新，在深度校企合作体制机制建设上有创新，在师资队伍建设上有提升，在学生社团建设、校园文化建设、学校内部管理上取得成效，大胆探索、先行先试、敢为人先，将学校建成特色鲜明、定位准确的国家中等职业教育改革发展示范学校，打造珠江三角洲地区重要的技能型人才培养基地，培养更多更优秀的技能型人才，发挥学校的示范和辐射作用。

（二） 建设项目的具体目标

1、重点支持专业建设项目的具体目标

（1） 2011年7月至2012年7月建设目标

① 人才培养模式与课程体系改革

开展“1.5+0.5+0.5+0.5” (1.5年在校学习，0.5年在企业实习，0.5年回校学习，0.5年到企业顶岗实习)、“2.5+0.5”（ 2.5年在学校学习和实训，0.5年在企业实习）、“2+1”（ 2年在学校学习，1年在企业实习）、“2+0.5+0.5”（2年在学校学习，2个学期在企业实习）等校企合作的工学结合中职人才培养模式研究；开展 “3+2”（3年在中职，2年在高职）中高职合作人才培养模式研究；开展“2+1+1” （ 2年在学校学习和实训，1年在企业实习，1年在高级技工班学习）高技能人才培养模式研究和非全日制职业高中班办学试验，初步建立工学结合与校企合作的人才培养模式、中高职合作人才培养模式、高技能人才培养模式。初步制定汽车运用与维修、电气运行与控制、物流服务与管理、计算机网络技术和动漫游戏专业等5个骨干专业的校企合作、工学结合式人才培养方案。

开展汽车运用与维修等5个骨干专业的课程体系改革，建立汽车运用与维修等5个骨干专业的新课程体系。开展专业课程的一体化、项目化和模块化教学改革，开展服务专业学习的文化课教学和大赛引领的教学模式改革试验，建设10个服务专业课教学的文化“职业模块”课程，建立初步的的模块课程标准、教材、题库及教学资源；建设6门校本专业课程，建立课程标准、教材、题库及教学资源；开展汽车运用与维修等5个专业的技能大赛引领型课程改革，初步建立课程标准、教材、技术规范、题库以及教学资源库和实践教学条件；开展校本精品课程建设，进行12门校本精品课程的研究、教学实验和课程建设，形成初步的课程标准、教材、教案、课件、题库、典型课例、实践教学条件和教学团队建设。

② 师资队伍建设

建立系统的教师队伍的培养、培训、聘用和考核制度及机制，开展专业带头人、骨干教师、普通教师和外聘企业兼职教师的培养培训工程，建设一支专兼结合的教学团队。

举办教育理论、教育教学方法、专业技术的专项培训，支持委托培养、学术交流和国外培训，落实教师去企业顶岗实践和技术服务，开展技术比武和课题研究，鼓励学历提升和自我培养，实施青年教师培养工程。40%的教师完成培训，双师型教师比例达到85%，40%以上的专业教师取得技师以上的技术资格证书， 30%以上的专业教师完成去企业顶岗实践，6名青年骨干教师参加提升学历的学习。开展5个专业带头人的培养培训工程，并完成第一轮的培训。

开展行业企业兼职教师的聘用和培养工程。聘请21名行业企业专业技术人员分别到汽车运用与维修、电气运行与控制、物流服务与管理、计算机网络技术和动漫游戏专业等5个骨干专业担任兼职教师，并完成兼职教师的培训，使行业企业兼职教师100%完成教育教学常规培训，100%完成教育学、心理学常识培训。初步建立企业兼职教师资源库和企业兼职教师聘用和培养机制。

③　校企合作、工学结合运行机制建设

深化校企合作关系，加强我校与企业的合作办学，激励企业参与我校的人才培养，建立校企长期合作制度和经费支持计划，初步形成校企长期合作、工学结合的运行机制。

聘请5名行业企业专家分别担任汽车运用与维修、电气运行与控制、物流服务与管理、计算机网络技术和动漫游戏专业等5个骨干专业的技术指导，负责专业改革发展的技术指导工作，聘请15名以上行业企业专家到我校从事专题讲学活动。

实施校企合作工程，探索校企深度合作机制。引进企业进校园，建设1个校企合作工作室和校内生产性实训基地，完成“亚龙汽车电器培训基地”建设项目，实施“亚龙单片机培训”项目，完善丰田TEAM21、通用AYEC、思科网络和锐捷网络项目。

拓展各专业的校外实习基地，使5个专业的校外实习基地总数增加10个以上。

组建1个“理工类”职教集团。组建一个包含有2-3个学校、1-2个行业协会和7个企业在内的职教集团，引进行业规范和企业文化，开展“东西两翼”合作办学模式创新和教学改革，创新人才培养模式。开展与港澳及国外合作，探索合作办学之路，初步建立与港澳的联系，实现首批师生互访交流。

（2） 2012年8月至2013年7月建设目标

① 人才培养模式与课程体系改革

进一步开展汽车运用与维修、电气运行与控制等5个专业的人才培养模式实验和探索，形成以中职教学班为基础，拥有2个中高职联合办学班、3个专业高技能人才班、3个非全日制班、2个定向培养班的办学格局。完善校企合作与工学结合的中职人才培养模式、中高职合作人才培养模式、高技能人才培养模式。完善和确定汽车运用与维修、电气运行与控制等5个骨干专业的校企合作、工学结合人才培养方案。

完善和建立汽车运用与维修等5个骨干专业的一体化、项目化和模块化的课程体系。完成服务专业学习的文化课教学改革和大赛引领的教学模式改革，形成10个服务专业课教学的文化“职业模块”课程，建立模块课程课程标准、教材、题库以及教学资源；建设10门校本专业课程，建立课程标准、教材、题库及教学资源；完成5个针对相应专业大赛的引领型课程改革，形成课程标准、教材、技术规范、题库以及教学资源库；完成校本精品课程建设，建立5个专业共12门校本精品课程的课程标准、教材、教案、课件、题库、典型课例、教学条件和教学团队。

② 师资队伍建设

完善教师队伍的培养、培训、聘用和考核制度和机制，继续开展专业带头人、骨干教师、普通教师和外聘企业兼职教师的培养培训工程，建设一支专兼结合的教学团队。

继续举办教育理论、教育教学方法、专业技术的专项培训，支持委托培养、学术交流和国外培训，落实教师去企业顶岗实践和技术服务，开展技术比武和课题研究，鼓励学历提升和自我培养，实施青年教师培养工程，使95%的教师完成1次以上培训，双师型教师达到90%以上，50%以上的专业教师具有技师以上的技术资格证书， 每年30%以上的专业教师完成去企业顶岗实践，11名青年骨干教师参加提升学历的学习。完成5个专业带头人的培养培训，打造在省内有影响的专业带头人队伍。

继续开展行业企业兼职教师的聘用和培养工程。聘请28名行业企业专业技术人员分别到汽车运用与维修、电气运行与控制、物流服务与管理、计算机网络技术和动漫游戏专业等5个骨干专业担任兼职教师，完成兼职教师的培训，使行业企业兼职教师100%完成教育教学常规培训，100%完成教育学、心理学常识培训。建立企业兼职教师资源库和企业兼职教师聘用以及培养机制。

③　校企合作、工学结合运行机制建设

进一步扩大和深化校企合作关系，扩大和深化企业参与我校的人才培养，完善校企长期合作、工学结合的管理制度及运行机制。

聘请5名行业企业专家分别担任汽车运用与维修、电气运行与控制、物流服务与管理、计算机网络技术和动漫游戏专业等5个骨干专业的技术指导，负责专业改革发展的技术指导工作，聘请20名以上行业企业专家到我校从事专题讲学活动。

继续实施校企合作工程，完善校企深度合作机制。引进企业进校园，再建设1个校企合作工作室和校内生产性实训基地，完成博世汽车诊断工作室建设，继续实施“亚龙单片机培训”项目，完善丰田TEAM21、通用AYEC、思科网络和锐捷网络项目，完成校企合作物流配送中心建设。拓展各专业的校外实习基地，使5个专业的校外实习基地总数增加10个以上。

扩大和深化职教集团合作内容，增加3个合作企业，深化人才培养和教学模式改革，实现资源共享。继续开展与港澳及国外的人才培养与教学改革交流，开展师生的互访，探索与港澳合作培养人才的试验班。

2、特色建设项目的具体目标

（1）2011年7月至2012年7月建设目标

① 能力引领的学生社团育人模式特色项目建设

开展学生社团育人模式研究，建立学生社团建设与管理机制，增加12个学生社团，打造2个精品社团。充分发挥学生社团的作用，发挥精品社团的示范作用，充分挖掘学生的潜力，培养学生的兴趣和特长发展，初步形成培养学生能力的社团育人模式。

② 素养引领的校园文化育人模式特色项目建设

探索校园文化育人模式，完成校园文化育人基础设施和环境建设，给学生创造一个和谐、优美的校园文化环境，为展示传统文化、现代文化、企业文化、学校制度文化和学生优秀作品创设平台，初步形成培养学生素养的校园文化育人模式。

（2）2012年8月至2013年7月建设目标

① 能力引领的学生社团育人模式特色项目建设

继续探索学生社团育人模式，完善学生社团建设与管理机制，增加18个社团，再增加精品社团2个，进一步扩大学生社团活动，丰富学生业余文化生活，建立能力引领的学生社团育人模式。

② 素养引领的校园文化育人模式特色项目建设

完成校园育人文化内涵建设，形成传统文化、现代文化、企业文化和学校文化相互融合的校园文化，发挥文化育人的作用。完成学校管理制度文化建设，创设学校规范管理机制，进一步引导和规范师生的行为，优化制度在学校各项管理工作中的作用，形成学校特色的制度育人文化，建立素养引领的校园文化育人模式。

（三）预期效益

该建设项目完成后，我校将成为国家中等职业教育改革发展示范学校，学校的办学模式、人才培养模式、教学实训条件、课程体系、教学实训模式、学生评价模式、校企合作、教师队伍、内部管理、社团活动和校园文化将得到全面提升，学校将拥有更好的条件为培养生产、管理、服务一线的技能型人才服务，为珠三角的产业结构调整和升级服务，为珠三角和珠港澳的经济建设和社会发展服务，为同类职业学校提供示范作用。

1、形成多种办学形式和多元化的技能型人才培养模式，为珠三角地区提供先进的、多元化的职业教育。

本建设项目将建立珠港澳合作办学、20个合作企业、1个职教集团、“2+1”与“2.5+0.5”等形式中职教育、“2+1+1”高技能人才培养、“3+2”中高职联合办学、订单式培养和非全日制中职教育等多种办学形式和多元化的技能型人才培养模式，为珠三角地区提供先进的、多元化的职业教育，也为当地的社会经济发展提供技能型人才支撑。

2、专业优势突出，教学模式先进，教学平台优质，为学员提供更好的学习条件。

本建设项目将建成汽车运用与维修、电气运行与控制等5个专业，更广泛的实行一体化、项目化、模块化、大赛引领型、文化课服务型等先进的教学模式，建成12门核心校本精品课程、10门职业模块文化课程、16门校本专业课程、配套的校本教学指导书以及完善的资源库，引进大量的新技术、新工艺、新设备、新方法、行业规范和企业文化，按照先进教学模式要求改善的良好的教学环境。项目完成后将形成我校国际化的办学理念、现代化的教学模式和先进的教育教学平台，直接为学员提供服务，使学员享受优质教育资源，接受更好的职业教育和培训，更有利于为农村剩余劳动力、城市下岗职工和在岗职员提供培训服务，更有利于培养符合企业需求的高素质的技能型人才。

3、形成一支高素质、能力强的教师队伍，为技能型人才的培养提供强有力的支撑和保障。

本建设项目将使95%以上的教师都得到一次以上的培训，95%以上的专业教师成为双师型教师，50%以上的专业教师具有技师以上的技术资格证书，将打造5个专业带头人和一批骨干教师，也将聘请一批优秀的企业专业技术人才和专家到学校从事教学与专题讲学活动。将建成一支素质好、能力强、水平高的专、兼职教师队伍，为我校的教育教学的开展提供有力的人才支撑。

4、为社会提供辐射服务，为职业学校提供示范作用

本建设项目将全面探索中等职业教育的办学模式、人才培养模式以及课程建设、教师队伍建设、教学环境建设、校企合作平台以及校外实习基地建设，将形成众多的优质教学资源和建设模式，这些优质的职业教育资源也将面向社会开放，直接为行业、企业、职业学校、培训机构和社区提供职业教育服务和技术服务，共同进行职业教育、专业教学与技术推广的信息交流与合作，开展对职业院校和培训机构师资的专业培训，开展“订单式”人才培养，共享优质的职业教育资源。

同时，改革创新的教育理念、办学思路和教学模式也将为全国的职业院校、培训机构、行业协会和企业的职业教育与培训搭建交流的平台，提供经验借鉴，促进职业教育的发展。

第三部分  重点建设内容

根据国家中等职业教育改革发展示范学校建设要求和学校的具体建设情况，我校将围绕培养服务于珠三角和珠港澳的技能型人才目标，重点开展办学模式、培养模式、教学与考核模式改革以及校本精品课程、师资队伍培养和实践教学环境建设等项目的建设。

一、重点支持专业建设计划

（一）汽车运用与维修专业建设计划

1、需求论证

(1)社会需求

目前我国汽车工业的发展正经历蓬勃发展的快速发展期。今年我国第1千万辆汽车在一汽下线，标志着我国的汽车工业已经迈向了汽车大国的行列，因此未来汽车市场的人才需求，包括汽车运输、汽车维修、汽车保险、汽车销售、汽车配件等行业的人才需求将快速发展。珠海作为珠江口西岸核心城市的地位以及周边地区经济的快速发展决定了对汽车市场服务人才的需求将持续增长。目前，珠海市汽车保有量快速增加，汽车维修和服务行业企业数量已到达789家，另外还有大型客车、电动车、汽车检测设备、汽车零部件生产等16家生产厂，相关的从业人员达到3万人左右.因此尽快建好我校的汽车专业实训基地，为珠海的经济发展，为珠江口西岸城市群的经济发展，乃至于全省的经济发展服务，为汽车行业的快速发展提供合格的充足的汽车专业技能型人才非常重要。

随着我国家庭进入汽车时代，汽车种类不断增加，其相应的科技含量也在不断地提高，对于其所需求的行业人才、不仅在数量上需求越来越大，而且对人才的质量要求也越来越高。根据我校对珠三角汽车服务后市场人才需求的调查，到2011年珠海市对具有中级工以上维修人员的缺口将达到6千人左右。对于不断引入的新型汽车及其先进汽车技术，市场正面临汽车维护及检测、汽车保险与理赔、汽车钣金、汽车喷漆等岗位高技能、高素质人才缺乏的局面，而且现有人员技能培养水平与汽车技术要求的差距正变得越来越远，因此，深化汽车技能人才培养模式、教学模式改革，加强师资队伍建设，重视新型技能人才的培养，满足社会对汽车技能人员的需求，具有广阔的发展前景。

(2)专业定位

我校汽车运用与维修专业开设有汽车维修、汽车车身修复、汽车整车与配件营销等三个专业方向。以培养符合市场需求、满足行业要求，具有扎实的专业技能和良好的职业道德素养的中高级技能型人才为目标。专业培养岗位主要面向汽车维修、保养、汽车保险与理赔、汽车服务顾问、汽车配件销售、整车销售、二手车评估、汽车钣金、汽车喷漆等岗位。

（3）专业现状及优势

汽车运用与维修专业创办于1992年，2001年被确定为广东省职业教育实训中心，2003年被评为广东省重点专业，2004年被确定为国家技能型紧缺人才培养培训基地，是教育部-丰田TEAM21项目学校、教育部-通用AYEC项目学校。

经过18年的发展，我校汽车专业的办学规模不断扩大，办学条件不断完善，目前已经开设有汽车运用与维修、汽车车身修复、汽车整车与配件营销三个专业方向。一直以来，汽车运用与维修专业建设坚持与市场、行业发展紧密接轨，遵循职业教育规律，专业特色鲜明，专业教学成果显著，办学以来为社会输送了大批的毕业生，市场效益明显，也为省内外兄弟学校和周边地区培养了一批师资力量，充分发挥了作为国家技能型紧缺人才培养培训基地的重要作用。目前，我校汽车运用与维修专业已经形成了以中职学历教育为主、高级技工班和品牌班级教学为特色，兼顾校外培训的多层次人才培养模式，建设了专业特色鲜明的符合工学结合课程要求的一体化教学实训中心。主要优势有：

① 形成了较成熟的模块化教学模式

汽车运用与维修专业自2005年开始实施小班模块化教学以来，不断优化课程体系，根据职业能力培养目标，以实际的汽车维修常见工作任务为引领整合教学内容和教学资源，实践“做、学、教”一体化的教学模式。为了提高教育教学效果，提高学生动手能力，按照小班（30人以下）教学配置教学资源，有针对性地建立一体化实训中心，配置符合专业能力发展需求的实习实训设备。汽车专业在培养学生职业能力的同时注重学生职业素质的养成，把先进的企业管理理念建设引入到一体化课堂管理，形成专业文化企业化，已经逐步形成了鲜明的专业特色课程体系和教学模式。

② 形成了多层次的办学模式

汽车运用与维修专业采用“2+1”的办学模式，按照工学结合的人才培养模式开展办学。同时积极开展教育部合作项目丰田项目和通用项目教学，此外还开展汽车维修高级技工班的教学，形成了既有中职的学历班级，又有校企合作的品牌班级，同时又有面向更高层次的高级技工班办学模式。

③ 开展了全面的校企合作

汽车运用与维修专业积极推广教育部合作项目丰田项目和通用项目，同时紧密依托本地企业开展校企合作，建立了较为完善的校企合作机制，建立了一批稳定的学生顶岗实习基地，同时采用请进来，走出去的办法，把企业专家请进课堂，研究专业建设新思路，成立了专业建设企业专家委员会。先后与珠海市多家汽车维修厂和汽车4S店建立了广泛的合作关系。如欧亚汽车公司、珠光汽车、南方汽车、腾达汽车、景田汽车、安骅汽车等。

④ 课程建设有特色

汽车运用与维修专业已经建立较为完善的小模块课程体系，根据汽车专业的典型工作任务，按照学生的认知规律，以学生学得会，能操作，会思考，兼顾学生发展需求为原则，建立了以专业模块课程为核心，涵盖基础课程，人文课程、专业拓展课程在内的多层次，多维度的模块化课程体系。同时依据本专业的实训条件和设备，编写了工学结合的校本教材，目前已经基本上完成了所有模块化校本教材的编写工作。模块课程体系经过几年的不断调整日趋完善，已经形成了较规范的，有层次的，具有一定特色课程体系。

⑤ 建设了规划合理的一体化实训室

汽车运用与维修专业目前已经建立了汽车整车与配件营销实训中心、发动机实训中心、底盘实训中心、电气实训中心、钣喷实训中心、考证中心、钳工实训中心等7个实训中心，总面积达到8000平方米，各实训中心均按一体化教学要求布置有教学区、技能操作区、多媒体教学平台和资料查阅区。其中整车实训中心配备了12辆学生保养实训用车、6辆学生维修用车、拥有功能齐全的发动机检测线，包括平板式制动和侧滑检测仪、悬架检测仪、底盘测功机、灯光检测仪、发动机综合检测仪、四轮定位仪等高端先进设备。汽车车身修实训中心拥有完整的水磨车间和干磨设备、大梁校正仪、喷漆房、调漆车间、等离子切割机等设备，发动机实训中心拥有各种电控发动机训练台架30台套、全套金德K18电脑检测多功能教学室，底盘实训中心拥有各种实训自动变速器、手动变速器等实训台架30台套、还有电控悬架实训台架、四轮转向实训台架、动力转向实训台架等。汽车电气中心拥有灯光线路、整车线路、空调台架、点火线路、总线控制线路、防盗线路等实训台架。钳工中心拥有96个工位，可以同时容纳两个教学班进行实训。汽车整车与配件营销中心建设了整车销售服务、配件服务、维修保险服务等功能区。整个汽车专业实训设备还包括汽车升降平台以及各种实训仪器与工具，投入设备总值600万。此外我校汽车专业也是珠海是劳动局第五职业技能鉴定站，专业部有中高级考评员12人，负责汽车维修工、钣金工、喷漆工和汽车销售员以及CAD的考证工作。

⑥ 拥有一支优秀的教师队伍

汽车专业高度重视师资队伍建设，目前拥有30名专业教师，其中9名高级教师、1名高级工程师、12名省市职业技能考评员，26名教师有高级工以上技术等级证书，硕士研究生2名，双学士学位教师4人，专业课主授教师全部达到本科以上学历。专业带头人为工学硕士、汽车高级工程师。学校高度重视教师的技术进修，先后派出4位汽车专业教师到德国学习，每年都派出一批老师到企业和培训院校进行专业技术和业务培训。从企业外聘3名专家从事教学工作。

⑦ 教育教学成果显著

汽车维修专业实施一体化教学以来，学生的技能水平与职业能力显著提高。学生的技能水平与双证书获取率、毕业生就业率都十分突出。教师和学生多次在全国、省级、市级各项专业竞赛中获得大奖。一批毕业生已经成为企业骨干。在近四年的中等职业学校技能大赛中，专业部参赛学生先后获得了2007年广东省汽车维修基本技能项目一等奖和二等奖，汽车4万公里保养项目一等奖和二等奖，2008年获得广东省汽车维修基本技能一等奖和二等奖，汽车4万公里保养项目2个二等奖，2009年获得广东省汽车维修基本技能一等奖和二等奖，汽车4万公里保养项目2个二等奖，汽车喷漆项目二等奖和三等奖，汽车钣金项目二等奖和三等奖，2010年获得广东省汽车维修基本技能一等奖和二等奖，汽车4万公里保养项目2个二等奖，汽车喷漆项目一等奖和二等奖，汽车钣金项目二等奖和三等奖，代表广东省参加全国技能大赛分别获得汽车维修基本技能项目和喷漆项目2个二等奖的好成绩。

此外还有大批教师在全省全市的各类教育教学成果评比中取得了骄人的成绩。黄关山、袁勇两位老师在2006年广东省汽车专业教师说课比赛中获得第一和第二名的好成绩，并代表广东省参加全国教师说课比赛获得两个二等奖。高峰、蒋飞老师分别在2006年广东省汽车专业教师技能比赛中分别获得了一、二等奖的好成绩。肖旭老师在2010年全国“创新杯”专业教师说课和教案设计比赛中获得一等奖。在教育教学研究上，汽车专业部同样取得了丰硕的成果。如2008年汽车专业课题组共获得省论文一等奖1项，二等奖2项，三等奖2项。教学成果获省二等奖1项，三等奖1项，市基础教育教学成果奖一等奖1项，市级论文一等奖1项，二等奖1项，省交流奖3项，2009年获省论文一等奖1项，二等奖2项，三等奖1项。

(4) 存在的主要问题

随着汽车专业技术的不断发展，汽车服务行业市场的不断变化，以及专业发展规模的扩大，我校汽车运用与维修专业主要存在以下不足：

① 各一体化教学功能室的教学资源库、仿真教学环境不齐全，配套还不完善。

② 教师专业能力有待进一步提高，需进一步加强与企业共同开展师资队伍建设。

③ 校企合作需要进一步加强，加大企业合作参与人才培养的力度和深度，提高人才培养水平，与市场紧密结合。

④ 需要进一步加大课程改革和教学模式改革的力度，建设校企共商人才培养与评价模式。进一步完善与课程改革、教学模式改革相配套的实践性教学条件。

2、 建设目标

本专业建设将围绕珠三角地区汽车及相关产业的人才需求，通过与丰田汽车、通用汽车及珠光汽车、腾达汽车、欧亚汽车技术服务公司等企业的合作，深化教学与生产、学校与企业、老师与技术人员之间的交流与互动，创新校企合作机制与模式，共同开展人才培养与教育教学改革探索，建立校企合作办学、合作育人、合作就业、合作发展的高中级技能型人才培养模式以及符合人才培养需求的模块式一体化课程体系和特色课程，完善实践教学条件，打造高水平的师资队伍，带动汽车专业群发展，使本专业成为国内知名品牌专业、汽车检测维修行业人才培养和技术推广的重要基地，在人才培养模式、课程建设、专业教学团队建设、教学模式等方面发挥示范作用。

具体目标如下：

① 开展人才培养模式改革，建立工学结合、校企合作的人才培养模式和人才培养方案，完善丰田汽车TEAM21和通用汽车YYEC合作项目建设。

② 完成专业的课程改革，形成以学生为主体、以就业为导向、以职业能力培养为核心的项目化与模块化教学体系。建成以一体化项目化教学为核心的任务驱动型教学模式和一批校本精品课程和服务专业学习的文化基础职业模块课程。

③ 提升师资水平，使双师型教师比例达到95%以上，50%以上的专业教师获得技师以上的职业资格，每年30%以上的教师去企业顶岗实践。

④ 加大一体化教学改革力度，完善实践教学环境，使之不仅具有适应现代技术发展的完备的教学实训体系，而且成为珠江三角洲汽车维修与服务人才示范性培养基地。

⑤ 加强与产业的结合，拓展校企合作，在校内共建亚龙汽车电器培训基地和博世汽车诊断工作室，并在校外再建设一批实习基地,依托珠港澳一体化发展平台，积极参与学校港澳校企合作项目和职业教育集团。

3 、建设思路

汽车专业根据示范校的建设要求，紧密围绕汽车服务后市场需求，根据市场和专业发展需要，将大力开展教育教学改革，改革人才培养模式，继续深化模块化教学体系改革，全面实施一体化教学，面向汽车服务后市场岗位群的需要，为社会培养高素质的汽车专业技术应用型人才，为社会提供公共培训服务。同时广泛开展校企合作交流，引进先进教学理念，培养高素质的双师型师资队伍，以提高学生综合素质为目标，以适应我国经济的快速增长需要和汽车行业人才大量需求的需要，为珠江三角洲地区经济发展输送可持续发展的技能人才。

4、建设内容

(1)人才培养模式与课程体系改革

① 人才培养模式改革

本专业将与企业共同探索实施“2 +1”、“2 +0.5+0.5”的中级技能型人才培养和“2 +1+1”高技能人才培养模式，与企业共同制定和实施人才培养方案，特别是依托丰田汽车和上海通用汽车公司及珠海汽车维修企业，开展“以岗位培训为基础、融入行业教学标准、多层次考核评价、校企合作共建”的人才培养模式改革。引入企业项目，打造教学品牌，培养适合企业需要的中、高级技能型人才，创造市场效益和社会效益。人才培养模式如图3-1-1所示。人才培养模式建设内容见表3-1-1。

校企共建专家指导委员会

企业

岗位工作

学校

教育教学

教学方法

教学计划

课程标准

评价标准

课程体系

课程内容

普通中等职业教育（中级技术工人培养计划）------2+1

准精英教育（企业项目培养计划、丰田项目通用项目）------2+0.5+0.5

精英教育（高级技工培养计划）------2+1+1

对口大专院校

就业（定向）

就业（普通维修岗位）

就业（技术岗位）

图3-1-1 人才培养模式

表3-1-1  人才培养模式建设内容

| 项目名称 | 预期目标 | 建设主要内容 | 责任人 | 合作企业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人才培养模式 | 建立校企合作的“2 +1”、“2 +0.5+0.5”的中级技能型人才培养和“2 +1+1”高技能人才培养模式与工学结合、校企合作人才培养方案。 | 调研企业对人才的需求、人才知识和能力结构，制定和实施人才培养方案，探索与企业合作培养人才。 | 黄关山 张绍飞 张智 程浩勋 | 丰田汽车4S店与通用汽车及4S店等企业 |  |

② 丰田TEAM21和通用AYEC项目课程建设

丰田TEAM21和通用AYEC项目是我校的重点校企合作项目。本项目建设将完善丰田TEAM21和通用AYEC项目课程建设，优化实践教学环境，达到丰田TEAM21和通用AYEC项目建设标准，并把项目课程导入到模块化教学体系，建设项目教学团队，把企业专家请进课堂，让项目教师下企业锻炼，把两大品牌项目班级人才培养做好做强，促使教学质量的全面提高。建设内容见表3-1-2。

表3-1-2  丰田、通用项目建设计划

| 项目名称 | 预期目标 | 建设主要内容 | 责任人 | 合作企业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰田项目 | 完善丰田TEM21项目课程体系和课程建设，完成教材和教学体系的建设，形成项目教学团队。 | 丰田教学团队师资培训、制订课程标准和教学计划、企业外聘教师进课堂、外聘专家讲座指导、完善教学环境和教学设备，引入技能大赛项目开展课程内容改革。 | 高峰 苏小举 | 丰田公司及4S店 |  |
| 通用项目 | 完善通用AYEC项目课程体系和课程建设，完成教材和教学体系的建设，形成项目教学团队。 | 通用教学团队师资培训、制订课程标准和教学计划、企业外聘教师进课堂、外聘专家讲座指导、完善教学环境和教学设备，开展教学改革。 | 蒋飞 肖旭 | 通用公司及4S店 |  |

③ 校本精品课程建设

实施核心校本精品课程建设，建设以发动机机械维修、汽车保养、汽车车身涂装等模块课程为核心的校本精品课程，完善核心课程的以任务引领的工学结合校本教材编写，同时开发核心课程的教学课件、推动课程改革不断深入。在建设校本精品课程过程中，深入开展教育教学研究，以校本精品课程为切入点，推动专业改革全面开展。主要包括建立配套教学管理模式、规范一体化课程教学管理，实施一体化教学质量监控，建立课程评价体系，对一体化教学过程进行过程考核，定期监控教学质量。完善校本精品课程多媒体实践环境，促进现代信息技术的运用，优化教学过程。具体建设内容见表3-1-3。

表3-1-3  校本精品课程建设内容

| 序 号 | 课程 名称 | 课程团队 | 现有基础 | 预期目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车发动机机械维修 | 黄关山、黎军、孔国彦、郭学彪等 | 校本教材已完成 | 达到校本精品课程建设标准，建立课程评价体系，开发校本教材，编写教学标准。 |  |
| 2 | 发动机控制系统检测与维修 | 黄关山、蒋飞、肖旭等 | 校本教材已开发 |  |  |
| 3 | 汽车使用与保养 | 唐顺华、高峰、苏小举等 | 教学环境较完备 |  |  |
| 4 | 汽车车身涂装 | 张智、卫红军等 | 教学环境较完备 |  |  |

④ 服务专业学习的文化课教学模式研究

在专业建设过程中，注重学生人文素养的培养，注重专业内涵的发展。在教学过程中研究文化课程与专业课程相辅相成的关系，以文化课为基石，以专业课程为引领，并积极引入企业文化，全面培养学生职业能力，注重学生行为习惯的养成培养，在课程教学中实施“6S”管理模式，探索文化课程在职业能力培养过程中教学模式的研究，以数学、英语、心理活动课程为试点，开展文化课程教学研究。具体建设内容见表3-1-4。

表3-1-4  文化课程建设

| 序号 | 课程名称 | 课程团队 | 现有基础 | 预期目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车专业数学课程 | 林静、梁超文等 | 正在建设 | 达到校本精品课程建设标准，建立课程评价体系，开发校本教材，编写教学标准。 |  |
| 2 | 汽车专业英语 | 刘苑、赖静等 | 校本教材已开发 |  |  |
| 3 | 汽车专业学生心理活动 | 冯丽萍、隋沙沙等 | 教学环境较完备 |  |  |

⑤ 建设汽车运用与维修专业教学资源库

建设专业教学资源库，建立与现代汽车技术接轨的汽车技术资料平台和汽车诊断平台，使教学与专业发展紧密结合，主要包括：

购买专业参考书籍，购置汽车维修技术书籍，提供资料供学生检索。购买电子学习资源库，包括：购置车辆车型数据资料、维修手册、工具手册，配合课程开展。购置行业岗位培训手册，体现行业培训。购置教学仿真软件，提供自我学习平台。购置汽车维修服务店相关管理平台，实现工作过程流程化。自主开发建设专业学习资源库，包括：组建制作团队，配合课程任务进行课件、视频的制作，提供多样化教学手段并结合远程教育平台的搭建，建立相关教学信息尤其是视频课例的共享平台，搭建信息平台数据库，对相关资源进行分类与链接，实现数据互联。完成专业技术录播室的建设，完善实践教学录播一体化环境，用于摄制学校汽车维修类专业技术理论课及部分实操课课例，作为教师制作课件的基础素材，以及教师、学生开展网络远程教学的前提保障条件。

具体内容见表3-1-5。

表3-1-5  资源库建设

| 序号 | 项目 | 教学场所 | 预期目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车发动机机械维修资源库 | 二楼发动机中心 | 主要车型教学资料库与学习平台 |  |
| 2 | 发动机控制系统检测与维修 | 二楼发动机中心 |  |  |
| 3 | 汽车使用与保养 | 一楼整车中心 |  |  |
| 4 | 汽车车身涂装 | 三楼钣喷中心 | 喷漆调色系统、喷涂资料、教学课件等资源库 |  |
| 5 | 专业技术录播室 | 专业技术 录播室 | 专业技术录播系统及发布平台 |  |

⑥ 建设汽车运用与维修专业模块化课程体系和完善一体化教学环境

本项目的主要内容是围绕人才培养目标及模块化课程体系来完善各模块课程设置、课程内容的修改、一体化教学项目的确定、一体化教学环境的改善，重点建设10个模块课程的课程标准、教学计划、教学条件等。

一体化教学的实现，包括实际维修工作与教学内容、教学过程的有效结合，具有鲜明的职业特色，如图3-1-2所示。一体化教学模式的教学理念既体现了行业和专业特色，又具有教育教学的功能和环节，同时在课程体系和教学过程中及时引入行业发展的新技术、新工艺、新设备、新方法，使教学内容更加贴近企业生产需要和产业发展趋势。

教学内容与工作任务一体化

教学设备与工作设备一体化

学生和学徒一体化

教师与师傅一体化

教学环境与工作环境一体化

理论教学与实训教学一体化

专业技能培养与关键能力培养一体化

图3-1-2   一体化教学

我校汽车维修专业采用小班教学，每个小班学生人数20-30人，模块化课程是以丰田车系为典型教学车型，通过“实践”突破汽车维修在中等职业学校教学中的技术难题，调动了学生学习的积极性，深受我校学生欢迎。目前已经在汽车维修专业各个班全面实施，并逐步向其它专业推广。

一体化教学的理念首先从教学内容开始设计，从汽车维修作业中提炼学生课堂教学的内容，如图3-1-3所示。从根本上解决了职业教育教什么的问题，形成具有实际意义的学生学习工作任务。

学生

教师

课程和工作岗位

学习目标

提炼的工作任务

驱动

行动导向

完成

指导

图3-1-3  任务驱动的教学模式

在课程的设置上，根据汽车不同的系统来划分教学模块，每个模块教学课时以周为单位计算，根据不同模块的教学内容以周为单位来组织和安排教学。在教学内容上，根据不同的模块设置相关的工作任务，围绕工作任务开展教学，突出学生在“做中学”，教师在“做中教”的职业教育特点。使学生在完成工作任务的过程中，完成该模块的相关理论知识、操作技能、维修规范、故障分析与总成修复等专业技能，同时培养学生与人交往、与人合作、爱岗敬业、融合企业文化等方面的能力，使学生形成扎实的专业技能和良好社会能力、方法能力，具有良好的职业素质。在课程的安排上，以专业模块课程为核心课程，围绕核心课程安排专业基础课程、人文课程和专业拓展课程，形成了层次鲜明的模块课程体系。如图3-1-4所示。

核心模块课程

基础及人文课程

岗位能力

企业员工

在校学生

专业拓展课程

培养目标

图3-1-4  课程体系

一体化实践教学环境建设内容见表3-1-6。

表3-1-6  一体化实践教学环境建设明细表

| 序号 | 名 称 | 主要参数 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发动机台架 | VW | 30000 | 4 | 120000 | 其中，使用中央财政采购设备的经费为520000元，单位设备资金总值不超过10万元。 使用非中央财政采购设备的经费为910000元，软件30000元 |
| 2 | 发动机台架 | 1ZR拆装 | 50000 | 2 | 100000 |  |
| 3 | 发动机台架 | 丰田1ZR | 25000 | 2 | 50000 |  |
| 4 | 传感器示教板 | 汽车HYDK | 8000 | 4 | 32000 |  |
| 5 | 维修专用工具 | 专用 | 10000 | 5 | 50000 |  |
| 6 | 举升机 | 2吨 | 14000 | 3 | 42000 |  |
| 7 | 汽车电子实验板 | HY | 8000 | 4 | 32000 |  |
| 8 | 前照灯检测仪 | NH | 14000 | 1 | 14000 |  |
| 9 | AT台架 | HY-LG-BL | 34000 | 2 | 68000 |  |
| 10 | 刹车系统实验台 | HY-LG-2 | 9000 | 1 | 9000 |  |
| 11 | 防盗试验台 | HY-LG-KMR | 18000 | 1 | 18000 |  |
| 12 | 抽油机 | JHATDT800 | 3400 | 2 | 6800 |  |
| 13 | 平衡机 | JH-LG-1 | 4000 | 1 | 4000 |  |
| 14 | 轮胎拆装机 | JH-LG-2 | 9000 | 1 | 9000 |  |
| 15 | 安全气囊实验台 | HY-AUDI | 16000 | 1 | 16000 |  |
| 16 | 电动门窗和中央门锁实验台 | HYMC | 21000 | 1 | 21000 |  |
| 17 | 防盗和倒车雷达 | HYLD | 21000 | 1 | 21000 |  |
| 18 | 喷油嘴清洗机 | JH-GTR-6B | 12000 | 1 | 12000 |  |
| 19 | 汽车充电起动机 | JH300 | 6000 | 2 | 12000 |  |
| 20 | 电气底盘抽排系 | JH-4 | 1300 | 80 | 104000 |  |
| 21 | 供气系统 | JH-5 | 400 | 130 | 52000 |  |
| 22 | 柴油机台架 | HYCY | 50000 | 1 | 50000 |  |
| 23 | 柴油机拆装台架 | ISU | 18000 | 4 | 72000 |  |
| 24 | 汽车美容设备 | JHMR-LG | 20000 | 1 | 20000 |  |
| 25 | 车身快修系统 | CSXF-JH | 30000 | 1 | 30000 |  |
| 26 | 检测诊断平台 | LG-BW-BN | 80000 | 1 | 80000 |  |
| 27 | 车身喷涂设备 | JS-11-JH | 60000 | 1 | 60000 |  |
| 28 | 车门 | PT-LG | 500 | 40 | 20000 |  |
| 29 | 钣金供气系统 | 0．2MPa | 35200 | 1 | 35200 |  |
| 30 | 车削钻焊接设备 | 小型 | 30000 | 1 | 30000 |  |
| 31 | 电脑 |  | 4000 | 60 | 240000 |  |
| 32 | 仿真实训软件 | 维修与保养 | 30000 | 1 | 30000 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 1460000 |  |

预期目标：完善汽车发动机机械维修等10个模块的一体化教学体系建设，改善实践教学条件，满足专业一体化教学要求。

⑦ 开发仿真教学软件，建立仿真教学平台

与企业共同开展仿真教学研究，推动现代化教学手段的使用，促进专业发展，解决专业实训的难题。在汽车电器仿真教学研究的基础上，与企业共同开发汽车电器仿真教学软件，购置汽车维修、汽车销售等方面的仿真软件，把仿真教学引入到汽车维修、汽车销售、自动变速器等课程，建立较为先进的仿真教学平台，使一体化教学手段不断丰富，重点打造汽车电器的理论教学、仿真教学、实训台架教学和实车教学一体化，形成完整的教学链。具体内容见表3-1-7。

表3-1-7  仿真教学建设

| 序号 | 课程名称 | 教学场所 | 预期目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车电气仿真 | 旧二楼汽车电气中心 | 开发汽车电器仿真教学软件，建设相应教学资料库及仿真与一体化教学相结合的实践条件。 |  |
| 2 | 汽车整车与配件营销仿真 | 二楼发动机中心 | 教学软件、教学资料库与一体化教学有机结合的教学环境。 |  |
| 3 | 汽车保养仿真 | 一楼整车中心 | 教学软件、教学资料库与一体化教学有机结合的教学环境。 |  |

⑧ 开发编写出版校本教材

根据专业和行业发展情况，开展市场研究，修改教学内容，编写符合工学结合，与市场接轨，符合学生认知规律，与实训工作设备现场紧密结合的校本教材。在此过程中，联系出版社在全国出版发行。具体内容见表3-1-8。

表3-1-8  校本教材建设

| 序号 | 课程名称 | 教学团队 | 合作企业 | 预期目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发动机控制系统检测与维修 | 黄关山、黎军、肖旭 | 人民交通出版社 | 出版 |  |
| 2 | 自动变速器维修 | 黄关山、高峰、蒋飞、苏小举 | 人民交通出版社 | 出版 |  |
| 3 | 汽车行驶与转向系统维修 | 孔国彦、苏小举、黄关山 | 人民交通出版社 | 出版 |  |
| 4 | 汽车保险与理赔 | 黄关山、程浩勋 | 人民交通出版社 | 出版 |  |

(2)师资队伍建设

本专业建设项目将加强教师队伍的培养、培训、聘用和考核制度和机制建设，开展专业带头人、骨干教师、普通教师和外聘企业兼职教师的培养培训，建设一支专兼结合的教学团队。

① 专业带头人培养

加强对专业带头人的培养，通过参加行业和企业交流与实践、委托职业院校和培训机构培训、学术交流活动、课题研究工作、出国交流与培养、各级专业评估与企业服务活动、学历提升等方式培养1名具有较高学术水平和影响的专业带头人，使专业带头人在本专业技术领域发展前沿，熟悉行业、企业最新技术动态，把握专业技术发展方向，带领专业教学团队开展课程建设、教学改革和专业建设。

预期目标：通过培训、学术交流、去企业实践、课题研究等方式，培养1名专业带头人，提升汽车运用与维修专业专业带头人的专业技术能力、教育教学改革与课题研究水平和社会影响力，使其成为国内或省内有较高声誉的专业带头人，并带领本专业教师开展教学改革、专业建设和面向企业的技术服务。

② 骨干教师培养

本建设项目将加强对骨干教师培养，通过参与汽车维修行业和企业交流与实践、职业院校和培训机构培训、学术交流与技术服务活动、校内专题培训、课题研究工作、出国培训和学历提升等方式，培养和建设一支骨干教师队伍，使骨干教师队伍具有较高的专业技术能力、教育教学能力和教学改革能力，在教育教学工作、教学改革、专业建设中起到骨干作用，带动、影响全体教师积极开展教育教学和教学改革活动。力争骨干教师队伍的教育教学水平、科研能力和职业素质达到省内职业教育本专业一流水平，在同类专业中发挥示范作用。

预期目标：骨干教师参加培训、学术交流、去企业顶岗实习、校内专题培训、课题研究工作、出国培训和学历提升等，提升专业技术能力、教育教学能力、课题研究与专业建设能力，培养8名骨干教师，带动组内教育教学教研的深入开展。

③ 普通教师培养

普通教师通过参加企业顶岗实践、校内教育教学理论和专业技术的专项培训、职业院校和培训机构培训、校内专题培训、课题研究工作、职业资格培训、技术比武和自我培养，以及青年教师培养工程等方式培养，提升教育教学能力、专业技术能力，并根据一体化教学的要求，大力开展“双师型”教师的培养，在专业教师培养中，对没有“双师”资格的教师要通过各种形式的培养取得双师资格，对已经取得双师资格的专业教师要提高其专业技术水平，取得更高级别的技术等级证书，支持和组织教师参加各种业务培训，鼓励教师考取各种职业资格、技能等级证，成为“双师型”教师。同时1个引进汽车维修企业进校园，让汽车专业教师直接参与汽车维修现场工作，通过在企业工作实践，掌握职业岗位对人才的要求以及专业技术的发展与应用的动态，体验职业特色和企业文化，为教育教学提供素材，为教学改革提供参考依据。聘请行业专家、企业工程技术人员到校对专业教师开展专题交流与培训。

预期目标：教师参加企业顶岗实践、职业培训、技术比武、专家交流，提升专业技术和教育教学能力，50%专业教师达到汽车维修技师以上，95%的教师完成1次以上培训，95%的专业教师具备高级技能证书或相关企业认证，每年30%的专业教师利用假期和不定期进入企业顶岗实践。

④外聘企业兼职教师培养

为了及时把行业和企业的新技术、新工艺、新设备、新方法等引进课堂，加强学校教学与企业生产的联系，本建设项目将通过各种形式、各种渠道到行业企业聘请一批有丰富实践经验的专业技术人员到学校从事专业教学工作。同时对外聘企业兼职教师进行教育教学基本功、教育学和心理学基本常识、学校教学常规等方面培训，提高外聘企业兼职教师的教学能力。在工作中通过交流，让学校人才培养与企业用人需求、学校育人环境与企业文化，专业技术的发展与应用动态与学校教学内容密切衔接，推进教学改革和专业建设，同时建立外聘企业兼职教师信息库，逐步建立稳定的兼职教师队伍。

预期目标： 外聘企业技术人员担任教学工作达到7名，100%的外聘教师完成教育学、心理学常识培训，100%外聘教师完成教育教学常规培训，建立兼职教师信息库。

(3) 校企合作、工学结合运行机制建设

①邀请企业人员参与制定人才培养方案和专业建设

建立校企合作管理、学分认定、学生评价等制度。制定校企合计计划，完善专业建设委员会工作机制，充分发挥企业专家拥有的产业和技术资源作用，聘请1名汽车维修行业企业专家担任本专业的技术指导，为本专业的专业建设和改革发展提供技术支持；聘请一批企业专家来学校指导我校的教育教学改革和专业建设，开展专题讲座，充分拉近专业课程教学与生产，学校育人与企业用人的距离。通过企业专家参与本专业建设和教学改革，促进人才培养更好地适应企业的需要。

与企业专家共同完善专业教学评估标准，建立校企合作评价学生方案。以学生为中心，面向过程评估教学质量，与职业技能鉴定部门的考核标准、方法接轨，实现职业技能考核与专业课考核相结合。实行三方考核评价包括：专业考核由学校在整个教学过程中实施，职业考核（职业资格证书）由国家相关部门在第四、五学期实施，岗位考核（专项技能、职业素养）由企业在订单教学环节或者顶岗实践结束时实施。

由经过企业认证的专业教师和企业专家共同组成项目团队，负责丰田TEM21项目、通用AYEC项目运作，共同开展人才培养工作。通过互惠互利、互动互融方式，实现“双师”队伍培养和培训教师的“置换培训”。

预期目标：聘请1名汽车维修行业企业专家担任技术指导，并在每个专业方向都聘请有企业专家指导，共6名以上专家担任教学指导与专业建设指导工作。建立企业专家参与汽车维修专业专业建设和教学改革的工作制度，形成企业专家参与本专业建设的工作机制。

②亚龙校企合作项目

与亚龙科技集团共同出资、合作建立“汽车电器培训基地”，合作开展人才培养活动，教产结合，探讨建立校内实训基地经营主体多元化的机制：由企业提供专业设备或培训项目，共同制定管理条例和制度，建立与亚龙企业合作培训汽车电器人才的方案。面向全国，开展对汽车电器专业教师和学生的培训。

通过校企合作，引入企业的管理模式，以企业班组管理模式开展一体化教学。引入企业培训任务，充实课程教学内容。把综合技能课程安排校企合作培训中心、由校企双方教师进行教学。根据学习情境、教学单元的不同，以学生为中心，利用多媒体、网络等现代教学手段，灵活使用项目教学法、引导文教学法、四阶段教学法、示范教学法等典型的行动导向教学法。重视激发学生兴趣，注重学生职业专业能力和职业关键能力培养。引入企业用人评价体系，建立课程的多元化评价体系。通过校企合作，把企业生产的过程管理和评价、生产质量评价与学生学习评价，成绩评定等教学、课程评价结合起来，建立校企共同评价学生的评价方案。

预期目标：校企共建亚龙“汽车电器培训基地”，引入企业培训方法、管理方式、人才评价方案，探索校企深度合作方式，建立校企合作培养人才的机制，发挥亚龙汽车电器培训基地的示范作用。

③ 校企合作博世汽车诊断工作室。

引进汽车维修企业进校园，建立生产性实训基地，与博世汽车检测设备企业共同建立博世汽车诊断工作室，开展面向社会和汽车维修企业的检测技术服务，并技术服务的工作中开展人才培养，形成“以项目带动教学、以项目检验教学”的新模式，多渠道开发校内生产性实训平台，组织团队开展汽车新技术项目的研发，鼓励学生在项目中学习，在应用中提高，形成技术优势，服务社会。

通过这些产学结合促进本专业与企业优势互补，共同发展，形成长期稳定的互惠互利合作关系，公司技术骨干与教师互兼互聘，企业参与专业教学活动,提供稳定的实训基地并由公司技术骨干对学生进行实训指导，让教师、学生参与公司的项目建设，使教师和学生得到项目实战的锻炼，学生的综合素质与实践技能得到全面提升。

预期目标：引进1个汽车维修企业，完成校企合作博世汽车诊断工作室建设，开展对外服务，合作培养人才，建立校内生产型合作基地以及生产型合作基地的管理模式及共建机制。

（4）扩大校外实习基地建设

项目建设期间，本专业将利用各种资源大力拓展实习企业，加强与企业的交流与合作，通过多种形式、多种渠道建设一批学生顶岗实习基地，为全面实施“2+1”等人才培养模式，落实学生到企业顶岗实习创造条件，并拓宽学生顶岗实习的范围和提升层次。

预期目标：在现有的基础上增加建设4个校外实习基地，拓宽学生顶岗实习的范围和提升层次。

（5）配合学校探索组建职教集团与珠港澳合作办学

积极配合学校开展职业教育、拓展办学模式的研究，探索与企业、兄弟学校合作成立职业教育集团，探索与珠港澳职业教育和企业之间的交流与合作，探索优势互补、资源共享，开展双方之间的师生、教学和专业建设的交流、探索合作培养人才的渠道。

与汽车油漆生产企业建立员工培训、师资培训等合作交流，与澳门汽车维修公司开展技术交流、学生培训、共同探讨教学改革和人才培养，建立合作关系。

预期目标：积极配合学校参与组建职业教育集团，探索与珠港澳办学交流，开展与汽车油漆生产企业合作培训与交流，与澳门汽车维修公司开展技术交流、学生培训、共同研究教学改革与人才培养。

5、建设进度

本专业建设项目进度如下表3-1-9。

表3-1-9

| 重点专业名称 |  | 汽车运用与维修 |  | 建设负责人： 黄关山 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2012年 7 月 （预期目标、验收要点） | 2013年 7 月 （预期目标、验收要点） |
| 人才 培养 模式 与课程 体系 改革 | 1、人才培养模式改革。 |  | 预期目标：探索校企合作、工学结合的“2 +1”、“2 +0.5+0.5”的中级技能型人才培养和“2 +1+1”高技能人才培养模式与人才培养方案，形成初步成果。 验收要点：实施方案、实验与研讨资料、人才培养初步方案 | 预期目标：完善校企合作、工学结合的 “2 +1”、“2 +0.5+0.5”的中级技能型人才培养和“2 +1+1”高技能人才培养模式，制定人才培养方案。 验收要点：实验与研讨资料、人才培养方案 |
|  | 2、丰田TEAM21和通用AYEC项目课程建设 |  | 预期目标：开展丰田TEM21项目课程体系和课程建设，初步完成教材和教学体系的建设，形成项目教学团队，改善项目教学环境。 验收要点：课程计划及相关教学文件、课程建设与教学环境建设资料 | 预期目标：完善丰田TEM21项目课程体系和课程建设，完成课程标准、教材和教学体系的建设，形成项目教学团队。 验收要点：课程计划、课程标准及相关教学文件、课程建设与教学环境建设资料 |
|  | 3、校本精品课程建设 |  | 预期目标：建设2门校本精品课程。 验收要点：课程论证、课程标准、教材、教案、课件、题库、典型课例、教师队伍及实践教学条件建设资料 | 预期目标：建设2门校本精品课程。 验收要点：课程论证、课程标准、教材、教案、课件、题库、典型课例、教师队伍及实践教学条件建设资料 |
|  | 4、服务专业学习的文化课教学模式研究 |  | 预期目标：探索服务专业学习的文化课教学模式改革，以数学、英语、心理课程做试点，探索研究和试验，初步完成3门文化基础课程改革。 验收要点：课程标准、教材、题库、教学资源库及研究资料 | 预期目标：完善服务专业学习的文化课教学模式研究，完成数学、英语、心理等3门文化基础课程教学模式改革。 验收要点：课程标准、教材、题库、教学资源库及研究资料 |
|  | 5、建设汽车运用与维修专业教学资源库 |  | 预期目标：建设汽车技术资料库、诊断平台和教学资源库，研究并制定专业技术录播室建设方案。 验收要点：汽车技术书籍、资料、维修手册、专业技术录播室研究成果与建设方案 | 预期目标：建设发动机、底盘、电器等3大模块的教学课件、多媒体教学资料库、试题库，完成专业技术录播室建设。 验收要点：课件、教学资料等，专业技术录播室建设成果与建设资料 |
|  | 6、建设汽车运用与维修专业模块化课程体系和完善一体化实践教学环境 |  | 预期目标：完善汽车发动机机械维修等5个模块的一体化教学体系建设，改善实践教学条件，满足专业一体化教学要求。 验收要点：5个模块课程教学计划、课程标准、模块化教材、一体化实践教学环境建设资料等 | 预期目标：完善汽车空调维修、自动变速器维修等5个模块化教学体系，完善一体化实践教学环境，满足专业一体化教学要求。 验收要点：5个模块课程教学计划、课程标准、模块化教材、一体化实践教学环境建设资料等 |
|  | 7、开发仿真教学软件，建立仿真教学平台 |  | 预期目标：建立1个汽车销售仿真教学站，与企业合作开发1套汽车电器仿真教学软件，构建汽车电器理论教学、仿真教学、台架教学和实车教学的教学链。 验收要点：仿真软件与教学平台、汽车电器教学初步方案 | 预期目标：建立保养、自动变速器2个仿真教学平台，与企业共同完善汽车电器仿真教学软件、台架教学、实车电路教学的教学链。 验收要点：仿真软件与教学平台、汽车电器教学方案 |
|  | 8、开发编写出版校本教材 |  | 预期目标：出版2本教材。 验收要点：出版的教材 | 预期目标：出版2本教材。 验收要点：出版的教材 |
| 师资 队伍 建设 | 1、专业带头人培养 |  | 预期目标：通过培训、学术交流、去企业实践、课题研究等方式，培养1名专业带头人，提升汽车运用与维修专业专业带头人的专业技术能力、教育教学改革与课题研究水平和社会影响力，使其成为国内或省内有较高声誉的专业带头人。 验收要点：培养资料、相关证书 | 预期目标：继续提升专业带头人的综合能力、水平和社会影响力，发挥专业带头人的作用，带领本专业教师开展教学改革、专业建设和面向企业的技术服务。 验收要点：培养资料、相关证书、专业建设与技术服务资料、相关证书 |
|  | 2、骨干教师培养 |  | 预期目标：通过培训、学术交流、去企业顶岗实习、校内专题培训、课题研究工作、出国培训和学历提升等培养4名骨干教师，提升专业技术能力、教育教学能力、课题研究与专业建设能力，带动组内教育教学教研的深入开展。 验收要点：骨干教师培养培训资料、成果、证书 | 预期目标：通过培训、学术交流、去企业顶岗实习、校内专题培训、课题研究工作、出国培训和学历提升等再培养4名骨干教师，提升专业技术能力、教育教学能力、课题研究与专业建设能力，带动组内教育教学教研的深入开展。 验收要点：骨干教师培养培训资料、成果、证书 |
|  | 3、普通教师培养 |  | 预期目标：教师参加企业顶岗实践、职业培训、技术比武、专家交流，提升专业技术和教育教学能力，40%专业教师达到汽车维修技师以上，40%的教师完成1次以上培训，90%的专业教师具备高级技能证书或相关企业认证，每年30%的专业教师利用假期和不定期进入企业顶岗实践。 验收要点：培训计划、培养资料、各种资格证书 | 预期目标：教师参加企业顶岗实践、职业培训、技术比武、专家交流，提升专业技术和教育教学能力，50%专业教师达到汽车维修技师以上，95%的教师完成1次以上培训，95%的专业教师具备高级技能证书或相关企业认证，每年30%的专业教师利用假期和不定期进入企业顶岗实践。 验收要点：培训计划、培养资料、各种资格证书 |
|  | 4、外聘企业兼职教师培养 |  | 预期目标：外聘5人企业兼职教师，100%完成教育教学常规培训，100%完成教育学、心理学常识培训，建立企业兼职教师信息库。 验收要点：聘书、教学记录、培训资料、外聘教师信息库 | 预期目标：外聘7人企业兼职教师，100%完成教育教学常规培训，100%完成教育学、心理学常识培训。完善企业兼职教师信息库，逐步建立稳定的兼职教师队伍。 验收要点：聘书、教学记录、培训资料、外聘教师信息库 |
| 校企合作 、 工学结合运行机制建设 | 1、邀请企业人员参与制定人才培养方案和专业建设 |  | 预期目标：聘请1个企业专家担任技术指导、5个企业专家参与本专业建设，探索学校与企业专家共同探讨教学改革和专业建设的机制。 验收要点：聘书、企业专家参与专业建设、教学改革记录 | 预期目标：聘请1个企业专家担任技术指导、6个企业专家参与本专业建设，形成企业专家参与本专业建设与教学改革的工作机制。 验收要点：聘书、企业专家参与专业建设、教学改革记录、制度 |
|  | 2、亚龙校企合作项目 |  | 预期目标：校企共建亚龙“汽车电器培训基地”，引入企业培训方法、企业文化、管理方式、人才评价方案，探索校企深度合作方式，合作开展培训。 验收要点：合作建设资料、教学培训记录、企业文化、企业制度 | 预期目标：完善“汽车电器培训基地”基地建设，合作培养人才，完善合作机制，发挥亚龙汽车电器培训基地的示范作用。 验收要点：培训计划、培训内容、课程项目化内容、企业专家参加教学记录 |
|  | 3、校企合作博世汽车诊断工作室 |  | 预期目标：引进1个汽车维修企业进校园，制定校企合作博世汽车诊断工作室建设方案，探索校企共建校内生产型合作基地的经营模式及共建机制。 验收要点：调研资料、合作协议与建设方案 | 预期目标：完成博世汽车诊断工作室建设，开展对外服务，完善校内生产型合作基地以及生产型合作基地的管理模式及共建机制。 验收要点：建设资料、服务记录、制度 |
|  | 4、扩大校外实习基地 |  | 预期目标：在现有的基础上增加建设2个校外实习基地，拓宽学生顶岗实习的范围和提升层次。 验收要点：实习基地合作协议，学生实习意见表 | 预期目标：在现有的基础上再增加建设2个校外实习基地，拓宽学生顶岗实习的范围和提升层次。 验收要点：实习基地合作协议，学生实习意见表 |
|  | 5、配合学校探索组建职教集团与珠港澳合作办学 |  | 预期目标：配合学校组建职业教育集团、探索与珠港澳办学交流的工作，与汽车油漆生产企业探索员工培训、师资培训与合作交流，制定合作方案。 验收要点：合作协议与方案、工作记录、交流资料、培训记录 | 预期目标：与汽车油漆生产企业开展培训与合作交流。与澳门汽车维修公司开展技术交流、学生培训、共同研究教学改革与人才培养。 验收要点：合作协议与方案、工作记录、交流资料、培训记录 |

6、 经费预算

经费预算见表3-1-10。

表3-1-10

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 预算经费（万元） |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011年7月至2012年7月 | 2012年8月至2013年7月 |  |
| 1 | 人才培养模式 与 课程体系改革 | 1．人才培养模式改革 | 1.5 | 1.5 | 3 |
|  |  | 2．丰田TEAM21和通用AYEC项目课程建设 | 18 | 30 | 48 |
|  |  | 3.校本精品课程建设 | 6 | 6 | 12 |
|  |  | 4． 服务专业学习的文化课教学模式研究 | 6 | 3 | 9 |
|  |  | 5.建设汽车运用与维修专业教学资源库 | 31.5 | 3.5 | 35 |
|  |  | 6．建设汽车运用与维修专业模块化课程体系和完善一体化教学环境 | 60 | 86 | 146 |
|  |  | 7．开发仿真教学软件，建立仿真教学平台 | 40 | 26 | 66 |
|  |  | 8．开发编写出版校本教材 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | 师资队伍建设 | 1．专业带头人培养 | 3 | 3.5 | 6.5 |
|  |  | 2．骨干教师培养 | 6 | 5 | 11 |
|  |  | 3．普通教师培养 | 7 | 7 | 14 |
|  |  | 4．外聘企业兼职教师培养 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 校企合作、工学结合运行机制建设 | 1．邀请企业人员参与制定人才培养方案和专业建设 | 3 | 3 | 6 |
|  |  | 2．亚龙校企合作项目 | 110 | 100 | 210 |
|  |  | 3、校企合作博世汽车诊断工作室 | 20 | 10 | 30 |
|  |  | 4.扩大校外实习基地 | 0.5 | 0.5 | 1 |
|  |  | 5. 配合学校探索组建职教集团与珠港澳合作办学 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | 合计 |  | 321.5 | 288 | 609.5 |

7、保障措施

汽车专业部根据项目建设要求，按照项目管理模式管理，在学校的组织下成立专门的项目建设小组，负责项目建设计划的实施、管理等工作。

项目建设小组内子项目负责人对专业部项目负责人负责。建设项目的每个建设任务分工明确、责任落实到人，项目各级负责人负责对项目目标、计划按项目管理制度组织具体实施，并定期汇报项目进展情况，解决和协调在项目建设过程中出现的问题，项目建设小组负责组织解决项目实施过程中的技术问题，提交有关建设方案，组织有关人员进行技术培训，保障项目实施的质量。

充分发挥项目监督小组的职能，保障项目监督小组对本专业建设的全方位监督。

建立完善的激励机制，对各建设项目进行考评，对于考核成绩突出、效益显著的将予以表彰。对于考核成绩差，影响项目的正常建设和验收的，要追究责任。

（1）项目组织机构

汽车运用与维修专业建设项目建设小组组织机构如下：

组长：黄关山

成员：唐顺华、张绍飞、张智、程浩勋、陈清旺、欧阳捷、蒋飞、高峰、苏小举、孔国彦、肖旭、郭学彪、刘旭泰、卫红军、刘苑、赖静、林静、冯丽萍、隋莎莎、米淼。

（2）具体分工

汽车运用与维修专业建设项目建设小组子项目于具体分工安排如表3－1－11。

表3-1-11

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人才培养模式 与 课程体系改革 | 1．人才培养模式改革 | 黄关山、张少飞、张智、程浩勋 |
|  |  | 2．丰田TEAM21和通用AYEC项目课程建设 | 蒋飞、高峰、苏小举、肖旭 |
|  |  | 3.校本精品课程建设 | 黄关山、高峰、张智、唐顺华 |
|  |  | 4． 服务专业学习的文化课教学模式研究 | 刘苑、赖静、林静、冯丽萍、隋莎莎 |
|  |  | 5.建设汽车运用与维修专业教学资源库 | 黄关山、张智、程浩勋、米淼 |
|  |  | 6．建设汽车运用与维修专业模块化课程体系和完善一体化教学环境 | 黄关山、张智、程浩勋、蒋飞、高峰、卫红军、谢延亮 |
|  |  | 7．开发仿真教学软件，建立仿真教学平台 | 黄关山、欧阳捷、陈清旺、张冬冬、刘伯营 |
|  |  | 8．开发编写出版校本教材 | 黄关山、苏小举、肖旭、孔国彦、程浩勋、黎军 |
| 2 | 师资队伍建设 | 1．专业带头人培养 | 黄关山 |
|  |  | 2．骨干教师培养 | 黄关山、张少飞、张智、程浩勋 |
|  |  | 3．普通教师培养 | 黄关山、张少飞、张智、程浩勋 |
|  |  | 4．外聘企业兼职教师培养 | 黄关山、罗云辉、张少飞、张智、程浩勋 |
| 3 | 校企合作、工学结合运行机制建设 | 1．邀请企业人员参与制定人才培养方案和专业建设 | 黄关山、罗云辉 |
|  |  | 2．亚龙校企合作项目 | 黄关山、罗云辉 |
|  |  | 3、校企合作博世汽车诊断工作室 | 黄关山、罗云辉 |
|  |  | 4.扩大校外实习基地 | 罗云辉、黄关山 |
|  |  | 5. 配合学校探索组建职教集团与珠港澳合作办学 | 罗云辉、黄关山、张少飞 |

（二）电气运行与控制专业建设计划

1、需求论证

（1）社会需求

广东作为一个经济大省和科技大省，历来十分重视电气运行与控制专业对国民经济的重要推动作用。工业控制设备制造业、现代家用电器制造业一直是我省的经济支柱产业之一。珠海作为珠三角发达城市，拥有大量的电子、电气企业，特别是电子产品和电气设备生产企业，著名的“格力电器”、“德豪润达”、“汉胜集团”和“伟创力电子公司”便是其中的佼佼者，而现代船舶、游艇制造业等其他行业对现代电气技术的依赖度也越来越高。伴随着计算机技术和集成制造技术的发展，现代电气技术自身也不断进步，同时，必将更凸现其在各个领域的重要性。在这样的大背景下，我市的现代电气工程技术具有巨大的发展空间和发展机遇，而发展的前提是人才的培养。

可以预见，在生产一线有熟练的实际操作技能、有较高电气技术专业能力和职业能力的中级应用型电气技术人才的需求必将大量增加。过去由于人们普遍重视高等教育，忽视中级技术人才的培养，造成生产一线普通技术人员紧缺，电气技术维修、操作、安装人员难于满足企业用工的需求。

（2）专业定位

电气运行与控制专业正广泛渗透于社会与国民经济各个领域，电气运行与控制专业与计算机技术、自动控制技术相结合，使得本专业的发展更加充满生机和活力，更加适应时代发展的要求。电气运行与控制专业的学生毕业后，可以到各种电类企业工作，电气行业的工厂、公司、以及第三产业企业等从事相关工作。这就要求他们应受到电气设备的安装与维护、物业电工技术、低压电器设备的安装与维护、智能楼宇电气技术、维修电工技术的基本训练，掌握本专业领域所必需的基本理论和基本技能，并通过理论学习、实践训练、社会实践，能掌握本专业基础理论、专业知识、实践技能，同时具有较强的各行业电气设备安装与维护能力、创新能力、应变能力和协调能力。

为此，电气运行与控制专业将培养面向生产、建设、管理、服务第一线的以中、高级技能型人才作为主要目标，体现“以强电为主，弱电为辅，强弱电、软硬件、电力系统的运行管理与维护、电气设备安装、调试与维护相结合”的电气技术专业特色。

（3）专业现状及优势

我校电气运行与控制专业创办于1992年,2005年被确定广东省重点建设专业，是珠海市第五职业技能鉴定所和珠海市安全监督管理局电工、制冷上岗证鉴定点，是广东省考试院指定高职招生“3+证书”考试电子电工证书考点，“3＋2”对口招生专业点。

经过十多年的发展，我校电气运行与控制专业的办学规模不断扩大，办学的实训场地、师资队伍、校本教材等软硬件条件不断完善，教育教学水平不断提高。目前拓展开设了电气运行与控制、电子与信息技术、制冷空调设备运行与维修等三个专门化方向。

电气运行与控制专业已经建立了较先进的电气技术、单片机应用技术、电工电子基础、电子技术、自动控制、制冷技术、项目教学、电工上岗证考证、维修电工中高级考证、钳工技能等实训室，所有实训室均按照一体化教学要求配置教学设备和设施，实训室总面积达到4000平方米。

自动控制实训室配置有光机电一体化的物流服务与管理教学装置，拥有YL-235A竞赛实训平台、项目教学机械手、电梯、恒压供水、可编程控制器、变频器等先进实用的现代化实训设备，达到全省一流水平；单片机技术实训中心配置有YL-236综合考核实训平台33套，G001智能物料搬运系统33套，单片机控制交通灯项目教学平台5套，单片机控制点阵显示项目教学平台4套；电气技术实训室配置有变配电系统及配电柜、电工技能等级证书考核实训台等；电工电子实训室配置有27套电工基础、电子技术、电子电路实验实训台；制冷技术实训中心配置有中央空调、分体空调、小型冰箱、大型压缩机、焊接工具、制冷设备安装与调试竞赛实训平台、亚龙制冷设备安装与调试实训平台、自制制冷与空调综合实训平台等先进的实训设备。各实训室都配备了多媒体教学装置，教学条件优越、教学环境一流。

我校电气运行与控制专业有以下优势：

① 师资队伍

电气运行与控制专业共有25名专业教师，都是本科以上学历。其中9名高级教师、5名双学士学位教师、2名研究生和22名双师型教师。师资水平高，教学能力强，技术力量雄厚。教师队伍人才济济，教研能力强，电气运行与控制专业教师的教研教学论文连续多年获省、市职业教育教学优秀论文一等奖，市基础教育教学成果奖一等奖。近三年来共有五位教师6人次获全国中职生技能大赛优秀指导老师奖，9人次获青少年科技创新大赛省市优秀指导老师奖；共主编和参编正式出版教材6本，校本教材9本。

师资队伍结构配置合理，综合实力较强，教学和科研水平较高；以社会需求、企业需求的人才标准为培养目标，工学一体的教学模式和教研教改思路清晰、成果显著，拥有专业化、系列化的实验、实训环境。专业建设经验与教学成果具有示范性的作用，并具有较好的产学研合作教育基础与可持续发展的前景，为培养培训高质量的电气技术人才做好了思想准备、组织准备和物质条件准备。

学校高度重视教师的技术进修，先后派出5位专业教师赴德国进修学习，每年都派出一批老师到企业和培训院校进行专业技术和业务培训。

② 实施项目化、一体化的课程体系

电气运行与控制专业经过十多年的教学教研教改实践，探索过模块化教学、一体化课程教学模式， 2004年开始借鉴德国职教的项目教学法的成果进行教学改革，在教学内容、教学方法等方面吸收了德国职业教育先进理念，树立了以能力为本位、学生为中心的教育理念，按照“强弱结合，软硬结合，机电结合，强化技能培训，重视职业素质教育，合理优化课程”的基本原则构建课程体系，加强实践教学环节，并为部分企业进行了“订单式”、“工学交替式”人才培养。

③ 技能竞赛硕果累累

电气运行与控制专业教学质量和教学水平高，近年来，组织参加各级各类的学生技能竞赛，获得了多个奖项。

在近三年来，电气运行与控制专业专业学生在全国中职学生技能竞赛电工电子技能大赛项目“机电一体化设备组装与调试”、“单片机控制装置安装与调试”、“制冷与空调设备安装与调试”三个项目竞赛中总计有6人获全国一等奖（其中2个是全国第一名），1人获全国二等奖；在近三年的广东省中职学生技能竞赛上，有10人获省一等奖，6人获省二等奖，6人获省三等奖。

2007—2010年获第23、24、25、26届广东省青少年科技创新竞赛二等奖3个、三等奖1个；第23、24、25、26届珠海市青少年科技创新竞赛一等奖5个、二等奖8个、三等7个奖。

（4）存在的主要问题

① 个别专业课程的教学方法与项目化教学、一体化教学的教学模式存在一定的距离，为进一步推进项目化教学、一体化教学的教学模式，为适应新一轮的教学改革，将在更多的专业课上进行教学模式与教学方法改革。

② 专业课程的教学内容与企业生产工艺、生产流程、生产技术存在差距，我们将通过校本精品课程建设改革专业课程的教学内容，采用实际工作中的项目引领专业课程改革及人才培养模式与课程体系改革，满足电气领域技能人才的要求。

③ 为培养更多电气电子领域的零距离或近距离技能型人才，专业技能实训室建设与企业岗位工作环境还存在一定的差距，将加大建设与改造力度，引进电气企业行业文化，建设更多接近工作环境的实习实训场所，进一步进行深度的校企合作，在校外建设生产实训基地，使培养的学生能在企业零距离或近距离上岗。

④ 校企合作人才培养模式有待改进。学校培养学生的技能水平与现代企业的用人要求存在差异，为更好地培养零距离或近距离技能型人才，需要与企业共同制定电气技术人才培养方案。

⑤ “工学结合”、“一体化”人才培养模式需要一体化的高素质教师队伍和教学实训设备，现有教师队伍的一体化教学水平有待进一步提高。

根据电气运行与控制专业现有的建设基础以及存在的教学方法、教学内容、校企合作、人才培养模式等方面的不足，我们将以示范校建设为契机，努力利用一切可行的方法解决在专业建设过程中存在的不足，使我校电气运行与控制专业在同类职业学校中起到很好的示范作用。

2、建设目标

通过本项目的建设，将引进格力集团、泰坦科技、华冠公司等企业，建立校企合作机制，创新合作模式，深化教学与生产、学校与企业、老师与企业技术人员之间的联系，让企业参与学校人才培养与教学改革，建立校企合作办学、合作育人、合作就业、合作发展的高中级技能型人才培养模式，建立我校学生学习实际需要的课程体系和教学模式，建立任务驱动的项目化教学和文化课服务学生专业学习与发展的教学模式，打造一支双师型教师队伍，拉近教学与生产、学校与企业的距离，并在原有的实训中心基础上， 按照项目化教学的要求，有针对性地增添实训设备和工具，丰富和完善实践教学条件，建设良好的专业教学平台，使本专业成为国内知名品牌专业和电气技术技能型人才培养、技术推广的重要基地，发挥示范作用。具体目标如下：

①人才培养模式与课程建设。构建校企合作与工学结合的人才培养模式，建立本专业人才培养方案，建设职业能力型课程体系，完成3门校本精品课程、2门文化基础课程和1门校本课程建设，形成以项目化教学为核心的任务驱动型课程体系和教学模式。

②专业建设。通过优化电气运行与控制专业的建设，进一步促进对电子与信息技术、制冷和空调设备运行与维修等相关专业的建设，形成特色突出的优质专业群。

③ 实践教学环境建设。建成具有领先水平和鲜明特色的校内实践教学环境，建设一批校外实习基地，保证每位学生在校学习期间有半年以上的顶岗实习。

④ 优秀教师队伍建设。打造一支教育理念先进、教育教学水平高、科研能力强、在社会上有知名度的电气专业优秀教学团队。到2012年培养1名在国内有影响力的专业带头人，5名骨干教师；双师型教师比例达到95%以上，外聘一批企业兼职专业技术人员参与本专业的教学、专业建设和技术指导工作，建立稳定的企业兼职教师队伍。

⑤ 发挥示范作用。通过电气运行与控制专业建设，构建有特色的人才培养模式、职业化的课程体系、项目化的教学模式、优秀的教师队伍和多形式的校企合作，带动专业群建设，同时为兄弟学校同类专业提供经验借鉴和示范作用。

3、建设思路

电气运行与控制专业建设将围绕珠三角地区产业对技能型人才的要求，坚持以服务为宗旨，以就业为导向，以学生为中心，以岗位需要和职业标准为依据，以职业能力培养为核心，改革人才培养模式，构建职业化课程体系，打造高素质教师队伍，建设先进的教学实训条件，培养适应珠三角地区经济发展和科技进步需要的技能型人才。

4、建设内容

（1）人才培养模式与课程体系改革

① 与高职院校实行“3+2”联合人才培养模式

在示范校建设项目中，本专业将与高职院校探索实施“3+2”（三二分段）的中高职院校联合人才培养模式，在人才培养目标、人才规格和培养模式等方面进行有效探索。同时，积极完善“2.5+0.5”人才培养模式，开展校企合作培养人才方面的实践，为技能型人才的成长和发展提供更多的选择。

根据技能型人才应具备的品质特征，优化人才培养方案，实施以通用知识教育为基础，以实践教育和创新教育为重点，以专业特长培养为特色的宽口径专业培养教育模式。特别是在人才培养体系方面结合本校、本专业的办学历史、资源条件和培养目标定位，不断探索，大力推进教学改革。结合专业特点，在人才培养体系及人才培养方案、课程体系等诸方面进行探索与改革。

预期目标：开展“3+2”人才培养模式的研究与1个班的试验与教学，与高职院共同研究制定人才培养方案。

② 开展课程体系与教学模式改革

根据职业教育发展和技能型人才培养规律，大力开展课程体系与教学模式改革，遵循流程化的方法，从电气技术维修、操作人员岗位（群）工作任务调研入手，依据典型工作任务的能力要求，分析从事“电气设备安装与调试、自动化生产线的运行与维护”岗位的能力要求，以基于工作过程的任务为培养思路，使教学内容与实际工作一致；针对核心课程的内容进行项目的改革，把实训项目和理论教学相结合，将必须掌握的知识融汇到项目中，使知识、能力、素养培养有机结合，构建具有中级电气技术专业特色的课程体系。知识能力素养结构如图3－2－1：

顶岗实习

电力系统运行与检修能力

维修电工中级水平

电子产品维修与维护

自动生产线路的运行与维护

心理素质

人文素养

适应能力

创新能力

协作能力

自学能力

职业能力

岗位能力

基本素养与相关能力

工作岗位群

低压电器设备维修与维护

电气设备安装与维护

机电产品安装与调试

自动化生产线的运行与维护

图3－2－1　知识能力素养结构图

根据课程体系建设与改革的需要，进行新一轮的教学模式改革，将一体化、项目化教学模式的教学理念贯穿专业教学的整个过程。一体化、项目化教学模式的教学理念体现了电气行业企业生产流程和专业特色，又具有整个教学的功能和环节，同时在课程体系和教学过程中及时引入行业发展的新技术、新工艺、新设备、新方法，使教学内容更加贴近企业生产需要和产业发展趋势。

预期目标：构建具有电气运行与控制专业特色的课程体系和一体化、项目化教学模式，编写相关课程校本教材1本，编写相关课程工作任务书及学生评价方案1套。

③ 服务专业学习的文化课教学模式研究

在电气运行与控制专业建设过程中，积极开展服务专业学习的文化课教学模式改革，探索语文、数学等文化课程为学生的专业课程学习和就业提供基础服务，注重学生综合素质与人文素养的培养，注重专业内涵的发展。在人才培养过程中研究文化课程与专业课程相辅相成的关系，以文化课为基石，以专业课程为引领，并积极引入企业文化，全面培养学生职业能力，注重学生行为习惯的养成培养，探索文化课程在职业能力培养过程中教学模式的研究，以数学、语文课程为试点，开展文化课程教学研究。在语文、数学等文化课程中引入专业知识和企业文化，以提高学生的学习和就业能力。

预期目标：探索服务专业学习的文化课教学模式改革，以数学、语文做试点，探索研究和试验，形成数学、语文2门课程的课程标准、教材、题库、教学资源库。

④ 校本精品课程和教材建设

本专业将积极进行教学内容和教学方法的改革，完善核心课程的以任务引领的工学结合校本教材编写，同时开发核心课程的教学课件、开展校本精品课程等相关建设，推动课程改革不断深入。在建设校本精品课程过程中，深入开展教育教学研究，以校本精品课程为龙头，推动专业改革全面开展。将电子技术、单片机技术、可编程控制技术、制冷技术等专业骨干课程按照校本精品课程建设要求进行改革，实现将新技术、新工艺、新设备、新方法和行业规范纳入课堂教学，以实现“零”距离的人才培养。

同时由骨干教师承担具体一门或两门一体化课程开发和校本教材开发，组织骨干教师在课程开发过程中，有针对性的到企业顶岗实践。在实施教学过程中，骨干教师参与课程开发、授课、与企业专家沟通交流、参与课程评价与反馈和持续改进等各环节。

预期目标：开展教学内容与项目模式研究、完善实践教学环境，建设3门校本精品课程，完成课程论证，建设课程标准、教材、教案、课件、题库、典型课例、教师队伍及实践教学条件。

⑤  教学内容改革与实践教学环境的完善

根据本专业一体化和项目化教学改革的要求，研讨本专业一体化和项目化教学课程设置、课程内容的修改、一体化教学项目的确定，引进新技术、新工艺，完善课程标准和校本教材，将对现有的实践教学环境进行完善，同时引进企业文化和行业规程，形成能完成一体化教学目标、功能齐全、设备先进的现代化的电气实践教学环境，实践教学环境建设内容见表3-2-1。将个别专业课程的教学内容、教学方法按照一体化教学、项目化教学的要求进行改进，使专业课程教学内容与教学方法适应电气技能型人才培养的要求。

预期目标：开展教学内容的改革，优化教学项目，引进新技术、新工艺，改进校本教材，创新专业课程一体化教学，完善课程标准和实践教学环境，提高教学水平。

表3-2-1  实践教学环境建设明细表

| 序号 | 名 称 | 主要参数 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 电工与单片 机仿真系统 | Proteus仿真软件 | 2套 | 100000 | 200000 | 其中，使用中央财经费为200000元用于Proteus仿真系统（软件），使用非中央财政采购设备的经费为2920000元. |
| 02 | 机械手 | 按用户要求制作 | 12套 | 22000 | 264000 |  |
| 03 | 光机电一体化设备 | 亚龙235A | 6套 | 49500 | 297000 |  |
| 04 | 触摸屏 | 昆仑通态TPC7062KS | 4台 | 1600 | 6400 |  |
| 05 | 触摸屏 | 三菱彩色屏GT1155-QSBD-C | 12台 | 3900 | 46800 |  |
| 06 | 计算机 | 联想 | 15台 | 3500 | 52500 |  |
| 07 | 桌式PLC训练装置 | TVT-90HC | 6套 | 14900 | 89400 |  |
| 08 | 箱式PLC训练装置 | TVT-90A21 | 6套 | 6300 | 37800 |  |
| 09 | 物料搬运系统 | 亚龙G001、空气压缩机 | 33套 | 13600 | 448800 |  |
| 10 | 电子技术实训室 | PCB设计与制作、SMT焊接工艺实训 | 20位 | 320630 | 320630 |  |
| 11 | 制冷焊接实训室 |  | 1套 | 51410 | 51410 |  |
| 12 | 电气装配实训台 | 亚龙YL-210-I | 56套 | 5800 | 324800 |  |
| 13 | 小冰箱 | BC85 | 16台 | 880 | 14080 |  |
| 14 | 小型冷库 | 谷轮机组ZR36 | 1套 | 35000 | 35000 |  |
| 15 | 变频空调 | 分体挂机 | 8台 | 3800 | 30400 |  |
| 16 | 家用中央空调 | 外机5kw 以上 | 1套 | 40000 | 40000 |  |
| 17 | 制冷与空调技能实训装置 | THRHZK-1型 | 10套 | 35000 | 350000 |  |
| 18 | 分体空调 | KF28 | 12台 | 1500 | 18000 |  |
| 19 | 变频空调实训平台 | YL-ACH-F-TE | 12套 | 30000 | 360000 |  |
| 20 | 中央空调 | 修复 | 1台 | 32000 | 32000 |  |
| 21 | 实验台 | 按要求制作 | 35张 | 200 | 7000 |  |
| 22 | 电饭锅 | 美的YN402C | 30个 | 250 | 7500 |  |
| 23 | 电磁炉 | 美的SK2101 | 30个 | 230 | 6900 |  |
| 24 | 豆浆机 | 九阳JYD-F13P90 | 30个 | 300 | 9000 |  |
| 25 | 鸿运扇 | 美的KYT5--30 | 30个 | 150 | 4500 |  |
| 26 | 微波炉 | 格兰仕PTOD20TL—D4 | 30个 | 330 | 9900 |  |
| 27 | 自动控制通讯联网 | FX2N-16CCL、32CCL、485BD通讯 | 1套 | 56180 | 56180 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 3120000 |  |

（2）师资队伍建设

在示范校建设中，本专业将进一步加强教师队伍建设。开展专业带头人、骨干教师、普通教师和外聘企业兼职教师培养培训，鼓励和支持专业教师下企业顶岗实践，打造一支技能水平高、知识结构合理、能够承担高水平专业教学和较高水平技术研发的一体化师资队伍。

① 专业带头人培养

根据专业师资队伍建设、专业建设和改革、课程开发等工作的需要，实施专业带头人培养计划，安排专业带头人赴国内外进修，学习国内外先进的职业教育经验，吸收和消化国内外先进的标准；通过参与行业企业交流与实践、科研项目、各级专业评估与企业服务活动、学历提升等，提升带头人的专业能力、教育教学和科研能力和在省、市行业企业的影响力，带领专业部专业教师完成新一轮的专业建设和改革、课程开发等工作。

预期目标：通过参与行业企业交流与实践、科研项目、各级专业评估与企业服务活动、学历提升等活动，培养1名专业带头人，提升专业能力、教育教学和科研能力和在省、市行业企业的影响力，带领专业部专业教师完成新一轮的专业建设和改革、课程开发等工作。

② 骨干教师培养

建设期内将选拔符合条件、专业能力较高的优秀教师赴国内外进修，学习国内外先进的职业教育经验，吸收和消化国内外先进的标准，参与行业和企业交流与实践、学术交流与技术服务活动，参加校内专题培训、承担或参加课题研究工作，提升骨干教师综合能力。同时根据电气运行与控制专业群课程建设要求，安排骨干教师负责课程的开发、建设工作，发挥骨干教师的带头作用。

预期目标：通过去企业实践、委托培训、学术交流等方式，培养5名骨干教师（引进1名骨干教师：具有2年以上企业一线工作经验），经两年建设，使校内骨干教师具备较强课程建设、课程教学、实训指导能力。

③ 普通教师培养

根据一体化教学改革的要求，全面加强教师的培养工作，通过下企业顶岗实践、参加校内教育理论、教育教学方法、专业技术的专项培训，参加职业院校和培训机构培训、参加校内专题培训、参加课题研究工作、参加职业资格培训、技术比武和自我培养，推行青年教师培养工程等方式，提高教师的专业技术能力和教育教学水平，对未取得“双师”资格的教师要通过培养考取技术资格证书，对已经取得双师资格的专业教师要提高其专业技术水平，取得更高级别的技术等级证书

对青年教师的培养要落实我校青年教师培养计划，实施新老教师结对子“拜师”培养工作，让经验丰富的老教师指导青年教师参加专项培训和到企业顶岗实践，组织青年教师教育教学基本功训练和技能大赛，提高青年教师的教育教学基本功和专业技术水平，同时对青年教师开展专项能力培训，促进青年教师在专业水平和教育教学能力上不断进步，帮助青年教师成长。

预期目标：提升教师队伍专业技术能力，具备技能证书或相关企业认证，青年教师到企业实习实践，专任教师50%达到电气技术、电子技术及制冷技术专业相关技能技师以上职业资格，95%的教师完成1次以上培训，95%的专业教师具备高级技能证书或相关企业认证；每年30%以上的专业教师利用假期和不定期进入企业顶岗实践，青年教师参与技能竞赛辅导和课程建设。

④ 外聘企业兼职教师培养

根据电气运行与控制专业课程建设要求，为了及时把行业和企业的新技术、新工艺、新设备、新方法等引进课堂，加强学校教学与企业生产的联系，本建设项目将通过各种形式、各种渠道到行业企业聘请一批有丰富实践经验的专业技术人员到学校从事专业教学工作。同时对外聘企业兼职教师进行教育教学基本功、教育学和心理学基本常识、学校教学常规等方面培训，提高外聘企业兼职教师的教学能力。建立企业兼职教师信息库，逐步建立稳定的兼职教师队伍。

同时通过外聘企业兼职教师到学校讲学，提高学生适应企业需要和更好的掌握生产实践经验，为专业提供先进的技术支持。

预期目标：外聘6名企业兼职教师，对100%的兼职教师进行教育教学常规的培训，100%的兼职教师进行教育学、心理学常识的培训。建立企业兼职教师信息库。

（3）校企合作、工学结合运行机制建设

协助学校探索建立校企合作管理、学分认定、学生评价等制度。制定校企合计计划。在学校内部，常设校企合作工作实施小组，建立和完善校企合作工作制度、学生顶岗实习管理制度、订单（定向）培养学生管理办法、校企合作指导教师管理制度等相关制度。

① 邀请企业人员参与制定人才培养方案

聘请行业和企业专家组成电气运行与控制专业建设委员会，定期召开专业建设专家研讨会，确定电气运行与控制专业群专业人才培养模式，制定典型工作任务及其基本内涵，以制定人才培养方案。

预期目标：聘请1个企业专家担任技术指导，邀请5个专家参与本专业教学改革和专业建设。

② 与亚龙科技集团共建单片机培训项目

积极推进校企合作，促进教学与生产的结合，探索建立校企合作培养人才机制。与亚龙科技集团共建单片机课程，开展对外培训，新增泰坦科技等企业、开展“定向培养”电气装配工等项目，校企共同研讨确定培养培训课程计划、共同制定学生管理办法、共同考核评价学生。

预期目标：完善实训中心，编写校本教材与开展培训，每年培训全省、全国单片机竞赛指导教师30名。

③ 扩大校外实习基地建设

积极拓展校外实习基地，多渠道、多形式创建校外实习基地，以满足学生课程实习和顶岗实习的需要。同时也将根据教学计划的要求，积极安排学生在校外实习基地进行课程实习和顶岗实习，参与生产流程、生产技术、电气设备维护维修与操作、售后服务、业务宣传与推广、客户接待、人力培训等具体工作。充分利用校外实习基地，进一步提升学生职业能力和岗位适应能力。

预期目标：两年建设期内，再建立4个稳定的校外实习实训基地。

④　协助学校探索组建职教集团与珠港澳合作办学

积极开展发展职业教育、拓展办学模式的研究，协助学校探索与企业、兄弟学校合作成立职业教育集团，探索与珠港澳职业教育和企业之间的交流与合作，探索优势互补、资源共享，开展双方之间的师生、教学和专业建设的交流、探索合作培养人才的渠道。

预期目标：配合学校组建职业教育集团，探索与珠港澳办学交流活动。

5、建设进度

电气运行与控制专业建设进度安排见表3-2-2。

表3-2-2

| 重点专业名称 |  | 电气运行与控制 | 建设负责人：刘春龙 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2012年 7 月 （预期目标、验收要点） | 2013年 7 月 （预期目标、验收要点） |
| 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 | 1、与高职院校实行“3+2”联合人才培养模式 | 预期目标：开展“3+2”人才培养模式的研究与1个班的试验，与高职院共同研究制定人才培养方案。 验收要点：人才培养方案、合作、招生、教学与研究资料 | 预期目标：完善“3+2”人才培养模式的研究与1个班的教学工作，完善和改进“3+2”人才培养方案。 验收要点：人才培养方案、招生、教学与研究资料 |
|  | 2、开展课程体系与教学模式改革 | 预期目标：构建具有电气运行与控制专业特色的课程体系和一体化、项目化教学模式，编写相关课程校本教材1本。 验收要点：课程体系、教学模式改革资料、教材等 | 预期目标：完善和改进本专业课程体系与一体化、项目化教学模式，编写相关课程工作任务书及学生评价方案1套。 验收要点：课程体系、教学模式改革资料、教材、评价方案 |
|  | 3、服务专业学习的文化课教学模式研究 | 预期目标：探索服务专业学习的文化课教学模式改革，以数学、语文做试点，探索研究和试验，完成2本教材的初稿。 验收要点：教学模式改革资料、初步成果 | 预期目标：完善服务专业学习的文化课教学模式改革，形成数学、语文2门课程的教学体系。 验收要点：改革资料、课程标准、教材、题库、教学资源库 |
|  | 4、校本精品课程和教材建设 | 预期目标：开展教学内容与项目模式研究，完善实践教学环境，建设2门校本精品课程并编写教材初稿。 验收要点：课程论证、教学条件建设资料、改革资料、初步成果 | 预期目标：完善教学内容与项目模式改革，完成3门校本精品课程建设。 验收要点：课程标准、教材、教案、课件、题库、典型课例、教师队伍及实践教学条件 |
|  | 5、教学内容改革与实践教学环境的完善 | 预期目标：开展教学内容的改革，优化教学项目，创新专业课程和一体化教学，完善课程标准和实践教学环境。 验收要点：教学改革资料、课程标准、实践教学环境建设资料与成果 | 预期目标：深化教学内容改革，引进新技术、新工艺，改进校本教材，并完善电气运行与控制一体化教学，提高教学水平。 验收要点：教学改革资料、课程标准，教材、资源库、改革材料 |
| 师资 队伍 建设 | 1、专业带头人培养 | 预期目标：通过参与行业企业交流与实践、科研项目、各级专业评估与企业服务活动、学历提升等培养1名专业带头人，提升专业能力、教育教学和科研能力和在省、市行业企业的影响力。 验收要点：培训计划、交流与实践、课题研究培训资料、证书 | 预期目标：继续培养专业带头人，进一步提升专业能力、教育教学和科研能力和在省、市行业企业的影响力，带领专业部专业教师完成新一轮的专业建设和改革、课程开发等工作。 验收要点：培训计划、培训资料、成果、证书 |
|  | 2、骨干教师培养 | 预期目标：通过到企业实践、委托培训、学术交流等方式，培养2名骨干教师（引进1名骨干教师：具有2年以上企业经验），提升骨干教师专业技术、教育教学与改革能力。 验收要点：培训资料料、证书、成果资料 | 预期目标：通过到企业实践、委托培训、学术交流等方式，共培养5名骨干教师，经两年建设，使校内骨干教师具备较强课程建设、课程教学、实训指导能力。 验收要点：培训资料、证书、证明材料、成果资料 |
|  | 3、普通教师培养 | 预期目标：专任教师40%达到电气技术、电子技术及制冷技术专业相关技能技师以上职业资格，双师型教师达到85%，每年30%的专业教师利用假期和不定期进入企业顶岗实践；青年教师均要接受2年专业教学指导，1年班主任指导，到企业顶岗实践每人1个月，能独立完成教育教学任务。 验收要点：技师资格证书、各种技术资格证书、青年教师指导手册、职业生涯规划、下企业实践情况反馈表 | 预期目标： 专任教师50%达到电气技术、电子技术及制冷技术专业相关技能技师以上职业资格，双师型教师达到95%， 95%的教师完成1次以上培训；每年35%的专业教师利用假期进入企业顶岗实践。全部专任教师具备较全面综合素质，能较好完成在日常教学等方面教学工作。 验收要点：技师资格证书、各种技术资格证书、青年教师指导手册、职业生涯规划、下企业实践情况反馈表 |
|  | 4、外聘企业兼职教师培养 | 预期目标：外聘4名企业兼职教师，100%完成教育教学常规培训，100%完成教育学、心理学常识培训，建立企业兼职教师信息库。 验收要点：兼职教师的资格证书、技能证书，聘书、教学记录、培训资料、信息库 | 预期目标：外聘6名企业兼职教师，100%完成教育教学常规培训，100%完成教育学、心理学常识培训，完善企业兼职教师信息库，逐步建立稳定的兼职教师队伍。 验收要点：兼职教师的资格证书、技能证书，聘书、教学记录、培训资料、信息库 |
| 校企合作、工学结合运行机制建设 | 1、邀请企业人员参与制定人才培养方案 | 预期目标：聘请1个企业专家担任技术指导，邀请4个专家参与本专业建设。 验收要点：聘书、专业建设委员会工作记录 | 预期目标：聘请1个企业专家担任技术指导，邀请5个专家参与本专业建设。 验收要点：聘书、专业建设委员会工作记录 |
|  | 2、与亚龙科技集团共建单片机培训项目 | 预期目标：完善实训中心、编写校本教材与开展培训，每年培训全省单片机竞赛指导教师30名。 验收要点：教材、培训资料 | 预期目标：完善实训中心、编写校本教材与开展培训，每年培训全省、全国单片机竞赛指导教师30名。 验收要点：教材、培训资料 |
|  | 3、扩大校外实习基地建设 | 预期目标：通过调研，争取增建2个稳定的校外实训基地。 验收要点：校外实训基地的签约协议，校外兼职教师的聘书 | 预期目标：通过调研，争取增建2个稳定的校外实训基地。 验收要点：校外实训基地的签约协议，校外兼职教师的聘书 |
|  | 4、协助学校探索组建职教集团与珠港澳合作办学 | 预期目标：配合学校组建职业教育集团，探索与珠港澳办学交流活动。 验收要点：工作资料、研究报告 | 预期目标：配合学校组建职业教育集团、与珠港澳开展办学交流活动。 验收要点：合作文件和交流活动成果 |

6、经费预算

电气运行与控制专业群建设示范校建设项目分年度经费预算明细表见表3-2-3。

表3-2-3

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 预算经费（万元） |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011年7月至2012年7月 | 2012年8月至2013年7月 |  |
| 1 | 人才培养模式 与 课程体系改革 | 1、与高职院校实行“3+2”联合人才培养模式 | 1.5 | 1.5 | 3 |
|  |  | 2、开展课程体系与教学模式改革 | 4.5 | 4.5 | 9 |
|  |  | 3、服务专业学习的文化课教学模式研究 | 3 | 3 | 6 |
|  |  | 4、校本精品课程和教材建设 | 7.5 | 7.5 | 15 |
|  |  | 5、教学内容改革与实践教学环境的完善 | 200 | 112 | 312 |
| 2 | 师资队伍建设 | 1、专业带头人培养 | 2.5 | 3 | 5.5 |
|  |  | 2、骨干教师培养 | 5 | 5 | 10 |
|  |  | 3、普通教师培养 | 5 | 5 | 10 |
|  |  | 4、外聘企业兼职教师培养 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| 3 | 校企合作、工学结合运行机制建设 | 1、邀请企业人员参与制定人才培养方案 | 3 | 3 | 6 |
|  |  | 2、与亚龙科技集团共建单片机培训项目 | 1 | 1 | 2 |
|  |  | 3、扩大校外实训基地建设 | 0.5 | 0.5 | 1 |
|  |  | 4、协助学校探索组建职教集团与珠港澳合作办学 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | 合计 |  | 237 | 149.5 | 386.5 |

7、保障措施

电气运行与控制专业建设项目将按照项目管理模式管理，专门成立项目建设小组，负责该项目具体建设方案的制定、项目的实施和日常管理，并定期向学校示范性学校建设领导小组汇报项目进展情况，解决和协调在项目建设过程中出现不可预计的问题，组织解决项目实施过程中的技术问题。在项目建设过程中实行责任制，明确分工，责任到人。开展对承担任务的人员进行专项培训，提高责任人员的能力和水平。同时建立项目建设管理制度和激励机制，将本项目管理纳入学校常规管理和重点管理范围，将项目建设工作纳入学校学期教职工考核评优中，并对成绩突出的相关责任人员进行表彰奖励，鼓励教职工积极投入到项目建设中。

充分发挥项目监督小组的职能，保障项目监督小组对本专业建设的全方位监督。

（1）组织机构

项目小组组长：刘春龙

组员：何文平、王保荣、张立群、高光明、聂彦安、涂志刚、余日东、毛旭春、张炜、刘云、唐淑妍、薛文芳、陈洁慧、白兰、龙建飞、张箭、洪旖洵、黄春兰、殷志强。

项目技术负责人：刘春龙（电气专业部长）

项目财务负责人：杨珩（办公室副主任）

项目监督负责人：段焰香（校工会委员、财务监督组长）

（2）具体分工

具体职责与分工，见表3-2-4。

表3-2-4

| 序号 | 子项目 | 任务 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人才 培养 模式 与课程 体系 改革 | 1、与高职院校实行“3+2”联合人才培养模式 | 唐淑妍 |
|  |  | 2、开展课程体系与教学模式改革 | 刘春龙、唐淑妍、毛旭春 |
|  |  | 3、服务专业学习的文化课教学模式研究 | 谭卫群、孙桂锇 |
|  |  | 4、校本精品课程和教材建设 | 张炜、毛旭春、薛文芳、余日东、唐淑妍 |
|  |  | 5、教学内容改革与实践教学环境的完善 | 刘春龙、何文平 |
| 二 | 师资 队伍 建设 | 1、专业带头人培养 | 刘春龙、唐淑妍、毛旭春 |
|  |  | 2、骨干教师培养 | 刘春龙、唐淑妍、毛旭春 |
|  |  | 3、普通教师培养 | 刘春龙、唐淑妍、毛旭春 |
|  |  | 4、外聘企业兼职教师培养 | 刘春龙、唐淑妍、毛旭春 |
| 三 | 校企合作、工学结合运行机制建设 | 1、邀请企业人员参与制定人才培养方案 | 刘春龙 |
|  |  | 2、与亚龙科技集团共建亚龙单片机培训项目 | 刘春龙 |
|  |  | 3、扩大校外实习基地建设 | 刘春龙 |
|  |  | 4、协助学校探索组建职教集团与珠港澳合作办学 | 刘春龙 |

（三）计算机网络技术专业建设计划

1、需求论证

（1）社会需求

根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》的精神，当前要优先支持农业、软件、微电子、动漫、现代服务业等新兴产业的紧缺人才培养。根据国家信息部门调查分析显示，到2012年我国从事网络建设、应用和网络服务的新型网络人才需求将达到100万-135万人。根据国家人力资源部门对广东人才市场分析，需求量最大的是计算机应用专业的毕业生，约占总需求的30%，其中网络方面的技术人才又占到40%，该比例在今后几年内还将进一步增加。

最新的《珠海工业优势产业比较研究》报告显示，通信设备计算机及其他电子设备制造业在全市33个产业优势比较分析中，排行第一。该产业共有法人单位476家，从业人员97005人，资产255.63亿元，主营业务收入447.78亿元，四项总量指标均排名全市第一，是珠海市工业的龙头产业。

计算机在社会各行各业的应用越来越广泛，网络应用渗透到各类企业的研发、生产、经营和售后服务等各个环节。企业对网站的建设和管理、网络管理的人才需求日趋增加。当前市场对网络技术人才正处于供不应求的状态，许多企业不得不聘用一些相近专业的毕业生。

随着电子商务、供应链、连锁经营、物流等联盟企业的大量出现、业务的推广和扩张，对网络的依赖、对网络技能型人才的需求愈显强烈。在中小企业各项信息化应用中，企业网络构建管理，网站的开发运营，需要大量的实用型网络人才来实现。中职的计算机网络技术专业面向中小企业，以培养一线计算机技能人才为目标，位于人才金字塔的底座，数量庞大，需求广阔。

（2）专业定位

本专业培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有良好的职业素质，掌握必要的文化基础知识、专业知识和比较熟练的职业技能，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。本专业毕业生主要面向计算机网络产业、制造业和中小型企事业单位，从事计算机操作、计算机设备的使用与维护、中小型网络建设、管理与维护、网站建设与维护以及相关网络软硬件产品销售等工作。

计算机类的教育从中职、高职、大专、本科一直到研究生，面对市场对网络各级人才需求迫切，中职计算机网络技术专业培养位于人才金字塔基座的一线技能人才。

（3）专业现状及优势

我校1992年建校就开设了计算机专业，随着时代的发展，计算机的专业方向、培养目标、课程计划均不断调整变化，以适应技术的发展及社会企业用人的需求。现在分为计算机网络技术和计算机应用两个专业方向，其中，计算机网络技术是广东省重点建设专业。专业建设经验与教学成果在全省具有示范性的作用。

本专业坚持以服务为宗旨，以就业为导向，紧紧围绕现代社会对网络技术人才的职业需求，根据教育部、省教厅指导性教学方案，科学合理地规划课程体系，形成了专业建设指导思想，取得了一系列的教学科研成果，已形成较鲜明的专业特色和专业优势。本专业师资队伍结构配置合理，综合实力较强，教学教研水平高，辅导技能竞赛成绩显著，在省内有一定的影响。拥有专业化、接近企业应用的技能实训环境。

① 师资力量雄厚

我校计算机网络技术专业拥有一支爱岗敬业、团结协作、专业理论水平高和专业实践能力强的专业教师队伍。在专任教师队伍中，高级职称7人，80%具有高级技能证书或企业认证证书。

教研能力强，本专业教师编写多篇教材出版，多篇论文在省市刊物发表及获奖，积极开展课题研究，完成了了信息产业职业教育教学指导委员会课题子课题和广东省教育科学“十一五”规划立项课题子课题的研究工作。积极承担广东省教育厅教科研任务，本专业牵头省内6所学校，共同进行了《广东省中职计算机网络技术教学指导方案》的研究编制工作。

② 实训设施齐备

本专业高度重视实训室建设，以满足教学需求。根据专业特点，学校与厂商、企业共同设计建造了网络实训室、综合布线实训室，能完成从网络搭建、施工到网络管理、维护的各种网络实验。实训环境贴近企业实际的工作环境，让学生能最大限度地掌握企业需要的动手操作能力。本专业现有六个网络专业实训室，它们分别是：综合布线实训室、锐捷网络实训室、思科网络实训室、网页开发实训室、计算机组装与维护实训室。专业实训室及网络设备充足，能满足教学的需要，实验开出率达到100%，实验设备维护保养得当，利用率高，使用效果好。

③ 技能竞赛成绩斐然

本专业师生在省市各级竞赛中获得优异的成绩，2004年2名教师参加广东省教育厅组织的首届职中教师计算机技能比赛中获得二等奖，2005年学生获市中学生网页竞赛唯一的金奖，2007年学生获市绿色宽带杯-高中组网页设计一等奖。2005年学生参加广东省第二届中职学生技能竞赛分获二、三等奖的好成绩，并获得省团体二等奖；2007年学生网络小组获得省中职学生技能竞赛网络组第五名；2008年企业网项目获省中职学生技能大赛一等奖，园区网项目获二等奖；2010年企业网项目获得市中职学生技能大赛第一、二名和省中职学生技能大赛一等奖；2011年企业网、园区网、综合布线项目均获得市中职学生技能大赛第一、二名。并获得省中职学生技能大赛二等奖。

（4）存在的主要问题

随着计算机网络技术专业技术的不断发展，专业规模的扩大，通过持续的探讨和研究，我校计算机网络技术专业主要存在以下不足：

① 中职计算机网络技术专业课程体系的更新速度远远滞后于技术及企业发展的需求, 培养的人才跟不上市场需求的节奏。

② 专业课程的教学模式和方法与现代职教的项目化教学、一体化教学有差距。

③ 实训环境与条件的建设滞后于软硬件的更新换代,不能很好地实施先进的教学理念和方法。

④ 教师的知识老化程度加剧，教学方法也跟不上时代的变化，教学理念、技能水平需要不断学习和提高。

⑤ 校企交流与合作需进一步加强，专业教学与企业用人需求难以做到密切联系，与企业交流、合作不够。

计算机网络技术专业要保持可持续发展的生命力和竞争力，必须在人才培养模式、课程体系建设、实训基地建设、师资队伍建设、校企合作、工学结合等方面不断探索研究，建立以职业能力培养为中心的人才培养模式，围绕职业能力构建对应的课程体系，加强实训课程教学方式方法、实施教学环境的研究，打造一支优秀的教师队伍，广泛开展与企业的合作。而本专业的现状和在师资、设备方面的优势，是继续深化专业建设的基础。

2、建设目标

计算机网络技术专业作为国家中等职业教育改革与发展示范学校建设项目的重点建设专业，在项目的建设中，将加大与思科网络、锐捷网络等企业的合作力度和深度，引进珠海联迪等计算机网络企业，建立校企合作的长效机制，深化学校与企业、老师与企业技术人员之间的联系，让企业技术人员参与学校人才培养与教学改革，建立校企合作办学、合作育人、合作就业、合作发展的技能型人才培养模式，建立具有我校特色的计算机网络专业课程体系和核心课程，建立任务驱动的教学模式，打造一支高素质的双师型教师队伍，丰富和完善一体化教学实训条件，使本专业成为国内知名品牌专业和功能齐全、系统完整、技术含量高、管理规范、特色鲜明的计算机职业教育教学基地，发挥示范作用。具体目标如下：

① 建立校企合作、工学结合且符合专业发展实际的人才培养模式，制定计算机网络技术人才培养方案。

② 开展课程与教学改革，建立符合社会需求和学生学习规律的课程体系，开展文化课教学改革，引入技能竞赛项目课程，创新5门课程的教学内容，建设3门校本精品课程，形成以项目化教学为核心的课程体系和教学模式。

③ 改善实践教学环境。围绕以职业能力为核心的课程体系，改善和建设实训教学环境。建成具有领先水平和鲜明特色的校内实训基地。

④ 建设优秀的“双师型”教学队伍，为教学服务。培养1名省内有影响的专业带头人，培养4名专业骨干教师，95%的专业教师具备技能证书或相关企业认证。

⑤ 加强校企合作。与企业在人才培养、课程建设、扩建4个校外实习基地，建设方面开展深度合作，实现学生、学校、企业三赢模式。

⑥ 发挥示范作用。通过计算机专业建设，构建以职业能力为核心的人才培养模式、课程体系和教学模式，带动计算机专业群的发展，使该专业成为国内有影响的专业，在本专业领域起到示范作用。

3、建设思路

计算机专业群建设将围绕珠三角地区产业对技能人才的要求，坚持以服务为宗旨，以就业为导向、以学生为中心、以岗位需要和职业标准为依据、以职业能力培养为核心，改革人才培养模式，构建职业化课程体系，打造高素质教师队伍，建设先进的教学实训条件，培养适应珠三角地区经济发展和科技进步需要的技能型人才。

4、建设内容

(1)人才培养模式与课程体系改革

① 人才培养模式研究

本专业将与企业共同探索 “2 +1”技能型人才培养模式，与企业共同调研企业对计算机网络专业技能型人才的需求、人才的知识结构和能力结构，共同制定和实施人才培养方案，引入企业项目课程，与企业共同探索学生评价方法，打造符合企业需求的计算机网络专业技能型人才培养模式。

预期目标：完善并建立校企合作、工学结合的“2 +1”技能型人才培养模式，建立校企合作的人才培养方案。

② 计算机专业课程体系改革

传统的计算机专业课程体系以学科教学为主，忽略课程间的联系，而学生就业所面临的要求和挑战是全方位的，考核其职业能力和综合能力。 本专业课程体系改革探索将从课程结构的综合化和模块化及教学方法、教学手段改革与课程体系改革的联系等几方面来进行，确立以提高学生职业能力为中心的新课程体系。探索建立以素质为基础，以能力培养为中心人才培养模式。见图3-3-1、3-3-2。突出专业课程的职业性，以职业能力作为设置课程的基础，使学生获得的知识、技能真正满足职业岗位的需求。注重知识和技能的结合。基础理论以应用为目的，以必需、够用为度，以掌握概念、强化应用为重点；专业知识强调针对性和实用性。培养学生综合运用知识和技能的能力。增强课程的灵活性，研究课程间的横向关联性，形成模块化、弹性化的课程体系，适应行业和社会对应用人才规格多变的需求。研究课程设置的方法，由企业、学校联合调整、选定专业基础和专业课程。

根据广东省新颁布的计算机网络教学指导方案。参照经过专家研究制定的方案，结合本专业的课程体系探索，制定出本专业的实施性教学方案。

图3-3-1 中职计算机专业职业能力架构

图3-3-2 以职业能力为中心的中职计算机课程体系

预期目标：通过市场调研、企业专家访谈、毕业生追踪，科组老师研讨，探索适合本地区本校的计算机网络技术专业课程体系，形成企业调研报告，制定出计算机网络技术专业实施性课程计划。

③ 项目化教学与技能竞赛项目教学模式研究

本专业探索生产任务驱动的“项目教学法”，探索有效的项目教学模式，努力为学生提供实践的时间和空间，创造条件推动学生的学习由课内延伸到课外实践中，使学生动手实践能力和创新能力得到发展和提高。在教学中教师采用了示范项目进行讲解示范，通过案例说明问题，学生学习的形式以小组为单位，采取协作学习方式。具体做法可在实际的课堂教学中，教师适当的引导与任务督促，把大部分时间留给学生自主学习，学生探索软件的使用，共同合作完成项目的制作，教师再个别辅导、进行整体项目评价与拓展。

同时积极引入企业网、园区网、综合布线3个竞赛项目，研究竞赛与专业教学的联系，探讨本地本校的实际情况，研究和实施技能大赛引领型教学模式，使竞赛与教学紧密结合起来。

预期目标：选取3门课程做深入研究，提取典型工作任务，制定课程系列教学项目，引入企业网、园区网、综合布线3个竞赛项目，建立大赛引领型课程以及项目主导的教学模式。

④ 校本精品课程建设

精品课程是体现职业教育特色和具有一流教师队伍、一流教学内容、一流教学方法和手段、一流教材、一流教学管理等特点的示范性课程。本专业建设将重视和开展校本精品课程的建设，并通过校本精品课程建设，提高师资队伍水平，提高课程教学效果和人才培养质量，促进现代信息技术在教学中的应用，共享优质教学资源，提供学生课下学习的平台，拓展学生学习的时间和空间。

预期目标：根据课程计划，确定专业核心课程，建设起示范作用的校本精品课程。建设综合布线、网络管理、网站建设管理等3门校本精品课程，建设课程标准、教材、教案、课件、题库、典型课例、教师队伍及实践教学条件。

⑤ 课程改革与实践教学环境的完善

开展计算机网络管理、高级办公应用等两门课程的调研，加强计算机网络技术专业学生在学习网络工程安装和维护管理、高级办公应用等课程中实践教学需要，引入新技术、新设备、新工艺、新方法，完善两门课程的教学方案，根据一体化和项目化教学要求，完善实践教学环境，使课程与实践紧密相衔接。同时建设信息技术录播室用于计算机网络技术专业教学、项目化教学改革以及以及全校各专业计算机类专业课教学改革提供教学实验平台，也为珠海市计算机技术类职业教育提供教学交流提供一个平台，发挥我校作为珠海市计算机技术教研基地的作用。实践教学环境建设内容见表3-3-1。

预期目标：完成网络管理、高级办公应用等2门课程课程改革，建立课程标准和校本教材，完善实践教学环境，完成信息技术录播室建设。

表3-3-1  实践教学环境建设明细表

| 序号 | 名 称 | 主要参数 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 交换机 | S5750P-24GT/12SFP | 1 | 40000 | 40000 | 使用中央 财政经费 1030000元， 采购设备为 700000元， 单位设备 资金总值 不超过 100000元。 |
| 02 | 防火墙 | RG-WALL 160M | 1 | 20000 | 20000 |  |
| 03 | 管理设备 | RG-RCMS-16 | 8 | 11000 | 88000 |  |
| 04 | 拓扑连接器 | NTC-100 | 8 | 10000 | 80000 |  |
| 05 | 路由器 | RSR20-18+SIC-2FXS | 16 | 12500 | 200000 |  |
| 06 | 三层交换机 | S3760-24 | 16 | 11000 | 176000 |  |
| 07 | 二层交换机 | RG-S2328G24 | 16 | 6000 | 96000 |  |
| 08 | 综合管理平台 | RG-LIMP 3.1，10 | 1 | 80000 | 80000 |  |
| 09 | 网络技术资料 |  | 1 | 20000 | 20000 |  |
| 10 | 无线网卡管理测试软件套装 | Fluke Proxim，Survey/Planner | 1 | 70000 | 70000 |  |
| 11 | 无线测试资料 |  | 1 | 20000 | 20000 |  |
| 12 | 网络实验验证与协议教学软件 | RG-PATS-30-SW,纯软件系统，网络配置验证，通讯协议分析 | 1 | 140000 | 140000 |  |
| 13 | 服务器 | 双CPU，四核 | 1 | 38000 | 38000 | 使用非中央财政经费为680000元 |
| 14 | 电话程控 交换机 | 提供E1/T1和模拟（FXO/FXS）接口 | 1 | 16000 | 16000 |  |
| 15 | 教师机 | CPU i7 | 1 | 6000 | 6000 |  |
| 16 | 激光打印机 | A3、600dpi | 1 | 30000 | 30000 |  |
| 17 | 彩色激光打印机 | A4、600dpi | 1 | 30000 | 30000 |  |
| 18 | 复印机 | 理光 | 3 | 20000 | 60000 |  |
| 19 | 营销柜台展架 | 定制 | 2 | 20000 | 40000 |  |
| 20 | 激光多功能一体机 | A4、打印、扫描、复印、传真4合1 | 8 | 6000 | 48000 |  |
| 21 | 激光打印机 | 幅面：≥A4，≥600DIP | 8 | 2000 | 16000 |  |
| 22 | 扫描仪 | A4、≥2400×4800 dpi | 8 | 2000 | 16000 |  |
| 23 | 传真机 | A4幅面、黑白激光 | 8 | 2000 | 16000 |  |
| 24 | 数码相机 | ≥1000万像素 | 8 | 3000 | 24000 |  |
| 25 | 计算机 | Cpu E6500 | 48 | 5000 | 240000 |  |
| 26 | 桌椅、土建 | 定制桌椅、室内装饰 | 1 | 80000 | 80000 |  |
| 27 | 综合布线工程 | 联网布线 | 1 | 20000 | 20000 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 1710000 |  |

⑥ 建设数字化工作室与精品课程建设平台

长期以来，我校计算机网络技术专业学生在校期间缺乏一个综合运用所学网络、网站知识与技能的实践平台，学生在网络技术运用、网站管理与维护等方面的综合实践受到限制。为了解决计算机网络技术专业学生综合实践的困难，也为计算机网络技术专业以及其他重点建设专业的课程改革和精品课程建设提供一个技术支撑和建设平台，加强多媒体课件开发能力，我校将建设一个数字化工作室与精品课程建设平台。工作室还将包括教学资源库、技术资源库、课件库以及开发软件、虚拟仿真开发软件等二次开发平台。我们也将运用这一平台为全校的教育教学提供服务，为进一步提升教育教学质量服务。

预期目标：组建数字化工作室与精品课程建设平台，配置教学资源库、技术资源库、课件库以及开发软件、虚拟仿真开发软件等二次开发平台，搭建计算机网络技术专业学生综合实践平台和精品课程开发平台，开发教学及精品课程建设多媒体课件。

（2）师资队伍建设

① 专业带头人培养

本专业建设将加强专业带头人的培养，通过去行业和企业交流与实践、委托职业院校和培训机构培训、参加学术交流活动、承担课题研究工作、出国交流与培养、参加各级专业评估与企业服务活动等方式，培养在本专业技术领域发展前沿，熟悉行业、企业最新技术动态，把握专业技术发展方向，具有较强教科研能力，在省内具有一定影响力的专业带头人。同时充分发挥专业带头人的作用，大力开展教学改革和专业建设，引领专业发展方向，在同类专业中发挥示范作用。

预期目标：开展培养培训、实践锻炼、学习交流，培养1名专业带头人，提升专业带头人的专业水平和教科研能力及社会影响力，带动本专业开展教学改革和创新，发挥专业带头人作用。

② 骨干教师培养

加强骨干教师培养是本专业师资队伍建设的重要组成部分，通过去行业和企业交流与实践、委托职业院校和培训机构培训、参加学术交流与技术服务活动、参加校内专题培训、承担或参加课题研究工作、出国培训和学历提升等方式培养，培养一批骨干教师，提高骨干教师的专业水平、教育教学与教改能力，力争骨干教师的教育教学水平、科研能力和职业素质达到省内职业教育同专业的一流水平。

预期目标：通过业务培训、外出交流、下企业实践，培养网络管理2名骨干教师，网站建设方向2名骨干教师、综合布线课程方向1名骨干教师，力争骨干教师的教育教学水平、科研能力和职业素质达到省内职业教育同专业的一流水平。

③ 普通教师培养

学校高度重视全体教师的培养，特别是专业教师的“双师型”教师培养。本次专业建设将通过下企业顶岗实践、参加校内教育理论、教育教学方法、专业技术的专项培训，参加职业院校和培训机构培训、参加校内专题培训、参加课题研究工作、参加职业资格培训、技术比武和自我培养，推行青年教师培养工程等方式，提升全体教师的教育教学能力和专业技术水平，鼓励教师考取各种职业资格、技能等级证，成为“双师型”教师。

预期目标：提升教师队伍专业技术和教学能力，建设期间要让95%以上的老师得到培训，使95%的专业教师具备高级技能证书或相关企业认证；50%的专业教师具备技师以上证书；每年30%的专业教师利用假期和不定期进入企业顶岗实践。

④ 外聘企业兼职教师培养

为了及时把行业和企业的新技术、新工艺、新设备、新方法等引进课堂，加强学校教学与企业生产的联系，本建设项目将通过各种形式、各种渠道到行业企业聘请一批有丰富实践经验的专业技术人员到学校从事专业教学工作。同时对外聘企业兼职教师进行教育教学基本功、教育学和心理学基本常识、学校教学常规等方面培训，提高外聘企业兼职教师的教学能力。同时通过外聘企业兼职教师担任教学工作，让师生和企业兼职教师的交流，掌握职业岗位对人才的要求以及专业技术的发展与应用的动态，体验职业特色和企业文化，为教育教学提供素材，为教学改革提供参考依据。并建立企业兼职教师的信息库，逐步建立稳定的兼职教师队伍。

从企业聘请的兼职教师擅长技术，在教育教学常识和常规上需要进行培养，本专业建设也将对企业教师进行教育学、心理学常识、教学常规、学生特点、教学方法、教学管理等方面的培训。

预期目标：外聘6名企业的兼职教师到校承担教学工作和实习指导，对承担教学工作的企业兼职教师100%完成教育学、心理学常识培训和教学常规培训，建立企业兼职教师的信息库，逐步建立稳定的兼职教师队伍。

(3) 校企合作、工学结合运行机制建设

① 企业参与专业建设

建立校企合作管理、学分认定、学生评价等制度。制度校企合计计划，完善专业建设委员会工作机制，充分发挥企业专家拥有的产业和技术资源作用，聘请一批企业专家来学校指导我校的教育教学改革和专业建设，同时聘请一部分专家直接承担部分课程的教学工作，充分拉近专业课程教学与生产，学校育人与企业用人的距离。通过企业专家参与本专业建设和教学改革，促进人才培养更好地适应企业的需要。

预期目标：聘请1名专家担任技术指导，邀请5名专家参与本专业建设和专业教学指导工作，形成企业专家参与本专业建设的工作机制，并在每个专业都聘请有企业专家。

② 校企合作

本专业积极探索校企合作的路子，注重产教结合，建立和完善校企合作培养人才机制、通过产学研结合促进本专业与企业优势互补，共同发展，形成长期稳定的互惠互利合作关系。

与锐捷网络、思科网络完善合作关系，引进该网络公司的部分培训课程体系，培养计算机网络技术人员。外派教师参与企业培训，邀请企业资深讲师、工程师交流、讲座。

与珠海计算机网络技术公司开展项目合作，通过项目合作，与企业共同商定培养目标和合作培训课程，让企业参与专业教学活动,提供稳定的实训基地并由公司技术骨干对学生进行实训指导等，培养计算机网络技术人才。

预期目标：完善锐捷、思科课程体系和教学模式。与网络技术公司合作培养计算机网络技能型人才，探索校企项目合作培养计算机网络专业技能型人才的模式，建立长期合作的机制。

③ 扩大校外实习基地建设

校外实习、顶岗实训是职业学校专业教学的延伸，是学生学习不可或缺的一部分。本专业注重校外实习基地的建设，现有一批校外实习基地。由于计算机类毕业生分布于各行各业，非计算机行业每单位需要实习学生不多，所以需要持续开拓校外实习基地。

预期目标：在现有的基础上增加建设4个校外实习基地，拓宽学生顶岗实习的范围和提升层次。

5、建设进度

建设进度安排见表3-3-2。

表3-3-2

| 重点专业名称 |  | 计算机专业 | 建设负责人：吴宇海 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2012年 7 月 （预期目标、验收要点） | 2013年 7 月 （预期目标、验收要点） |
| 人才 培养 模式 与课程 体系 改革 | 1、人才培养模式研究 | 预期目标：探索并实施校企合作、工学结合的“2 +1”技能型人才培养模式，制定人才培养初步方案。 验收要点：实施方案、研讨资料、人才培养初步方案 | 预期目标：完善校企合作、工学结合的“2 +1”技能型人才培养模式，制定校企合作的人才培养方案。 验收要点：研究资料、人才培养模式与人才培养方案 |
|  | 2、计算机专业课程体系改革 | 预期目标：通过市场调研、企业专家访谈、毕业生追踪，科组老师研讨，探索适合本地区本校的计算机网络技术专业课程体系，制定初步的教学方案。 验收要点：调研报告、研究资料、实施性教学方案初稿 | 预期目标：进一步开展市场调研、毕业生追踪和教学实践，完善计算机网络技术专业课程体系，制定出实施性教学方案。 验收要点：实验与研究资料、计算机网络技术实施性教学方案 |
|  | 3、项目化教学与技能竞赛项目教学模式研究 | 预期目标：选取1门课程做试点，提取典型工作任务，制定课程系列教学项目，引入3个技能大赛项目及内容，探索大赛引领课程，完善实践教学环境。 验收要点：调研报告与研讨记录、课程标准、校本教材、实践教学环建设资料 | 预期目标：继续选取2门课程做深入研究，提取典型工作任务，制定课程系列教学项目，引入技能大赛项目及内容，创新课程内容和教学模式。 验收要点：研讨资料，课程标准、校本教材、实践教学环建设资料 |
|  | 4、校本精品课程建设 | 预期目标：根据课程计划，确定专业核心课程，首先建设起示范作用的综合布线校本精品课程。 验收要点：课程论证、课程标准、教材、教案、课件、题库、典型课例、教师队伍及实践教学条件建设 | 预期目标：建设网络管理、网站建设管理等2门校本精品课程，建立学习网站。 验收要点：课程论证、课程标准、教材、教案、课件、题库、典型课例、教师队伍及实践教学条件建设 |
|  | 5、课程改革与实践教学环境的完善 | 预期目标：启动计算机网络管理、高级办公软件应用等两门课程的市场调研，研究符合市场需求的实践教学方案，完善实践教学环境，制定信息技术录播室建设方案。 验收要点：调研报告与实践教学环境改善方案，信息技术录播室建设方案 | 预期目标：完成网络管理、高级办公软件应用等两门课程的改革以及实践教学方案，完善实践教学环境，完成信息技术录播室建设。 验收要点：研究资料、两门课程标准与校本教材、实践教学环境与信息技术录播室建设资料 |
|  | 6、建设数字化工作室与精品课程建设平台 | 预期目标：配置计算机以及开发软件、虚拟仿真开发软件等二次开发平台，搭建计算机网络技术专业学生综合实践平台和精品课程开发平台。 验收要点：研究资料、建设方案及建设资料 | 预期目标：完善数字化工作室与精品课程建设平台，配置教学资源库、技术资源库、课件库，开发教学及精品课程建设多媒体课件。 验收要点：建设资料与建设成果 |
| 师资 队伍 建设 | 1、专业带头人培养 | 预期目标：开展培养培训、实践锻炼、学习交流，培养1名专业带头人，提升专业带头人的专业水平、教科研能力及社会影响力。 验收要点：培养培训资料、交流与实践资料、证书、成果 | 预期目标：继续加强专业带头人培养工作，提升综合能力及社会影响力，带领本专业教师开展教学改革和专业建设，发挥带头人作用。 验收要点：培养培训资料，交流与实践资料、专业建设与教学改革成果 |
|  | 2、骨干教师培养 | 预期目标：培养1名网络管理、1名网站建设、1名综合布线方向的骨干教师。通过去企业实践、委托培训、交流与服务、课题研究、学历提升等提升骨干教师专业技术和教学教改能力。 验收要点：骨干教师培养、培训、实践、交流资料、证书、成果 | 预期目标：增加培养1名网络管理和1名网站建设课程方向的骨干教师。继续采取措施提升骨干教师专业技术水平、教学和科研能力，发挥骨干教师的作用，开展教学改革与专业建设。 验收要点：骨干教师培养、培训、实践、交流资料、证书、成果 |
|  | 3、普通教师培养 | 预期目标：开展教师培训、顶岗实践、交流、比武等，提升教师专业技术水平和教育教学能力，40%的教师得到培训， 85%的专业教师具备高级技能证书，40%的专业教师具备技师以上证书，每年30%的专业教师利用假期和不定期进入企业顶岗实践。 验收要点：培养、培训实践、交流资料、技能证书 | 预期目标：继续培养，提升教师队伍专业技术水平和教育教学能力，95%的教师得到培训，95%的专业教师具备高级技能证书，50%的专业教师具备技师以上证书，每年30%的专业教师利用假期和不定期进入企业顶岗实践。 验收要点：培养、培训实践、交流资料、技能证书 |
|  | 4、外聘企业兼职教师培养 | 预期目标：外聘5名企业的兼职教师到校承担教学工作和实习指导，对承担教学工作的企业兼职教师100%完成教育学、心理学常识培训和教学常规培训。建立兼职教师信息库。 验收要点：聘书、企业教师讲座、授课资料、企业教师培训记录与信息库 | 预期目标：外聘6名企业的兼职教师到校承担教学工作和实习指导，对承担教学工作的企业兼职教师100%完成教育学、心理学常识培训和教学常规培训。完善兼职教师信息库，逐步建立稳定的兼职教师队伍。 验收要点：聘书、企业教师讲座、授课资料、企业教师培训记录与信息库 |
| 校企合作、工学结合运行机制建设 | 1、企业参与专业建设 | 预期目标：聘请1个企业专家担任技术指导，邀请4个专家参与本专业建设。探讨企业专家参与本专业建设与教学改革的机制。 验收要点：专业建设委员会工作记录、专家指导资料、制度与机制 | 预期目标：聘请1个企业专家担任技术指导，邀请5个专家参与本专业建设。完善企业专家参与本专业建设与教学改革的机制。 验收要点：专业建设委员会工作记录、专家指导资料、制度与机制 |
|  | 2、校企合作 | 预期目标：完善锐捷、思科课程体系和教学模式。与网络技术公司合作探索培养计算机网络技能型人才的模式与方案。 验收要点：锐捷与思科教学改革资料、校企合作协议，研究资料与合作方案 | 预期目标：深化校企合作，与网络技术公司共同开展计算机网络技能型人才的培养实验，建立长期合作的机制。 验收要点：校企合作协议，研讨资料，企业专家参与人才培养资料 |
|  | 3、扩大校外实习基地建设 | 预期目标：在现有的基础上增加建设2个校外实习基地，拓宽学生顶岗实习的范围和提升层次。 验收要点：实习基地合作协议，学生实习意见表 | 预期目标：在现有的基础上增加建设2个校外实习基地，拓宽学生顶岗实习的范围和提升层次，建立机制。 验收要点：实习基地合作协议，学生实习意见表 |

6、经费预算

经费预算见表3-3-3。

表3-3-3

| 建设内容 |  | 预算经费(万元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011年7月至2012年7月 | 2012年8月至2013年7月 | 合计 |
| 人才 培养 模式 与课程 体系 改革 | 1、人才培养模式研究 | 1.5 | 1.5 | 3 |
|  | 2、计算机专业课程体系改革 | 4 | 4 | 8 |
|  | 3、项目化教学与技能竞赛项目教学模式研究 | 17 | 61 | 78 |
|  | 4、校本精品课程建设 | 4 | 8 | 12 |
|  | 5、课程改革与实践教学环境的完善 | 105 | 66 | 171 |
|  | 6、建设数字化工作室与精品课程建设平台 | 0 | 29 | 29 |
| 师资 队伍 建设 | 1、专业带头人培养 | 1 | 3 | 4 |
|  | 2、骨干教师培养 | 4 | 5.5 | 9.5 |
|  | 3、普通教师培养 | 8 | 8 | 16 |
|  | 4、外聘企业兼职教师培养 | 3 | 4 | 7 |
| 校企合 作、工 学结合 运行机 制建设 | 1、企业参与专业建设 | 3 | 5 | 8 |
|  | 2、校企合作 | 7 | 8 | 15 |
|  | 3、扩大校外实习基地建设 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| 总计 |  | 159 | 204.5 | 363.5 |

7、保障措施

高度重视本专业建设工作，在做好教育教学工作的基础上，把本专业建设作为2010-2012年的核心工作来抓，在人员、物资、资金、管理等方面给予充分支持，保障建设任务的顺利完成和建设目标的实现。

专业部严格根据学校制定的《珠海市理工职业技术学校示范学校建设项目实施管理办法》、《珠海市理工职业技术学校示范学校建设项目经费管理实施细则》开展建设，确保专业建设有序、高效、规范地开展，并按照项目管理模式管理，在学校的组织下成立专门的项目建设小组，负责项目建设计划的实施、管理等工作。

项目建设小组内子项目负责人对专业部项目负责人负责，建设项目的每个建设任务分工明确、责任落实到人，项目各级负责人负责对项目目标、计划按项目管理制度组织具体实施，并定期汇报项目进展情况，解决和协调在项目建设过程中出现的问题，保障项目实施按计划进行。

在示范校建设工作中，建立考核与评价制度，鼓励和表彰做出突出贡献的人员，对没有按时按质量完成项目的，要追究责任。

充分发挥项目监督小组的职能，保障项目监督小组对本专业建设的全方位监督。

（1）项目组织机构

计算机网络技术专业建设小组组成如下：

组长：吴宇海

主要组员：陈文、梁紫玉、陈香梅、傅旻、张秀萍、欧钧陶、蔡荣茂、吴彬、高靖雯、赵国斌、马小斌、周键飞、刘径平、何文坚、虞志飞、李洋、廖苑东、王旭龙、万菲、肖静、杜建、张帆。

（2）具体分工

计算机网络技术专业建设项目子项目具体分工如表3-3-4

表3-3-4

| 建设内容 |  | 项目负责人 | 成员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人才 培养 模式 与课程 体系 改革 | 1、人才培养模式研究 | 吴宇海 | 梁紫玉、陈香梅 |
|  | 2、计算机专业课程体系改革 | 吴宇海 陈香梅 | 全体计算机教师 |
|  | 3、项目化教学与技能竞赛项目教学模式研究 | 吴宇海 梁紫玉 | 高靖雯、周键飞、刘径平、马小斌、万菲、肖静、蔡荣茂、吴彬、欧钧陶、赵国斌 |
|  | 4、校本精品课程建设 | 吴宇海、 梁紫玉、 | 陈香梅、欧钧陶、蔡荣茂、吴彬、赵国斌、马小斌、周键飞、刘径平、何文坚、虞志飞、李洋、王旭龙、廖苑东 |
|  | 5、课程改革与实践教学环境的完善 | 傅旻 | 蔡荣茂、吴彬、何文坚 |
|  | 6、建设数字化工作室与精品课程建设平台 | 傅旻 | 杜建、张帆 |
| 师资 队伍 建设 | 1、专业带头人培养 | 吴宇海 |  |
|  | 2、骨干教师培养 | 吴宇海、梁紫玉、陈香梅 | 欧钧陶、蔡荣茂、吴彬、赵国斌 |
|  | 3、普通教师培养 | 陈文 | 全体计算机教师 |
|  | 4、外聘企业兼职教师培养 | 陈文、吴宇海 | 张秀萍、何文坚、刘径平、 |
| 校企合作、工学结合运行机制建设 | 1、企业参与专业建设 | 吴宇海、 陈香梅 | 张秀萍、何文坚、刘径平、 |
|  | 2、校企合作 | 吴宇海、 陈香梅 | 张秀萍、何文坚、刘径平、 |
|  | 3、扩大校外实习基地建设 | 吴宇海 | 张秀萍、何文坚、刘径平、 |

（四）动漫游戏专业建设计划

1、需求论证

（1）社会需求

近几年来，我国文化创意产业快速发展壮大，动漫游戏及多媒体产业是文化创意产业的重要组成部分，是新的资金密集型、科技密集型和劳动密集型产业，是21世纪的朝阳产业之一。内容涵盖信息、传播、广告、装饰、通讯、电子娱乐产品、网络教育、娱乐、出版等多个领域，涉及计算机、影视、传媒、教育等多行业的产业集合，更被称为是21世纪知识经济的核心产业，是继IT产业后又一个经济增长点。2009年，国务院印发《文化产业振兴规划》把动漫业列入今后重点发展产业之一，是对动漫业在国民经济中战略地位在认识上的又一次升华。据了解，在研究文化产业振兴规划过程中，国务院领导和有关部门都曾强调动漫业今后的发展要依靠科技进步，特别是新技术、新装备、新器材的开发研究。

珠海市毗邻港澳以及广州、深圳两家国家级动漫基地，最接近动漫行业的高端前沿，亦最先能感受到港澳动漫界的方向变化，地域位置优越。教育部南方文化产业园、亚洲传奇有限公司动画科技园、珠海特思数码科技有限公司、珠海金山软件公司、珠海市火车头文化传播有限公司、珠海天行者文化传播有限公司、珠海成长科技等一批文化创意企业落户珠海，为珠海的文化创意产业的发展提供了支撑。以网游和动漫为龙头，珠海形成了集创作、创意设计、出版、印刷、复制、拍摄、制作、演出、娱乐、版权、贸易、发行以及会展、旅游、休闲和文化产品制造等行业门类较齐备、产业链比较完整的文化创意产业发展格局，以2010年年金山软件公司在珠海建设网游研发总部为标志，珠海的网游及动漫业进入一个黄金发展期，投资50亿元的南方影视传媒基地、华强动漫主题城、奥飞动漫影视基地、香港文化传信创意园等一大批文化创意大项目也已初步和珠海达成落户意向。珠海文化创意产业的起步和初期发展已走在全省前列，2010年文化产业增加值占全市GDP的比重已由2004年的3.4%上升到去年的5.1%，这一比重是全国同期平均水平的2倍多，是上海市的1.8倍，已经逼近北京市的水平，。目前，全市文化及文化产业相关类企业近万家，相关从业人员超过6万人。

产业发展优势也对珠海文化创意类专业人才需求提出了现实的要求，也为我校动漫专业的毕业生在珠海及珠三角动漫业的动漫、游戏制作、影视等领域提供足够的就业空间。

（2）专业定位

我校动漫游戏专业人才培养围绕珠三角地区文化创意产业发展需求和对从业人员的要求，坚持以服务为宗旨，以就业为导向、以学生为中心、以职业能力为本位、以岗位需要和职业标准为依据，培养适应珠三角地区经济发展和科技进步需要的设计、制作类企业培养中初级动画设计、游戏动画制作员、视频编辑合成员、视频编辑人员等生产一线技能型人才。

（3）专业现状及优势

我校动漫游戏专业成立于2005年，主要为珠海市文化创意产业的发展培养中初级设计与制作技能型人才。该专业经过多年的发展和壮大，逐渐形成了以动漫游戏专业为重点的文化创意类专业群，开设有动漫游戏、数字影像技术、室内设计，印刷设计等四个专业方向。该专业自开办以来不断开展课程建设和一体化教学模式与教学方法改革，开展了技能大赛引领专业建设和服务学生专业学习的文化课教学模式改革，建设了现代化的教学实训基地，建立了一支优秀的专业教师队伍，还开展了广泛、长期的校企合作关系，先后与天行者动漫公司、火车头动画公司等企业进行了校企协作关系。办学以来，为社会培养了2000多名优秀的毕业生，毕业生就业范围已经辐射到中山、东莞 、广州、深圳、澳门等地区。良好的办学条件和务实的办学行为使该专业群取得了显著成绩，赢得了良好的社会声誉。

我校动漫游戏专业在发展壮大过程中积累了丰富的人才培养经验，并逐渐形成了以下优势：

①师资队伍

学校高度重视师资队伍建设，多年来以专业带头人为核心，以中青年骨干教师培养为重点，以双师型教师为目标，大力开展专业师资队伍建设，使我校美术类专业教师队伍不断壮大，形成了一支适合中职教育要求的教科研能力强、结构合理的教师队伍。目前有15名专业教师，都是本科以上学历。其中，2名硕士研究生、4名高级教师，11名“双师型”教师，3名骨干教师完成了国家级骨干教师培训班学习。同时，根据课程教学需要，从企业聘请了3位技术人员承担本专业课程的教学工作。

②实训设备

动漫游戏专业已拥有3个高性能动漫游戏教学实训室、三维动画实训中心、定格动画实训室、录影实训室，平面设计实训室等7个实训室，实训基地总面积达到1600平方米，专业教学实训室均按一体化教学要求设计，配置多媒体教学平台，能满足教学、实训和产品开发的要求。其中动画实训室配备了46台高配PC、动画透台,拥有功能齐全的迪生网路线拍系统，包括wacom、扫描仪等高端先进设备；多媒体广告实训室拥有国内顶尖品牌全套强氧双屏工作站、AVID实时编剪系统、Sony数字/模拟录影录像设备，同时还配备有与之相配套的扫描、输出高端数字设备等，以及DV离线编辑系统Paiter，Photoshop，Maya，3D Max，Shake等多种先进专业软件，作品输出教学实训室配备了激光制版、冲版输出设备、宽幅喷绘仪、丝印设备等，实训室总面积达1600平方米，实训设备总值超过300万元。

③教育教学教研成果

动漫游戏专业在多年的发展过程中，不断引进新理念、新技术、新方法、新设备，开展了理实一体化教学、项目化教学、小组讨论式教学等一系列教学模式与教学方法改革，取得了良好的教育教学成效，也积累了大量的经验和教学成果。学生的技能水平与双证书获取率、毕业生就业率都十分突出。教师和学生多次在全国、省级、市级各项专业技能竞赛中获得大奖。05动画班梁嘉龙同学取得2008年广东省职业技能大赛动画片制作项目第一名和全国职业院校技能大赛中职组动画片制作项目一等奖。06动画班方伟东同学先后获得2009年广东省中职学校技能大赛动画片制作项目一等奖和全国职业院校技能大赛中职组动画片制作项目二等奖。08动画班陈坚耿同学在2010年广东省中职学校技能大赛动画片制作项目中获全省一等奖，刘永庆老师也先后被评为2008年全国优秀指导老师、2009和2010年广东省优秀指导教师。

动漫游戏专业教师在开展教学改革的过程中编写了动漫设计等多门课程的校本教材，公开出版发行了楼滨老师主编的《室内设计与制作实务项目教程》、刘永庆老师参与编写的全国职业技能大赛培训教材《动画设计》、张天傲老师参与编写的全国职业技能大赛培训教材《视频制作》，已经成为全国职业院校动满游戏专业教学和技能竞赛训练的使用教材。

（4）存在的主要问题

几年来，我校动漫游戏专业取得了高速的发展，但是在发展过程中碰到过一些困难，面临一些困惑和问题。

① 学生与零距离上岗存在一定距离。目前珠海市的动画、游戏设计公司大部分的员工都是外来人员，由于动画行业岗位需求多属流水线型的操作人员，到珠海寻求发展的大部分大学生、高职生能够很快独立工作，人才市场流动较大，企业对从业人员选择性多，因而对员工的关注和培养不够重视，我校学生在零距离上岗方面存在一定的不足。

② 教学内容与企业需求存在一些距离。由于动漫游戏产业属于新兴产业，产业发展快，技术创新也快，各种新技术、新方法、新产品、新设备不断进入生产领域，企业对从业人员的技术能力和专业素养提出了更高要求。作为培养技能型人才的职业学校由于种种条件的限制，导致学校的教学内容与动漫企业的生产技术存在一定的距离。

③校企深度合作不够。我校动漫游戏专业开办以来，我们加强了与动漫游戏行业、企业的联系，与珠海金山软件公司、珠海市火车头文化传播有限公司、珠海天行者文化传播有限公司等文化创意企业开展了技术交流与业务往来，但多停留在学生实习和教师与技术人员之间的交流方面，学校与企业就共同培养人才与资源共享等深层次的合作关系没有取得突破，导致学校在培养人才方面与企业沟通不够。

④ 教学模式与教学方法不能很好适应人才培养的需要。由于科学技术的高速发展，生产企业应用技术和生产工艺也在不断发展变化，学生的思维方式和学习要求也在不断变化，特别是信息技术的高速发展给职业教育的课堂教学带来了冲击，传统的教学模式和教学方式已经不能满足教学需要。多年来我校动漫游戏专业在教学模式和教学方法上进行了大量的探索，但是在应用和推广先进的教学模式和教学方法方面的力度不够。

通过动漫游戏专业的项目建设，有效解决我校动漫游戏专业的人才培养与行业企业的岗位需求、教学内容与职业标准、教学与生产过程充分对接的问题，实现校企紧密合作下的培养目标岗位化、课程体系职业化、教学过程行动化、教学内容情境化、质量评价社会化；利用学校优质的教学资源、超前的办学理念、完善的教学指导和企业的先进技术，应用的工艺流程、完善的管理体系，开展校企合作、实现培养零距离就业人才，因此开展本次专业建设对推动我校动漫游戏专业的发展是十分必要的，也是可行的。

2、建设目标

通过示范校重点支持专业的建设，本专业将引进金山软件、汉策教育科技、桂系演义软件、珠海动画公司等文化创意企业，建立长期的校企合作关系，深化我校与企业、老师与企业专家之间的联系，让企业专家参与学校人才培养与教学改革，建立校企合作办学、合作育人、合作就业、合作发展的技能型人才培养模式以及中高职合作人才培养模式，吸引合作企业积极参与动漫游戏专业的结构调整、课程体系开发、教学方法改革、实践教学环境建设、质量评价改革等，建立起功能齐全、技术先进、管理规范、特色鲜明的动漫游戏专业群教学实训基地，形成学校、行业、企业、学生各方共赢的长效合作机制，使本专业成为国内知名品牌专业和功能齐全、技术先进、管理规范、特色鲜明的动漫游戏专业教学实训基地，充分发挥示范作用，具体目标如下：

① 完善我校动漫游戏专业中级技能型人才培养模式，探索建立与高等职业学院进行“3+2”中高职合作人才培养模式，制定人才培养方案。

② 完善和改进并形成符合市场要求的动漫游戏专业的课程体系和一体化教学模式，引进新技术、新方法，完善课程体系，开展服务专业学习的数学和语文课程改革，建设一门精品课程，引进和推广一体化教学模式、项目化教学等先进的教学模式和教学方法。

③ 建设动漫专业职业技能考核标准和题库，完成职业资格技能鉴定系统建设。

④ 提高专业教师一体化教学水平，使双师型教师比例达到95%以上。建立教师实践基地，保障每年30%以上的专业教师下企业顶岗实践，外聘一批企业兼职教师，建立稳定专兼职结合的教师队伍。

⑤ 以校企合作研究开发中心为依托，建立企业专家工作室，推进新技术的运用和新市场的开发，使产学研紧密结合。

⑥ 主动适应经济全球化对现代化人才的需要，以更广阔的视野，更具开放性的思维，拓展校企合作，聘请1名专家担任专业技术指导，聘请3名企业专家参与专业建设与教学改革，拓展4个校外实习基地，配合学校组建职业教育集团，开展港澳交流与合作。

3、建设思路

本次动漫游戏专业建设将通过专业结构调整、课程体系开发、教学方法改革、教学环境建设、质量评价改革等，有效解决动漫游戏专业结构与行业企业的职业岗位、教学内容与职业标准、教学资源与生产过程充分对接的问题，通过校企合作探索人才培养，实现建设目标，锻炼教师团队，促进动漫游戏专业教学资源的完善和教学水平提升。

4、建设内容

（1）人才培养模式与课程体系改革

①开展人才培养模式改革

动漫游戏专业将依据现有的专业人才优势和区位优势，完善中等技能型人才培养模式，探索与高等职业技术院校合作开展“3+2”的高技能人才培养模式，实现动漫游戏专业人才的多层次、多规格培养的模式，以满足珠三角地区文化创意产业对不同层次人才的需求和学生发展的要求。

预期目标：与高职院校共同探索 “3+2”中高职联合办学模式，制定适合本专业的实施性人才培养方案，实现“3+2” 模式办学联合招生，并开展教育教学活动。

②开展课程体系改革

针对我校学生的特点和人才市场的要求，大力引进符合产业发展要求的教学内容和教学方法，引入新技术、新工艺、新设备、新方法，推行课程体系改革，开展服务专业学习的文化课教学模式改革，探索文化课程为学生的专业课程学习和就业提供服务，在语文、数学等文化课程中引入专业知识和企业文化，以提高学生的学习和就业能力。同时大力引入技能大赛项目课程，拉近教学与生产、学校与企业的距离，在动漫游戏专业进行一体化项目实践，编写特色教材，促进专业课程内容和教学方法的改革。课程体系如图3－4－1。

基本职业素养

基础语文

基础数学

基础英语

计算机应用基础

职业道德

… …

职业礼仪

口语交际等选修课程

综合岗位能力

综合岗位实践

校外企业实习

3DMAX

三维动画

后期合成

泥偶动画

角色设计、场景设计

After Effects

MAYA

… …（含精品课）

关键岗位能力

电视广告

广告设计等选修、限选课

基本岗位能力

美术基础

漫画创作与技巧

设计软件（P、C）

原画及设计稿

实验录影

二维动画（FLASH）

… …

专业语文

专业数学等文化课为专业学习服务

技能大赛项目实践

图3－4－1　课程体系图

预期目标：引入新技术、新工艺、新方法、新设备，开展课程改革，建立动漫游戏专业新课程体系，开展语文、数学服务于专业学习的文化课和1门大赛引领的专业课建设，完成课程标准、教材和教学资源库建设。

③校本精品课程和教材建设

动漫游戏专业将按照职业教育特色和具有一流教师队伍、一流教学内容、一流教学方法和手段、一流教材、一流教学管理的精品课程的建设要求，在核心课程中开展教学标准、教学内容、教学方法的改革，建设校本精品课程。在课程开发中，积极引入行业企业的技术标准，通过校企合作来开发动漫专业核心课程。

同时，通过校本精品课程的建设，使老师参与到专业建设中来，共同促进动漫游戏专业的资源建设，提高课程教学效果和人才培养质量，促进现代文化创意理念和新技术在教学中的应用，共享优质教学资源，为学生的学习活动提供一个良好的平台。

预期目标：制定建设方案，开展校本精品课程的研究，完成1门校本教学资源建设，完成1门校本精品课程，带动教学内容和教学方法的改革。

④ 建设职业技能考核题库和标准。

我校是珠海市第五职业技能鉴定所，承担了珠海市多个工种的职业技能鉴定工作，本次专业建设将按照劳动局职业技能鉴定中心的要求，为珠海市职业技能鉴定开发职业技能鉴定标准和试题库。

预期目标：建立动漫专业职业资格考核标准及试题库，建立职业技能考核系统，探索教学评价改革。

⑤改善实践教学环境

根据动漫游戏专业一体化教学改革要求，本次专业建设将调整专业实训室设备配置，进一步完善专业教学实训条件。在建设过程中将按照动漫游戏企业工作室的要求，全面引进企业真实生产过程中的规章制度、工艺流程、仪器设备，做到“企业试验室进校园，项目技术标准、工艺流程、操作规范进实训室”，引进企业文化和行业规程，使教学实训室建设符合动漫游戏开发工作室的要求。实践教学环境建设内容见表3-4-1。

预期目标：制定建设方案，完成实践教学条件建设，引进企业技术标准和工艺流程，创新教学模式。

表3-4-1 实践教学环境建设明细表

| 序号 | 名 称 | 主要参数 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | i1Pro+profilemaker软件 | ICC管理 | 1 | 50000 | 50000 | 其中，使用中央财政110000元，用于软件建设. 使用非中央财政采购设备的经费为： 1060000元 |
| 2 | 动画软件 | 网络版 | 1 | 15000 | 20000 |  |
| 3 | 三维软件 | 网络版 | 1 | 40000 | 40000 |  |
| 4 | pc |  | 20 | 3500 | 70000 |  |
| 5 | 主控电脑 | 苹果电脑 | 1 | 10000 | 10000 |  |
| 6 | 国产CTP | 科雷 | 1 | 350000 | 350000 |  |
| 7 | Epson | 幅宽：1120mm | 1 | 40000 | 40000 |  |
| 8 | 动画输出设备 |  | 1 | 35000 | 35000 |  |
| 9 | 技术与培训资源 |  |  |  | 45000 |  |
| 10 | 透射密度计 | PRO-310 | 1 | 2800 | 2800 |  |
| 11 | 裁纸机 |  | 1 | 680 | 680 |  |
| 12 13 | 专业输出设备 | BR752 | 1台 | 500000 | 500000 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 1170000 |  |

⑥ 建设多媒体设计制作平台

为了更有效的完成动漫游戏专业课程的教学任务，为动漫游戏专业学生提供一个更好的实践学习平台，本次专业建设将建设一个多媒体设计制作平台，配置企业广泛应用的动漫游戏专业软件，该平台暨为动漫游戏专业学生提供实践锻炼的平台，进行数字影视编辑、动画制作的实践学习，也为我校学生校园节目制作提供服务。该多媒体设计制作平台将与学校控制中心的各种多媒体教学资源、教室、实训室等具备背投电视、投影仪等终端设备的功能室实现对接。

预期目标：建设一个多媒体设计制作平台，配置企业广泛应用的动漫游戏专业软件及配套的软件环境建设。

（2）师资队伍建设

本次动漫游戏专业建设将加强教师队伍建设，按照专业带头人、骨干教师、普通教师、外聘企业兼职教师分别开展培养培训工作，以促进本专业教师的专业素养和教学能力的提升。

①专业带头人培养

开展专业带头人的培养，通过去行业和企业交流与实践、委托职业院校和培训机构培训、参加学术交流活动、承担课题研究工作、出国交流与培养、参加各级专业评估与企业服务活动、学历提升等方式，提升专业带头人的专业技术水平和教育教学以及教学改革的能力，打造在本专业技术领域具有较大影响力的专业带头人，保持我校在本专业领域的技术水平的领先位置，保障专业教学团队熟悉行业、企业最新技术动态，把握专业技术发展方向。促进专业带头人引领专业建设、课程开发和教学改革等，开展课题研究或项目开发，创新人才培养的各项任务。

预期目标：通过去行业和企业交流与实践、承担课题研究工作、出国交流与培养、参加专业评估与企业服务活动、学历提升等方式，培养1名省内有影响的专业带头人，提升专业带头人的专业技术水平和教育教学以及教学改革的能力，引领专业建设、课程开发和教学改革，并开展1个以上的课题研究或项目开发。

②骨干教师培养

本建设项目将加强对骨干教师培养，通过派骨干教师到行业和企业交流与实践、委托职业院校和培训机构培训、参加学术交流与技术服务活动、参加校内专题培训、承担或参加课题研究工作、出国培训和学历提升等方式，提升骨干教师的专业技术水平和教育教学能力，激励骨干教师根据行业、企业岗位群需要开发课程，及时更新教学内容，改革教学方法，力争骨干教师的专业技术水平、教育教学能力和科研能力达到省内职业教育本专业一流水平，在同类学校中发挥示范作用。

预期目标：通过到企业、委托培训等方式，培养5名骨干教师，力争骨干教师的专业技术水平、教育教学能力和科研能力达到省内职业教育本专业一流水平，带动专业内教育教学教研的深入开展。

③普通教师培养

本专业建设将重视对全体教师的培养，通过到企业顶岗实践、参加校内教育理论、教育教学方法、专业技术的专项培训，参加职业院校和培训机构培训、参加校内专题培训、参加课题研究工作、参加职业资格培训、技术比武和自我培养，推行青年教师培养工程等方式，更新教师的教育观念，提高全体教师的教育教学能力和专业技术水平。针对近几年本专业青年教师多的特点，实施青年教师培养工程，让有丰富经验的老教师指导青年教师开展到企业顶岗实践、承担教学和班主任工作，帮助青年教师成长，开展教育教学基本功训练和比武，提高青年教师的教育教学基本功，同时对青年教师开展专项能力培训，促进青年教师在专业水平和教育教学能力上不断进步，站稳讲台。根据一体化教学的要求，大力开展“双师型”教师的培养，在专业教师培养中，聘请行业专家、企业工程技术人员到校对专业教师开展专题交流与培训，鼓励教师考取各种职业资格证书，成为“双师型”教师。

预期目标：开展全体教师的培养培训工作， 95%的教师完成1次以上培训，95%的专业教师具备高级技能证书或相关企业认证，每年30%的专业教师利用假期和不定期进入企业顶岗实践。

④外聘企业兼职教师培养

为了及时把行业和企业的新技术、新工艺、新设备、新方法等引进课堂，加强学校教学与企业生产的联系，本项目建设将通过各种形式、各种渠道聘请企业一线技术员、设计师、工程师等到学校承担教学工作，同时对外聘企业兼职教师进行教育教学基本功、教育学和心理学基本常识、学校教学常规等方面培训，提高外聘企业兼职教师的教学能力。通过外聘企业兼职教师到学校任教，加强学校与企业的交流，密切教学与生产的关系，让师生更好的体验企业员工的工作经验，体验企业应用的技术。学生通过学习，更好地掌握职业岗位对技能型人才的要求以及专业技术的发展与应用的动态，体验职业特色和企业文化。同时建立外聘企业兼职教师信息库，逐步建立稳定的兼职教师队伍。

预期目标：聘请4名企业技术人员到学校担任兼职教师，参与专业教学、专业建设和课程建设、竞赛指导等工作，完成对100%外聘教师的教学基本常识和基本能力的培训，建立兼职教师信息资源库。

（3）校企合作、工学结合运行机制建设

①邀请企业人员参与制定人才培养方案和专业建设

建立校企合作管理、学分认定、学生评价等制度。制度校企合作计划，建立动漫游戏专业建设委员会合作制定人才培养方案平台和工作机制，充分发挥企业专家拥有的产业和技术资源作用，聘请一批企业专家来学校指导我校的教育教学改革和专业建设，同时聘请一部分专家直接承担部分课程的教学工作，充分拉近专业课程教学与生产，学校育人与企业用人的距离。通过企业专家参与本专业建设和教学改革，将企业岗位工作考核标准、职业技能标准和行业技术规范全面引入课程教学和考核中，促进人才培养更好地适应企业的需要。

预期目标：邀请3名专家参与本专业建设，外聘1名行业专家担任本专业技术指导，与行业企业专家共同研究制定人才培养方案和探讨专业建设和教学改革，形成企业专家参与本专业人才培养的工作机制。

②校企合作办学

深入开展校企合作办学，促进教产结合，建立和完善校企合作培养人才机制。通过为企业提供订单人才培养、优质毕业生、技术革新、员工培训、试验室场地等，服务企业，促进深入实施校企融合。开展校企共同开展用人动态调研、专业定位、人才培养模式改革、课程开发、实训基地建设、教学团队培养、技术服务、教学评价等一系列工作。

与动画公司建立动画游戏制作工作室，开展教学与生产合作，通过这些产学结合促进本专业与企业优势互补，共同发展，形成长期稳定的互惠互利合作关系，公司技术骨干与教师互兼互聘，企业参与专业教学活动,提供稳定的实训基地，并由公司技术骨干对学生进行实训指导，让教师、学生参与公司的项目建设，使教师和学生得到项目实战的锻炼，学生的综合素质与实践技能得到全面提升。

与桂系演义软件开发有限公司等企业开发“企业市场项目”，培养动画制作技能人才、为合作企业推荐顶岗实习学生和毕业生、共建学生实习基地等，进一步深化和丰富校企合作的内涵。

与珠海市汉策教育科技有限公司等企业开展“定向培养、定点实习与就业”，共同培养动漫设计和制作等艺术设计类技能人才，校企共同开发实训课程，企业提供实训项目供学生进行项目制作，企业选定实训教材，企业为学校培训教师，企业派一线设计师为学生授课培训，校企共同考核评价学生，校企共同建设企业培训、学生实习就业基地，实现学生专业学习目标明确、实训学习效果好、定点实习就业，校企共赢的良好局面。

预期目标：探索与珠海动画公司等3家企业建立深度合作关系，在动画设计与制作等方面开展设计室式的合作，完成一个以上项目的技术合作，邀请企业专家讲座4次。探索教学与生产结合，校企共同制定“量身定做”人才培养方案。

③扩大校外实习基地建设

本专业将利用各种资源大力拓展实习企业，加强与珠三角文化创意企业的交流与合作，通过多种形式、多种渠道建设一批学生顶岗实习基地，共同实施“工学交替，岗位轮换，灵活对接企业需求”的人才培养模式。为全面实施“2.5+0.5”人才培养模式，落实学生到企业完成一个学期的顶岗实习创造条件，灵活对接大型企业、中小型企业、科技民营企业的不同用人需求，并拓宽学生顶岗实习的范围和提升层次。同时，聘请企业一线技术骨干担任专业教学督导和技能考核委员，与学校实习指导老师共同参与对在实习基地实习的学生的评价。

预期目标：在现有的基础上增加建设4个校外实习基地，双方互认挂牌，建立校企共建实习基地的合作机制，制定校企共同评价学生的方案和评价机制。

④　配合学校探索组建职教集团与国外及珠港澳合作办学

积极落实学校组建职业教育集团的任务、探索与国外及港澳合作办学，探索在职业教育集团内与合作企业、兄弟学校开展人才培养模式、课程体系、教学模式和师资培养方面的深度合作，探索与国外珠港澳职业教育和企业之间的交流与合作，寻求优势互补、资源共享，开展双方之间的师生、教学和专业建设的交流，使学生认识海外职教的先进经验，形成学习心得、职场体会、文化交流等心得，促进学生学习。探索多形式、多方位合作培养人才的渠道。

预期目标：配合学校组建职业教育集团，与集团内企业和学校共同开展教学改革，探索与港澳办学交流，开展互派学生交流学习活动。

5、建设进度

动漫游戏专业建设项目进度如下表3-4-2。

表3-4-2

| 重点专业名称 |  | 动漫游戏专业 |  | 建设负责人：陈捷辉 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2012年 7 月 （预期目标、验收要点） | 2013年 7 月 （预期目标、验收要点） |
| 人才 培养 模式 与课程 体系 改革 | 1、开展人才培养模式改革 |  | 预期目标：与高职院校共同探索 “3+2”中高职联合办学模式，制定适合本专业的实施性人才培养方案，实现“3+2” 模式办学联合招生，并开展教育教学活动。 验收要点：合作协议、招生资料、人才培养初步方案、教学资料 | 预期目标：继续开展“3+2”中高职联合办学试验与研究，完善“3+2”人才培养模式，完善实施性人才培养方案。 验收要点：合作协议、招生资料、“3+2”中高职联合人才培养方案、教学资料 |
|  | 2、开展课程体系改革 |  | 预期目标：引入新技术、新工艺、新方法、新设备，开展课程改革，建立动漫游戏专业新课程体系，开展语文、数学和1门大赛引领的专业课改革。 验收要点：改革资料、动漫游戏专业教学计划、语文等3门课程建设初步成果 | 预期目标：改进和完善动漫游戏专业新课程体系，完成语文、数学和1门大赛引领的专业课改革。 验收要点：研究资料、教学计划、课程标准、教材和教学资源库 |
|  | 3、校本精品课程和教材建设 |  | 预期目标：开展校本精品课程的研究，制定1门校本动漫专业核心精品课程建设方案，完成精品课程的初步建设。 验收要点：课程论证资料、建设方案、精品课程的课程标准与教材的初步成果 | 预期目标：开展1门校本动漫专业核心精品课程的试验研究，完善精品课程成果。 验收要点：研究资料、教学资料、课程标准、教材、教案、课件、题库、典型课例、教师队伍及实践教学条件建设 |
|  | 4、建设职业技能考核标准和题库 |  | 预期目标：制定开发方案，初步建立职业技能考核标准、试题库模型以及题库的基本资源。 验收要点： 建设方案、考核标准与题库资料 | 预期目标：完善和改进考核标准及试题库，建立职业技能考核系统，探索教学评价改革。 验收要点：考核标准、试题库、评价改革方案 |
|  | 5、改善实践教学环境 |  | 预期目标：根据专业课程一体化教学要求，引进企业技术标准和工艺流程，完成实践教学条件建设。 验收要点：调研报告、建设方案、实践环境建设资料 | 预期目标：完善实践教学环境，完成配套的实训指导教材建设，创新教学模式。 验收要点：实践环境建设资料、实训指导教材 |
|  | 6、建设多媒体设计制作平台 |  | 预期目标：开展建设项目调研，制定建设方案，完成多媒体设计制作平台建设的基础工作。 验收要点：研究成果与建设方案 | 预期目标：完成多媒体设计制作平台及配套的软件环境建设，并投入使用。 验收要点：建设成果、建设与使用资料 |
| 师资 队伍 建设 | 1、专业带头人培养 |  | 预期目标：通过到企业实践、培训、学术交流、课题研究、技术服务、学历提升等培养1名专业带头人，提升专业带头人的专业技术水平、教育教学和改革的能力和社会影响力。 验收要点：实践与培训等培养资料、证书、教学资料，成果 | 预期目标：进一步提升专业带头人的水平和影响力，激励专业带头人带领团队开展专业建设和改革，开展1个以上的课题研究或项目开发。 验收要点：培训资料、证书、专业建设与课题研究资料及成果、聘书 |
|  | 2、骨干教师培养 |  | 预期目标：通过到企业实践、培训、学术交流、课题研究、学历提升等方式，力争2名骨干教师的专业技术水平、教育教学能力和科研能力达到省内职业教育本专业一流水平。 验收要点： 培训培养资料、证书、成果 | 预期目标：增加培养3名骨干教师，进一步提升骨干教师的专业技术水平、教育教学能力和科研能力，促进骨干教师开发优质核心课程和参与专业建设与企业项目开发。 验收要点：培养资料、证书、课程开发与专业建设成果 |
|  | 3、普通教师培养 |  | 预期目标：开展顶岗实践、专项培训，课题研究、职业资格考核、技术比武和自我培养，推行青年教师培养工程，提升教师教育教学能力，40%以上的教师完成1次以上培训，82%的专业教师具备高级技能证书，每年30%的专业教师利用假期和不定期进入企业顶岗实践。 验收要点：教师培养培训资料、青年教师指导手册、企业实践情况反馈表、证书、聘书、培训资料 | 预期目标： 继续开展教师培养，使95%的教师完成1次以上培训，95%的专业教师具备高级技能证书，每年30%的专业教师利用假期和不定期进入企业顶岗实践。 验收要点：教师培训计划、青年教师指导手册、教师到企业实践情况反馈表、证书、聘书、培训资料 |
|  | 4、外聘企业兼职教师培养 |  | 预期目标：外聘请3名企业技术人员到学校担任兼职教师，参与课程教学、专业建设和课程建设等工作。完成对100%外聘教师的教学基本常识和教育学与心理学常识的培训，建立外聘企业兼职教师的信息库。 验收要点：聘书、教学记录、培训资料、研讨资料、兼职教师资料库 | 预期目标：外聘请4名企业技术人员到学校担任兼职教师，参与课程教学等工作。100%外聘教师完成教育教学基本常识的培训，逐步建立稳定的兼职教师队伍。 验收要点：聘书、教学记录、培训资料、研讨资料、兼职教师资料库 |
| 校企合作、工学结合运行机制建设 | 1、邀请企业人员参与制定人才培养方案和专业建设 |  | 预期目标：邀请2名专家参与本专业建设，外聘1名行业专家担任本专业技术指导，与行业企业专家共同研究制定人才培养方案和探讨专业建设。 验收要点：聘书、专业建设委员会工作记录、研究资料、人才培养初步方案 | 预期目标：邀请3名专家参与本专业建设工作，外聘1名行业专家担任本专业技术指导，形成企业专家参与本专业建设的工作机制，完成制定人才培养方案。 验收要点：聘书、专业建设委员会工作记录、研究资料、人才培养方案 |
|  | 2、校企合作办学 |  | 预期目标：探索与珠海动画公司等3家企业合作关系，共同探索教学改革，在动画设计与制作等方面开展设计工作室式的合作，完成一个以上项目的技术合作。邀请企业专家讲座2次。 验收要点：校企合作协议、校企合作工作记录、讲座资料 | 预期目标：与企业建立深度合作关系，并探索教学与生产结合，校企双方共同制定“量身定做”的人才培养方案，完成一个以上项目的技术合作。邀请企业专家讲座2次。 验收要点：校企合作协议校企合作工作记录、讲座资料 |
|  | 3、扩大校外实习基地建设 |  | 预期目标：拓展校外实习基地建设，在现有的基础上增加建设2个校外实习基地，双方互认挂牌，建立校企共建实习基地的合作机制。 验收要点：基地建设协议、实习基地建设资料 | 预期目标：再增加2个校外实习基地。深化校企合作，制定校企共同评价学生的方案与评价机制。 验收要点：协议、实习基地建设资料、评价方案与评价资料 |
|  | 4、配合学校组建职教集团与国外及港澳合作办学 |  | 预期目标：配合学校组建职业教育集团，与职教集团内企业共同开展教学改革，探索与港澳开展人才培养的交流，开展第一批互派学生交流学习活动。 验收要点：合作协议、工作资料、改革资料、交流材料 | 预期目标：深化职业教育集团内的校企、校校合作关系，共同制定人才培养方案、课程标准和人才评价标准，与港澳开展第二批互派学生交流学习活动。 验收要点：工作资料、改革资料、交流材料、培养方案 |

6、经费预算

动漫游戏专业建设示范校建设项目分年度经费预算明细表3-4-3。

表3-4-3

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 预算经费（万元） |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011年7月至2012年7月 | 2012年8月至2013年7月 |  |
| 1 | 人才培养模式 与 课程体系改革 | 1、开展人才培养模式改革 | 1.5 | 1.5 | 3 |
|  |  | 2、开展课程体系改革 | 3 | 3 | 6 |
|  |  | 3、校本精品课程和教材建设 | 4 | 4 | 8 |
|  |  | 4、建设职业技能考核标准和题库 | 0.5 | 0.5 | 1 |
|  |  | 5、改善实践教学环境 | 61.5 | 55.5 | 117 |
|  |  | 6、建设多媒体设计制作平台 | 0 | 10 | 10 |
| 2 | 师资队伍建设 | 1、专业带头人培养 | 1 | 3 | 4 |
|  |  | 2、骨干教师培养 | 3 | 3 | 6 |
|  |  | 3、普通教师培养 | 4 | 5 | 9 |
|  |  | 4、外聘企业兼职教师培养 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| 3 | 校企合作、工学结合运行机制建设 | 1、邀请企业人员参与制定人才培养方案和专业建设 | 3 | 3 | 6 |
|  |  | 2、校企合作办学 | 20 | 55 | 75 |
|  |  | 3、扩大校外实习基地建设 | 0.5 | 0.5 | 1 |
|  |  | 4、配合学校组建职教集团与国外及港澳合作办学 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | 合计 |  | 105.5 | 147.5 | 253 |

7、保障措施

动漫游戏专业建设将成立项目建设工作小组，负责制定该项目实施性方案，并负责组织实施，在项目建设过程中，实行岗位责任制，明确分工，责任到人，并定期向学校示范性学校建设领导小组汇报项目进展情况，解决和协调在项目建设过程中出现不可预计的问题，组织解决项目实施过程中的技术问题，提交有关仪器设备的选型方案，组织完成设备安装调试工作，组织有关人员进行技术培训。

项目小组由动漫游戏专业的骨干教师组成，在时间上保证满足特色项目建设需要；对本专业教师进行不定期的专业技能培训，使本专业教师能顺利解决建设过程中存在的技术问题，严格按学校的项目管理规范实施，以保障项目的顺利进行。

充分发挥项目监督小组的职能，保障项目监督小组对本专业建设的全方位监督。

（1）项目组织机构

组长：陈捷辉

成员：张运成、钟毅、楼滨、陈本秀、戴强、刘永庆、张勇、周小萱、范云龙、张天傲、张林、叶辉、邱明、靳矗峰、杜建、张帆

（2）具体分工

项目建设分工表如表3-4-4。

表3-4-4

| 重点专业名称 | 建设负责人：陈捷辉 |  |
| --- | --- | --- |
| 建设内容 | 任务 | 责任人 |
| 人才培养模式 与 课程体系改革 | - 开展人才培养模式改革 | 张运成、钟毅 |
|  | - 开展课程体系改革 | 张运成、钟毅 |
|  | 3、校本精品课程和教材建设 | 陈捷辉、邱明、靳矗峰 |
|  | 4、建设职业技能考核标准和题库 | 刘永庆、范云龙 |
|  | 5、改善实践教学环境 | 张林、叶辉 |
|  | 6、建设多媒体设计制作平台 | 杜建、张帆 |
| 师资队伍建设 | 1、专业带头人培养 | 陈捷辉、陈本秀 |
|  | 2、骨干教师培养 | 陈捷辉、陈本秀 |
|  | 3、普通教师培养 | 陈捷辉、陈本秀 |
|  | 4、外聘企业兼职教师培养 | 陈捷辉、陈本秀 |
| 校企合作、工学结合运行机制建设 | 1、邀请企业人员参与制定人才培养方案和专业建设 | 陈捷辉、陈本秀 |
|  | 2、校企合作办学 | 陈捷辉、范云龙。 |
|  | 3、扩大校外实习基地建设 | 陈捷辉、陈本秀 |
|  | 4、配合学校组建职教集团与国外及港澳合作办学 | 陈捷辉 |

（五）物流服务与管理专业建设计划

1、 需求论证

（1）社会需求

在国务院常务会议审议并原则通过物流业调整振兴规划后，珠海又被规划为珠江口西岸核心城市，以及港珠澳大桥、高栏港、广珠铁路、城际轻轨、西部高速等交通设施的完善，珠海将迎来新的发展机遇。良好的投资和交通环境，使很多物流企业纷纷在珠海设立分支机构，如招商局物流、中国外运、天地物流等。根据珠海市物流需求结构特征以及城市规划要求，珠海市将建立6个物流园区与6个物流(配送)中心。这一切都对中、初级物流人才形成了一个长期的需求趋势。

目前，物流服务与管理专业人才已被列为我国12类紧缺人才之一，物流专业人才需求总量为600余万,缺口达60余万。但从目前国内物流人才的培养情况来看，物流人才仍远远滞后于实际发展需要且供不应求。2006年物流类人才是人才市场10大需求旺点之一。根据人才金字塔结构规律（如图3-5-1），高素质的基层物流操作性人才社会需求量最大却极为短缺，如既懂技术又懂管理的仓库管理员、拣货员、配送员、信息操作员等，既懂驾驶又懂维护的叉车司机，既懂外语又懂国贸知识的报关准备员、跟单员，既会使用又会维修高新物流设备的物流操作员等。随着我国经济的高速发展，物流市场的规模不断扩大，企业需要越来越多的具有高素质的物流综合技能型人才。

研究生层次：

学术性高级研究人才

本科层次：

物流策划、管理人才

高职层次：

综合性、操作性人才

中职层次：

节点性、操作性

中高级技能型

人才

搬运工人

图3-5-1  物流人才金字塔需求结构图

（2）专业定位

物流服务与管理专业是以就业为导向、紧密联系珠海物流行业发展需要及良好的就业形势而开设，切合珠海实际，培养适应本地经济发展和行业变化的需要，有理想、有道德、有文化、有纪律，德智体美全面发展，具有良好的职业道德，遵守行业规范，掌握必需的文化基础知识和物流业务的基础知识，了解物流运营过程，具有相应综合职业能力的高素质的劳动者和初、中级物流作业专门人才。物流服务与管理专业现已形成运输管理、仓储与配送管理和物流营销三个专业方向，为当地企业培养了大量的仓管员、拣货员、调度员、配运员、跟单员、销售员、收银员、理货员、文员、仓储与运输储备干部等。

（3）专业现状及优势

我校物流服务与管理专业自2005年开办以来，学校在专业建设方面开展了大量积极有效的工作，大大提升了专业的实力。六年来，我们不断调整专业方向、完善培养目标，调整课程计划、进行专业课程改革、加强实训基地建设、充实师资力量，于2010年4月被珠海市教育局认定为珠海市重点建设专业。

物流服务与管理专业学生人数逐年增加， 08—09学年762人，09—10学年969人，10—11学年904人。毕业生就业率连续两年100%，专业对口率84%以上。

物流服务与管理专业拥有一直爱岗敬业、团结协作、专业理论水平高和专业实践能力强的专业教师队伍。专业教师22人，全部为本科以上学历，其中博士研究生1人、硕士研究生6人，双学士学位2人；中、高级教师12人，占54.55%；高级教师5人，占22.72%；双师型教师17人，占77.27%。

物流服务与管理专业拥有6个校内实训室和多个校外实习基地。校内实训室主要有物流软件实训室、电子商务实训室、运输实训室、仓储实训室、配送中心实训室和超市实训室，总投入达224.9704万元，实训面积达1461.8平米，可同时容纳192人进行实训。校外实训基地分别是珠海市大运通物流有限公司和珠海市和大福商业连锁有限公司等多个校企合作单位，每年可以接收至少100名学生到企业实训或实习。

我校物流服务与管理专业作为珠海市唯一的市重点建设专业，学生人数多、师资力量强、实训面积大、实训设备多、学生就业率高，办学理念先进，创新改革意识强，发展后劲足。

（4）存在的主要问题

对照教育部关于建设中职教育改革发展示范校的要求，结合珠海本地对物流人才的需求、学生的就业及发展、教学内容和教学环境，也存在很多不足：

①人才培养模式需要进一步的改进

如部分优秀的毕业生感觉到管理层时知识储备不够；学生对企业不够了解，对岗位不够熟悉；人均实训设备台套数较低，工位不足，实训设备不够完善；实训项目不够完善，实训室建设与课程改革的项目实施不配套，校本教材开发程度不够；技能大赛项目没有完全融入专业课教学中；没有形成统一完善的教学标准，没有精品课程；没有专业资源库，教学资源不够充实，没有形成完善的教学平台等。

②与工学结合相适应的师资队伍需要进一步完善

如专业教师企业经验不足，部分教师没有物流行业的职业资格证；专业带头人和骨干教师培训的机会不多，缺乏成长的外部环境；难以请到有经验的企业技术人员参与教学等。

③校企合作有待进一步深入

如还没有形成完善的校企合作机制，企业参与教学标准的制定和教学模式改革的积极性不够；“订单式”的人才培养制度不够完善等。

以上这些不足是物流服务与管理专业内涵建设需要迫切解决的问题，为此，物流服务与管理专业以示范校建设为契机，与更多的企业开展广泛深入的校企合作，改善人才培养模式，完善教学内容和教学环境，积极培养“双师型”教师，为企业培养合格的综合技能型人才。

2、建设目标

物流服务与管理专业通过本项目建设，将引进珠海和大福公司、上海环众物流公司等企业参与学校办学，深化我校与企业、老师与企业专家之间的联系，让企业专家参与学校人才培养与教学改革，建立校企合作办学、合作育人、合作就业、合作发展的技能型人才培养模式，吸引合作企业积极参与物流服务与管理专业的结构调整、课程体系开发、教学模式与方法改革、实践教学环境建设、质量评价改革等，形成学校、行业、企业、学生各方共赢的合作机制，使本专业成为国内知名品牌专业和功能齐全、技术先进、管理规范、特色鲜明的物流服务与管理专业教学实训基地，充分发挥示范作用，具体目标如下：

①探索校企合作与工学结合的人才培养模式，建立物流人才培养方案；继续推进“1.5+0.5+0.5+0.5”模式 (1.5年在校学习，0.5年在校内校企合作超市实习，0.5年回校学习，0.5年到企业顶岗实习)人才的培养；探索开设高级技工班，为企业培养基层管理人才；

②通过企业及行业专业参与物流服务与管理专业核心课程项目化改革，将企业的工作过程引入到教学中来，构建一套符合有珠海特色的物流服务与管理专业课程体系，为珠海物流行业提供高素质的技能型人才；

③改善教学环境，完善物流实训基地建设，增加物流设备，提高实训基地利用率，让学生能够练就过硬的技能，提高学生学习兴趣；

④建设一支理论水平高、操作技能强、爱岗敬业、结构合理的双师型、研究型教师队伍；引进企业专家、技术人才充实教师队伍，优化师资结构，聘请5名专家来校专题讲学，外聘企业技术人员兼职老师5名，担任教学工作，提升外聘企业专家、技术人才的教育教学水平。

⑤加强校企合作，根据企业需求共同制定教学标准，将企业的技术能手引进到教师队伍中来，以高素质的就业为衡量指标，将物流服务与管理专业打造成为省内物流人才产出的示范基地。

3、建设思路

物流服务与管理专业建设始终坚持以就业为导向、以技能为核心，注重学生能力的培养，紧紧围绕“技术的熟练性（具有基本实践操作技能、专业技能与综合实践能力）、服务的规范性（具有良好的职业信念、职业态度、职业知识和职业技能）”，注重实践性教学，实践教学在教学计划中占有较大的比例以培养学生的物流技术应用能力，在岗位分析的基础上，以能力培养为中心，培养高素质的综合型物流初、中级技能型人才。

4、建设内容

（1）人才培养模式与课程体系改革

①开展人才培养模式改革

开展“1.5+0.5+0.5+0.5” (1.5年在校学习，0.5年在企业实习，0.5年回校学习，0.5年到企业顶岗实习)、 “2+1”等工学交替人才培养模式探索，依据现有的专业人才优势和区位优势，进行深层次的校企合作，成立物流服务与管理专业建设指导委员会，根据企业人才标准制定培养模式，修订教学标准，为企业培养综合技能型人才和基层管理人才，同时与企业共同探索高级技工班人才培养模式、订单式人才培养模式和“2+1”的人才培养模式。如图3-5-2。

图3-5-2 人才培养模式

预期目标：开展“1.5+0.5+0.5+0.5” (1.5年在校学习，0.5年在企业实习，0.5年回校学习，0.5年到企业顶岗实习)、 “2+1”等工学交替人才培养模式探索，完成高级技工班的教学试验，建立人才培养方案。

②开展课程体系改革和完善实践教学环境

以培养高素质的综合技能型人才为目标，大力引进符合产业发展要求的教学内容和教学方法，推行课程体系改革。开展专业核心课程项目化教学改革，以工作过程为核心，开发物流岗位培训课程；同时大力引入技能大赛项目课程，拉近教学与生产、学校与企业的距离，编写特色教材，促进专业课程内容和教学方法的改革。课程结构示意图如3-5-3。根据物流服务与管理专业教学和项目化教学改革的需要，提高学生实践操作能力，引进企业文化和运作规程，改善实践教学条件，建设实时教学平台，以促进现代信息技术的运用，优化教学过程，提高教学质量。实践教学环境建设内容见表3-5-1

图3-5-3 课程结构示意图

图3-5-3　课程结构示意图

预期目标：完成4门核心专业课程的项目化教学改革，基于工作过程开发物流实训项目，提高学生的学习兴趣和教师的教学效率。完成物流服务与管理专业核心课程教学

表3-5-1  实践教学环境建设明细表

| 序号 | 名 称 | 主要参数 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | INTEL H57 2G | 60 | 4650 | 279000 | 其中，使用中央财政采购设备的经费为600000元，单位设备资金总值不超过10万元。 |
| 2 | 教师机 | INTEL H57 4G | 2 | 5500 | 11000 |  |
| 3 | 计算机 | P6200独立显卡 | 18 | 5300 | 95400 |  |
| 4 | 堆叠模块 | M3250-STACK | 2 | 1200.00 | 2400 |  |
| 5 | 光纤模块 | Mini-GBIC-SX | 2 | 1800.00 | 3600 |  |
| 6 | 光纤 | 6芯多模光纤 | 200 | 20.00 | 4000 |  |
| 7 | 网线 | 超五类双绞线 | 4 | 800.00 | 3200 |  |
| 8 | 配线架 | 24口线架 | 3 | 1000 | 3000 |  |
| 9 | 模块及面板 | 超五类原装模块 | 61 | 40.00 | 2440 |  |
| 10 | 跳线 | 超五类原装跳线 | 62 | 25.00 | 1550 |  |
| 11 | DJ45头 | DJ45 | 200 | 1 | 200 |  |
| 12 | 学生电脑台 | 定制 | 10 | 2500.00 | 25000 |  |
| 13 | 教师电脑台 | 定制 | 1 | 3000 | 3000 |  |
| 14 | 小圆桌 | 椭圆形小电脑桌 | 10 | 400 | 4000 |  |
| 15 | 电脑凳 | 定制 | 60 | 120.00 | 7200 |  |
| 16 | 投影机 | 1280 X 800 | 1 | 16000 | 16000 |  |
| 17 | 投影幕 | 120”电动波珠幕 | 1 | 3000 | 3000 |  |
| 18 | 布线工程 |  | 1 | 10000 | 10000 |  |
| 19 | RF手持终端 | 39±3 次/秒 | 2台 | 12000 | 24000 |  |
| 20 | AP | Symbol 5131 | 1个 | 1000 | 1000 |  |
| 21 | 流利货架 | 1800*900*2000 | 1组 | 3510 | 3510 |  |
| 22 | 流利货架 | 3800*600*2000 | 1组 | 4500 | 4500 |  |
| 23 | 无动力滚筒输送线 | 3800*500*750 | 1组 | 3000 | 3000 |  |
| 24 | 电动托盘车 | 2000kg | 1台 | 44000 | 44000 |  |
| 25 | 电动堆高车 | 3m，1000 kg | 1台 | 46000 | 46000 |  |
| 26 | 3D运输仿真软件 | 模拟12个企业角色 | 1套 | 95000 | 95000 |  |
| 27 | 3D货代与报关仿真软件 | 模拟18个企业角色 | 1套 | 90000 | 90000 |  |
| 28 | 3D港口管理仿真软件 | 模拟16个企业角色 | 1套 | 90000 | 90000 |  |
| 29 | 3D仓储与配送仿真软件 | 模拟20个企业角色 | 1套 | 95000 | 95000 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 970000 |  |

③ 服务专业学习的文化课教学模式研究

文化基础课程是培养学生基本素质和基础能力的重要课程，也是学习专业课程的基础，本次专业建设将加大文化课程改革，开展文化基础课服务专业教学的教学模式改革，在英语、计算机等文化课程中引入专业知识、职业常识和企业文化，以提高学生的学习和就业能力。

预期目标：探索服务专业学习的文化课教学模式改革，以《物流专业英语》和《高级办公应用》两门基础课程为试点，探索研究和试验，完成服务专业人才培养的课程改革。

④ 技能大赛项目课程引入

中等职业学校技能大赛在新技术、新设备、新方法的引入和操作规范等方面取得了许多成效，本次专业建设将大力引入技能大赛项目课程，拉近教学与生产、学校与企业的距离，编写特色教材，促进专业课程内容和教学方法的改革。

预期目标：将物流技能大赛项目引入到专业课程中，组织骨干教师、竞赛辅导教师对1个技能竞赛项目的竞赛规程、考核要点进行分析，进行竞赛与课程结合研究，改善实践教学环境，形成技能大赛与专业课程相结合校本课程。

⑤校本精品课程建设

物流服务与管理专业将按照职业教育特色和具有一流教师队伍、一流教学内容、一流教学方法和手段、一流教材、一流教学管理的校本精品课程的建设要求，建设物流服务与管理专业校本精品课程。通过校本精品课程的建设，提高师资队伍水平，提高课程教学效果和人才培养质量，促进物流行业的新理念和新技术在教学中的应用。

预期目标：完成《仓储与配送实务》和《运输实务》等2门校本精品课程的建设工作，形成校本精品课程的教学标准、特色教材、教学资料、多媒体课件、教学资源、实训规程、教学团队和教学环境。

⑥ 核心专业课校本教材编写

根据本专业人才培养要求，完成物流服务与管理专业核心课程校本教材的编写，使物流服务与管理专业绝大多数核心课程能够使用结合实训基地基本情况的教材。

预期目标：完成《会计实务》、《物流技术实务》和《国际贸易实务》等3本校本教材的编写工作，制定课程标准。

⑦ 软件与资源库建设

为了进一步改善专业教学条件，提升专业教学效果，优化仿真教学和多媒体教学资源，本专业建设将围绕物流服务与管理专业人才培养计划，加强技术资料、软件与课件建设，创建优质共享型专业教学资源库。

预期目标：完成工具书、技术资料的购买，开发专业教学资料库，完成物流服务与管理专业仿真软件、核心课程的试题库和网络资料库建设。

⑧ 实时教学平台

为了把课堂教学中重要场景及时地传递到师生的视觉中，便于师生观察技能操作具体细节，加强技能教学的交流互动，激发学生学习的积极性，提高专业课教学效果，将在专业实训室建设6个实时播放教学平台，便于教师开展技能教学。

预期目标：开展实时教学平台建设调研，制定建设方案，并完成实时教学平台的建设与应用。

（2）师资队伍建设

①专业带头人培养

完善专业带头人培养的方案和机制，通过去行业和企业交流与实践、委托职业院校和培训机构培训、参加学术交流活动、承担课题研究工作、出国交流与培养、参加各级专业评估与企业服务活动、学历提升等方式培养1名专业带头人，提升专业带头人的专业技术水平、教育教学和教研教改能力，打造在物流服务与管理专业技术领域发展前沿，熟悉行业、企业最新技术动态，把握专业技术发展方向，具有较大影响力的专业带头人。同时建立机制，激发专业负责人带领专业教学团队开展课程改革和专业建设，引领专业发展。

预期目标：通过去行业和企业交流与实践、委托职业院校和培训机构培训、参加学术交流活动、承担课题研究工作等方式，培养1名专业带头人，提高专业带头人的专业水平、教研能力和影响力，并引领专业发展。

②骨干教师培养

加强对骨干教师的培养，通过到企业顶岗实践，开展广泛的行业交流、学术活动、骨干教师专题培养、委托职业院校和培训机构培养，课题研究，学历提升等方式培养一批能根据行业、企业岗位群需要开发课程，及时更新教学内容的专业教学和实训教学骨干教师。通过培养专业教师的教科研意识，提高教学教研水平。力争师资队伍的教育教学水平、科研能力和职业素质达到省内职业教育本专业一流水平，在同类专业中发挥示范作用。此外，还要通过派遣教师参加财经物流类说课比赛、劳动部门的职工技能大赛、行业内的物流技能大赛等选拔，进一步促进骨干教师发展，同时发挥骨干教师的作用，激励骨干教师开展教学改革和参与专业建设，带动专业的发展。

预期目标：通过到企业顶岗实践、培训、学习交流，培养物流管理、物流营销、运输管理、仓储与配送管理专业方向共5名骨干教师，骨干教师外出学习交流每人不少于2次。带动组内教育教学教研和专业建设的深入开展。

③普通教师培养

全面开展对文化课教师和专业教师的培养和培训工作, 通过教师参加企业顶岗实践、大专院校与培训机构培训、专家到学校进行专项培训和进修，教师技术比武和青年教师培养工程、自我培养等措施，全面提高教师的教育教学水平和能力。通过开展“教师学习日”的活动，每周安排一个下午的时间，专业教师集中交流学习，养成教师终生学习的习惯。大力开展“双师型”教师的培养，对已经取得行业资格的专业教师要提高其专业技术水平，取得更高级别的技术等级证书，支持和鼓励专业教师到物流企业学习实践，掌握职业岗位对人才的要求以及专业技术的发展与应用的动态，体验职业特色和企业文化，为教育教学提供素材，为教学改革提供参考依据。

预期目标：提升教师队伍专业技术水平和教学能力，聘请行业专家、企业工程技术人员到校对专业教师开展专题交流与培训，95%的教师完成1次以上培训， 95%的专业教师具备高级技能证书或相关企业认证，50%的专业教师具备技师以上证书，每年30%的专业教师利用假期和不定期进入企业顶岗实践。

④外聘企业兼职教师培养

为了及时把行业和企业的新技术、新工艺、新设备、新方法等引进课堂，加强学校教学与企业生产的联系，本建设项目将通过各种形式、各种渠道到行业企业聘请一批有丰富实践经验的专业技术人员到学校从事专业教学工作。同时对外聘企业兼职教师进行教育教学基本功、教育学和心理学基本常识、学校教学常规等方面培训，提高外聘企业兼职教师的教学能力，建立外聘兼职教师信息库，逐步建立稳定的兼职教师队伍。

预期目标：外聘5名企业兼职教师，100%的外聘教师完成教育学、心理学常识以及教育教学工作常规的培训，建立兼职教师信息库，建立外聘兼职教师信息库。

（3）校企合作、工学结合运行机制建设

①邀请企业人员参与制定人才培养方案和专业建设

建立校企合作管理、学分认定、学生评价等制度。制度校企合作计划，完善专业建设委员会工作机制，充分发挥企业专家拥有的产业和技术资源作用，聘请一批企业专家来学校指导我校的教育教学改革和专业建设，同时聘请一部分专家直接承担部分课程的教学工作，充分拉近专业课程教学与生产，学校育人与企业用人的距离。通过企业专家参与本专业建设和教学改革，促进人才培养更好地适应企业的需要。同时聘请一名有经验有实力的企业或行业专家作为本专业技术指导，将企业的经验和技术引入课堂、修订教学计划、完善教学方式。

预期目标：邀请5个专家参与本专业建设，聘请上海环众物流咨询有限公司的专家担任技术指导，并对物流服务与管理专业进行综合诊断，制定详细的培养方案，培养高级技能型人才；形成企业专家参与本专业建设的工作机制，并在每个专业方向都聘请有企业专家担任教学指导工作，力争在2012年让物流服务与管理专业的软实力成为省内物流学校的引领者，也成为省内物流人才产出的示范基地。

②校企合作办学

深入开展校企合作办学，促进教产结合，建立和完善校企合作培养人才机制。为珠三角的物流公司和生产企业签订订单式人才培养合同。通过与企业优势互补，共同发展，形成长期稳定的互惠互利合作关系，公司技术骨干与教师互兼互聘，企业参与专业教学活动,提供稳定的实训基地并由公司技术骨干对学生进行实训指导，让教师、学生参与公司的项目建设，使教师和学生得到项目实战的锻炼，学生的综合素质与实践技能得到全面提升。

预期目标：通过调研和筛选，与企业进行深度合作，让企业参与课程建设、派技术专家对师生开设讲座，讲座不少于4次。与企业合作共同制定和实施人才培养方案、课程设计、课程标准，完善实践教学环境。

③扩大校外实习基地建设

本专业将利用继续各种资源大力拓展实习企业，加强与珠三角物流企业和商业企业交流与合作，通过多种形式、多种渠道建设一批学生顶岗实习基地，为实施“2+1”人才培养模式，落实学生到企业完成一个学期的顶岗实习创造条件，并拓宽学生顶岗实习的范围和提升层次。

预期目标：加强校外实习基地建设，建立校企共建实习基地的合作机制，在现有的基础上增加建设4个校外实习基地。

5、建设进度

本专业建设项目进度如下表3-5-2。

表3-5-2

| 重点专业名称 |  | 物流服务与管理专业 | 建设负责人：王爱武 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2012年 7 月 （预期目标、验收要点） | 2013年 7 月 （预期目标、验收要点） |
| 人才 培养 模式 与课程 体系 改革 | 1、开展人才培养模式改革 | 预期目标：开展“1.5+0.5+0.5+0.5” (1.5年在学校，0.5年在企业，0.5年回校，0.5年到企业)、 “2+1”等工学交替人才培养模式探索，探索高级技工班人才培养模式和培养方案，取得初步成果。 验收要点：研究报告、教学计划、招生名录、教学资料 | 预期目标：继续深入探索“1.5+0.5+0.5+0.5”、 “2+1”等人才培养模式，完善中职人才培养方案，完成高级技工班的教学试验，完善高级技工班的教学体系。 验收要点： 人才培养方案、课程表、学生成绩、研究与总结报告 |
|  | 2、课程体系改革和完善实践教学环境 | 预期目标： 进行市场调研，了解企业需求，开展课程改革，推行1门课程项目化教学改革，建立实践教学环境。 验收要点： 市场调研资料、项目化教学改革方案、环境建设资料、课程标准、教材、教学资源 | 预期目标：建立本专业新课程体系，推行3门课程项目化教学改革，制定3门课程的课程标准、教材、教学资源，完善实践教学环境。 验收要点： 课程体系、课程标准、教材、教学资源、实践教学环境建设资料 |
|  | 3、服务专业学习的文化课教学模式研究 | 预期目标：探索服务专业学习的文化课教学模式改革，以专业英语、高级办公应用为试点，探索研究和试验，形成初步成果。 验收要点：《物流专业英语》和《高级办公应用》研究资料以及初步成果 | 预期目标：继续开展服务专业学习的文化课教学模式研究，形成专业英语、高级办公应用教学模式，建立教学体系。 验收要点：《物流专业英语》和《高级办公应用》课程标准、教材、教学资源以及研究资料 |
|  | 4、技能大赛项目课程引入 | 预期目标：将物流技能大赛项目引入到专业课程中，组织骨干教师、竞赛辅导教师对1个技能竞赛项目的竞赛规程、考核要点进行分析，开展竞赛项目与课程结合研究，改善实践教学环境，建设技能大赛与专业课程相结合校本课程。 验收要点：竞赛与现有课程联系的分析报告，教学环境建设 | 预期目标：深入开展教学试验研究，完善技能大赛项目与专业课程相结合课程模式和教学方案，完善实训教学条件，形成校本课程。 验收要点：课程改革试验资料、竞赛与课程结合模式的论文、课程标准、教材、教学资源库 |
|  | 5、校本精品课程建设 | 预期目标：开展市场调查，研究制定《仓储与配送实务》和《运输实务》等2门校本精品课程的建设方案，开展建设活动。 验收要点：课程论证、精品课程建设初步资料 | 预期目标：完善《仓储与配送实务》和《运输实务》等2门校本精品课程。 验收要点：校本精品课程研究材料、课程标准、教材、教案、课件、题库、典型课例、教师队伍及实践教学条件建设 |
|  | 6、核心专业课校本教材编写 | 预期目标:开展《会计实务》、《物流技术实务》和《国际贸易实务》等3门校本课程建设。 验收要点:3门课程的建设资料、课程标准、教材和教学资源建设的初步成果 | 预期目标:完善《会计实务》、《物流技术实务》和《国际贸易实务》等3门校本课程建设 验收要点: 3门课程的建设资料、课程标准、教材和教学资源 |
|  | 7、软件与资源库建设 | 预期目标：完成工具书、技术资料的购买，开展课件制作，开发专业教学资料库。 验收要点：图书，教学视频，课件、技术资源等 | 预期目标：完成物流服务与管理专业仿真软件、核心课程的试题库和网络资料库建设。 验收要点：仿真教学站、试题库和资料库 |
|  | 8、实时教学平台 | 预期目标：完成实时教学平台建设方案的调研，并制定建设方案。 验收要点：项目调研资料与建设方案 | 预期目标：完成实时教学平台的建设，应用实时教学平台为教学服务。 验收要点：建设成果、建设资料与使用资料 |
| 师资 队伍 建设 | 1、专业带头人培养 | 预期目标：通过参加企业交流与实践、培训与学术交流、课题研究与项目开发、出国交流与培养、各级专业评估与技术服务、学历提升等方式培养1名专业带头人，提升专业带头人的专业技术水平、教育教学与教改能力以及社会影响力。 验收要点：实践交流与培训资料、聘书、教学资料 | 预期目标：继续深化专业带头人的培养，提高专业带头人的综合能力和社会影响力，同时建立机制，激发专业负责人带领专业教学团队开展课程改革和专业建设，引领本专业发展。 验收要点：交流实践资料、培训资料、证书、教学资料 |
|  | 2、骨干教师培养 | 预期目标：通过到企业顶岗实践，开展广泛的行业交流、学术活动、骨干教师专题培养、委托职业院校和培训机构培养，课题研究，学历提升等方式培养物流管理、物流营销专业方向共2名骨干教师，提升专业技术水平和教育、教学、教改能力。 验收要点：实践与交流资料、培训资料、证书、教学资料 | 预期目标：继续加强骨干教师培养，在运输管理、仓储与配送管理、物流营销等领域培养3名骨干教师，提升专业技术水平和教育、教学、教改能力。激励骨干教师带动组内教育教学教研的深入开展。 验收要点：实践与交流资料、培训资料、证书、教学、教改资料 |
|  | 3、普通教师培养 | 预期目标：通过教师参加企业顶岗实践、大专院校与培训机构培训、专家到学校进行专项培训和进修，教师技术比武和青年教师培养工程、自我培养等措施，全面提高教师的教育教学水平和能力。40%的教师完成1次以上培训， 90%的专业教师具备高级技能证书或相关企业认证。40%的专业教师具备技师以上证书。每年30%的专业教师利用假期和不定期进入企业顶岗实践。 验收要点：教师培训计划与资料、交流与实践资料、证书 | 预期目标：继续加强培养，提升教师队伍专业技术水平和教学能力，聘请行业专家、企业工程技术人员到校对专业教师开展专题交流与培训，95%的教师完成1次以上培训，95%的专业教师具备高级技能证书或相关企业认证；50%的专业教师具备技师以上证书。每年30%的专业教师利用假期和不定期进入企业顶岗实践。 验收要点：教师培训计划与资料、交流与实践资料、证书 |
|  | 4、外聘企业兼职教师培养 | 预期目标：外聘4名企业兼职教师承担教学工作，100%完成教育教学常规培训，100%完成教育学、心理学常识培训，建立企业兼职教师信息库。 验收要点：聘书、教学记录、培训资料、交流资料 | 预期目标：外聘5名企业兼职教师承担教学工作，100%完成教育教学常规培训，100%完成教育学、心理学常识培训，逐步建立稳定的兼职教师队伍。 验收要点：聘书、教学记录、培训资料、交流资料 |
| 校企合作、工学结合运行机制建设 | 1、邀请企业人员参与制定人才培养方案和专业建设 | 预期目标：邀请4个专家参与本专业建设，聘请上海环众物流咨询有限公司的专家担任技术指导，并对物流服务与管理专业进行综合诊断，制定详细的培养方案，培养高级技能型人才。 验收要点：聘书、专业建设委员会工作记录、专家上课资料、调研报告、高级技工班培养方案 | 预期目标：邀请5个专家参与本专业建设，形成企业专家参与本专业建设的工作机制，并在每个专业都聘请有企业专家担任教学指导工作，力争在2012年让物流服务与管理专业的软实力成为省内物流学校的引领者，也成为省内物流人才产出的示范基地。 验收要点：聘书、专业建设方案、总结、系列教材、学生就业跟踪表 |
|  | 2、与企业合作开展订单式人才培养 | 预期目标：通过调研和筛选，与企业进行深度合作，让企业参与课程建设、派技术专家对师生开设讲座，讲座不少于2次。 验收要点：校企合作协议，企业专家参与教研记录 | 预期目标：与企业合作共同制定和实施人才培养方案、课程设计、课程标准，完善实践教学环境。 验收要点：校企合作协议，教研与讲座记录，培养方案与人才培养资料，建设成果资料 |
|  | 3、扩大校外实习基地建设 | 预期目标：加强校外实习基地建设，建立校企共建实习基地的合作机制，增加2个校外学生实习基地。 验收要点：校企合作协议、学生实习反馈表 | 预期目标：深化校企合作，发挥实习基地的作用，再增加2个校外学生实习基地。 验收要点：校企合作协议、学生实习反馈表 |

6、经费预算

经费预算表见表3-5-3。

表3-5-3

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 预算经费（万元） |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011年7月至 2012年7月 | 2012年8月至2013年7月 |  |
| 1 | 人才培养模式 与 课程体系改革 | 开展人才培养模式改革 | 2 | 2 | 4 |
|  |  | 课程体系改革和实践教学环境完善 | 17.7 | 79.3 | 97 |
|  |  | 服务专业学习的文化课教学模式研究 | 3 | 3 | 6 |
|  |  | 技能大赛项目课程引入 | 1 | 2.5 | 3.5 |
|  |  | 校本精品课程建设 | 4 | 4 | 8 |
|  |  | 核心专业课校本教材编写 | 3 | 1.5 | 4.5 |
|  |  | 软件与资源库建设 | 1 | 39 | 40 |
|  |  | 实时教学平台 | 0 | 48 | 48 |
| 2 | 师资队伍建设 | 专业带头人培养 | 2 | 3 | 5 |
|  |  | 骨干教师培养 | 4 | 5 | 9 |
|  |  | 普通教师培养 | 4 | 7.5 | 11.5 |
|  |  | 外聘企业兼职教师培养 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| 3 | 校企合作、工学结合运行机制建设 | 邀请企业人员参与制定人才培养方案和专业建设 | 3 | 3 | 6 |
|  |  | 与企业合作开展订单式人才培养 | 18 | 62 | 80 |
|  |  | 扩大校外实习基地建设 | 14.5 | 0.5 | 15 |
| 4 | 合计 |  | 78.7 | 261.8 | 340.5 |

7、保障措施

为了保证计划的有效实施，物流服务与管理专业成立了以专业部长、副部长为首、骨干教师为成员的专业建设小组，定期召开专业建设讨论会，将建设任务明确细化分配到相关教师，任务详细明确。完善的组织结构为建设计划的顺利实施提供了组织保证。

将建设计划的每一个项目分配到指定的项目负责人，与企业专家共同制定详细的实施方案，项目建设实行责任制，责任到人，分工明确。同时邀请企业专家担任专业建设顾问，为专业建设出谋献计。同时从项目的培训、奖励等方面入手，建立健全制度、形成高效的项目管理机制。

建立项目建设激励机制，通过考核，为项目建设做出较大贡献的人员在评优、评先、职称评定方面给予倾斜，促使教师不断努力学习，提升自己的业务水平，认真钻研教学方法，改进教学内容，参与教学研究，保障项目高效优质完成。

充分发挥项目监督小组的职能，保障项目监督小组对本专业建设的全方位监督。

（1）项目组织机构

项目负责人：王爱武

项目组主要成员：

杨克城、方 芳、董小平、王 苹、金正华、蔡守英

（2）具体分工

项目建设分工表如表3-5-4。

表3-5-4

| 序号 | 项目类别 | 项目任务 | 项目责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人才培养模式 与 课程体系改革 | 开展人才培养模式改革 | 王爱武 方芳 董小平 |
|  |  | 课程体系改革和实践教学环境完善 | 杨克城 王爱武 |
|  |  | 服务专业学习的文化课教学模式研究 | 方芳 蔡守英 王苹等 |
|  |  | 技能大赛项目课程引入 | 王爱武 许本勇 逄雷等 |
|  |  | 校本精品课程建设 | 王爱武 方芳等 |
|  |  | 核心专业课校本教材编写 | 董小平 金正华 王苹等 |
|  |  | 软件与资源库建设 | 王爱武 蔡弦錡 戴敏华等 |
|  |  | 实时教学平台 | 王爱武 方芳等 |
| 2 | 师资队伍建设 | 专业带头人培养 | 王爱武 |
|  |  | 骨干教师培养 | 方芳 王苹 金正华 蔡守英等 |
|  |  | 普通教师培养 | 王爱武 方芳等 |
|  |  | 外聘企业兼职教师培养 | 王爱武 |
| 3 | 校企合作、工学结合运行机制建设 | 邀请企业人员参与制定人才培养方案和专业建设 | 王爱武 |
|  |  | 与企业合作开展订单式人才培养 | 王爱武 |
|  |  | 扩大校外实习基地建设 | 王爱武 |

二、其他特色项目建设计划

（一）能力引领的学生社团育人模式特色项目建设计划

1、 需求论证

（1） 需求分析

多年来，我校一直坚持德育为先、育人为本的思想，坚持管理育人、活动育人、服务育人的理念，认真贯彻《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》、教育部等六部门《关于加强和改进中等职业学校学生思想道德教育的意见》（教职成[2009]11号），狠抓学生常规管理，突出主题教育活动，打造校园特色文化，提升德育工作水平，努力构建德育工作特色。2010年5月，教育部出台《关于加强中等职业学校校园文化建设的意见》，为贯彻落实文件精神，为繁荣校园文化，推进和谐校园、文明校园建设，使学校德育工作真正取得实效，学校确立了“能力引领的学生社团育人模式”的特色建设思路，把大力开展社团活动作为德育创新的突破口。

① 体现主体性德育的基本原则

我校依托学生社团有效开展德育活动，希翼以增强德育的工作的针对性、实效性、时代性和吸引力，提高学生的综合素养。正是由于社团活动突出了学生的主体地位和作用，很好体现了主体性德育运作的基本原则，即“过程有学生参与，形式要学生接受，成效让学生认可”。

② 企业对员工综合职业能力的需求

在社会经济高速发展的新时期，企业对技能型人才提出了更高的要求，特别是人才的综合职业能力。学生社团是校园文化活动的有效载体，是培养学生综合职业能力的重要组成部分。参与学生社团，是丰富校园文化生活，扩大求知领域，培养兴趣爱好，丰富内心世界的重要方式，也是中职生适应社会、积累社会经验的舞台和全面发展一个重要途径。目前，学生社团已成为学校校园文化中具有重大影响力的群体，社团在学生知识结构的完善、技能的成熟、能力的加强以及思想道德水平的提升等方面愈来愈发挥着独特的作用。

（2） 现有基础

经过多年的探索，自2008学年起，我校开始尝试依照大学模式建立中职学生社团，依托学生社团有效开展德育活动。我校现有学生社团组织25个，这些社团在各级各类活动与比赛中获得突出的成绩：2010年，学校有2个社团获“广东省中等职业学校学生优秀成果展示活动”一等奖，1个社团获得二等奖；在广东省及珠海市青少年科技创新大赛连续获得大奖与“优秀组织奖”；篮球队连续两年获珠海市中学生篮球比赛亚军，排球队获珠海市中学生排球比赛亚军，舞蹈队节目《融》获珠海市青少儿花会舞蹈比赛金奖。

（3） 存在不足

① 社团育人模式有待进一步完善

当前职业学校学生文化生活非常活跃，学生社团涵盖了文化艺术、体育、管理服务、专业技能等方面。当前，社团活动相对松散、价值导向不明确、社团活动吸引力与社团自身的影响力不够；学校在资源配置、建设投入上，严重滞后于社团的发展需求，场地无法保障、设施设备不健全、资金支持力度不够、指导老师匮乏、激励机制不到位。

要发挥社团在人才培养、成长成才中的作用，还有待于进一步系统构建、统筹整合，从而形成有效的社团育人模式。

②社团管理体制不健全

主要表现在学校社团缺少必要的管理制度或制度不落实，社团没有形成有效的管理机制，分工不明确，管理不规范，组织过于松散，严重影响了社团活动的正常开展。部分社团在可持续发展方面存在许多问题，缺乏梯队建设，社团发展后劲不足。校团委作为社团的主要管理机构，对社团的管理和规范监督不够，同时，缺乏长远的整体发展规划和系统研究。

③社团自身建设有待加强

目前学校登记的社团有25个，参与人数不足600人，社团在学生中的覆盖面仅有不到20%，社团在学生中的覆盖面不足，作为学生自我服务，自我管理，自我教育的组织，社团还不能充分发挥其影响力。其次，社团之间良莠不齐的状况比较明显，品牌社团、优秀社团的质与量上都还没达到理想的标准，已经形成具有自身社团文化特色的社团极少。此外，文体类社团数量较多，而专业相关类社团较少，在以职业技术为特长的职业学校，学生社团的发展与自身专业结合不够。

④社团品牌意识薄弱，创新动力不足

目前，社团的发展都各具特点，但多停留在社团活动上，较少思考社团形象、社团价值观、社团精神、社团品牌等方面的内涵建设，从而社团的品牌效应树立不起来，严重制约社团的发展，创新动力不足，社团成员的归属感不强，对外影响力弱。因此，有必要强化社团管理、树立精品意识、品牌效应，促进社团的可持续发展。

2、建设目标

进一步规范社团管理，以繁荣学校社团文化、助推学生健康成长成才为目标，突显社团文化建设与专业学习相结合、与社会实践相结合、与服务社会相结合的特色，探索社团育人模式。经过两年的建设，构建一套高效、灵活的社团动态管理体系；建设社团指导教师资源库，拥有一批社团指导老师；培养一批素质高、能力强的学生社团骨干；创设高层次、高品位的精品社团活动；打造一批具有鲜明特色的精品社团。

3、建设思路

（1）明确学生社团的领导和管理部门，成立学校社团管理领导机构，设立专职干事负责管理社团的系统工作，完善社团管理，形成主管部门、专业部、班主任、社团组织的联动运行机制。

（2）开展学生社团育人模式的课题研究，形成社团育人的长效机制。以学生社团为育人平台，开展社团调研，确立社团发展方向，以课题为引领，全面推进学生社团的可持续发展。

（3）建立社团管理机制，形成社团制度文化。制定激励机制，充分调动教师的积极性，选派有浓浓爱心、专长独特、责任心强的教师指导学生社团工作。同时，根据社团建设的需要聘请一批校外辅导老师。设立学生社团建设的专项经费，整合和调整校园社团资源，为学生社团活动提供必要的场所及设施保障，大力扩展社团规模、扩大社团在学生中的覆盖率。同时将学生在社团活动中的表现情况纳入到学生综合评价中，鼓励学生在校期间参加一个以上的社团活动。定期开展社团展演活动，展示社团活动成果。

（4）制定精品社团标准和星级社团评估机制，推进精品社团建设，开展星级社团评估，走品牌发展道路。

4、建设内容

（1）学生社团育人模式建设

学生社团是培养学生能力的重要教育载体，是学校教育的重要部分，为了充分发挥学生社团的育人作用，着眼时效性、体现时代性、把握创新性，更有效的培养学生的综合能力。本项目将以学生社团为育人平台，学生社团工作从理念上革新、体制上创新，建立校内为主校外为辅的导师制、选修课与第二课堂并轨制、社团实践学分制、星级社团评定制、精品社团示范制，注重学校与企业相结合、第一课堂与社团活动相结合、成长发展与社会服务相结合、学习与实践相结合、技能与素养相结合，从而形成学生社团可持续发展的长效机制。积极引导学生社团的校园精神和价值方向，探索学生社团育人的方法，建立学生社团育人的有效途径，加强对学生社团的指导，开展学生社团育人模式课题研究，深化对学生成长成才的规律认识，从宏观上系统构建、统筹整合学校资源，建设和形成特色的学生社团育人模式。

预期目标：完成学生社团育人模式研究，建立完成学生社团育人模式，制定人才培养方案。

（2）学生社团建设与管理机制建设

为了充分发挥学生社团的育人作用，更好、更有效的建设学生社团，有序的进行学生社团管理，本项目将加强学生社团建设与管理机制建设。

① 建立及完善社团管理制度。注重理论与实践相结合，以“鼓励发展、积极引导、重点扶持、典型示范、严格管理”为社团建设的指导思想，科学制定《珠海市理工职业技术学校学生社团联合会章程》、《珠海市理工职业技术学校社团管理办法》、《珠海市理工职业技术学校学生社团指导教师管理办法》、《珠海市理工职业技术学校学生社团星级评定管理办法》等基础性制度文件，定期对社团进行活动检查和财务监督，建立社团学分制度，每学年对社团进行登记注册、评选与奖励优秀社团、优秀社员及优秀社团指导老师等等。

② 建立及完善社团联合会。构建一套高效、灵活的社团动态管理体系，发挥统筹协调作用，引领学生社团的健康发展。合理设置社团联合会各个职能机构，理顺工作机制，正确处理好与学生会、其他社团管理机构的关系。严格规范社团联合会运作，形成一整套科学的工作流程，以此规范各方面的工作，有效做好对社团进行宏观指导、监督、管理、服务的工作，保证社团工作决策科学、服务到位、机制畅通。

预期目标：建立学生社团建设与管理制度、社团考核办法、指导教师聘用与考核办法、形成激励机制，规范引导社团发展，建立学生社团联合会并形成学生社团联合会组织学生社团开展工作的机制。社团管理制度编印成册。

（3）能力引领的学生社团建设

在原有25个社团（科技创新兴趣队、跆拳道社、心理兴趣小组、青年志愿者社团、书画社、双节棍社、摄影社、电子杂志社、动漫社、街舞社、吉他社、棋社、合唱团、舞蹈队、礼仪队、国旗队、广播站、男子足球队、男子篮球队、女子篮球队、羽毛球队、乒乓球队、男子排球队、女子排球队、田径队）的基础上，扩大社团影响力。

同时专业技能是我校学生就业的重要技能，也是学生学习的重要任务，为了提高学生的专业技能，我校组织学生参加各级各类技能竞赛，也每两年举办一次的技能节。个别项目也组织了社团活动，取得了良好的效果。

本次建设要成立义务维修空调、电视、计算机、电子产品维修等8个组，将组员扩大到300名以上，为居民不定期地义务维修电子、电气产品，参加社区的文化节。

预期目标：增加10个学生活动类社团，在各个专业组建20个专业技能社团。

（4）能力引领的学生精品社团建设

注重精品社团的打造以及其发展，特别是重点建设有特色，有影响，高品位，高起点，符合时代发展潮流的学生社团。通过精品社团建设的导向作用，以点带面，逐渐形成以精品社团活动为龙头，常规性社团活动为支撑的系统化、高品位化的活动格局。

精品社团将加强与本市兄弟学校社团、广东省科学技术职业学院、北师大珠海校区大学社团等的交流，有针对性地组织社团参加社区的文化服务活动、各级各类的竞赛，从交流中寻找到自身的不足并加以改正，学习他人所长，从而社团得到更好地发展，吸引更多学生参与，在学校育人过程中发挥更大的作用。

学校建立星级社团评定制度，在星级社团评定的基础上，出台精品社团建设标准，从而形成品牌社团特色突出，各类社团百花齐放的局面。拟建设的精品社团主要是以下四个：

① 跆拳道社团。

我校跆拳道社团自2001年成立，发展时间较长，已形成师兄带师弟的传帮带的教授方法，学生从中不但学到跆拳道技能，更重要的是从中学会与人合作、竞争的处世之道。

本次建设将在两个校区分别组建跆拳道社团，组织成员参加相关跆拳道比赛，组织开展与港澳地区跆拳道社团交流活动。

② 科技创新社团。

青少年科技创新兴趣社团自2002成立，此项活动已成为我校面向全体学生，最具有示范性和导向性的中职生科技教育活动，多次参加省、市青少年科技创新比赛获得好成绩，已经成为广东省知识产权教育试点学校和广东省青少年科技教育特色学校。

本次建设将科技创新社团成员扩大到50名，组建3个活动小组，每年组织师生参加市级、省级科技创新比赛。

③ 心理支持帮扶社团。

中职生中有不少心理迷茫，在校无所事事，对学习不感兴趣，没有目标、方向的学生，其行为与学校制度格格不入。针对此类学生，2005年学校已成立一支善于与学生沟通、有独特教育技巧的22名教师自愿组成的师资帮扶团队，教师通过带领学生参加活动、在活动中与学生沟通，化解学生心中的郁闷，指点迷津。引导学生学会关心、体谅他人，有爱心。学会爱自己、爱父母、爱家、爱校、爱社会。

本次建设将与北师大珠海校区优势分析心理学研究室合作组建心理支持帮扶社团，为我校学生举办系列讲座，成立北师大心理学系学生与我校后进学生一对一的结对帮扶团队，助推学生树立符合社会发展规律的人生观、世界观！

④ 青年志愿者社团。

学校大力倡导以自愿服务的形式成立一支参与社会管理的志愿者服务团队，2004年已成立此社团，志愿者社团经常参加珠海市团市委、市工会、市妇联等单位组织的公益活动。在参加珠海市国际龙舟赛、南海生物资源增殖放流活动、市图书馆等大型服务中，得到团市委、体育局、市图书馆的高度肯定与赞扬，并获得省优秀社团评比二等奖。

预期目标：精品社团建设标准、四个精品社团建设与活动、奖励等资料。

5、建设进度

能力引领的学生社团育人模式特色项目建设进度，见表3-6-1。

表3-6-1

| 项目名称 | 能力引领的学生社团 育人模式特色项目 | 建设负责人：陈文 |
| --- | --- | --- |
| 建设内容 | 2012年 7 月 （预期目标、验收要点） | 2013年 7 月 （预期目标、验收要点） |
| 学生社团育人模式建设 | 预期目标：完成学生社团调研报告，探索学生社团育人模式。 验收要点：学校社团文化建设调研报告；课题开题报告。 | 预期目标：完善学生社团育人模式，建立社团育人方案，完成课题工作。 验收要点：课题研究资料、育人方案。 |
| 学生社团建设与管理机制建设 | 预期目标：初步建立学生社团建设与管理制度、社团考核办法、指导教师聘用与考核办法、形成激励机制，规范引导社团发展，建立学生社团联合会。 验收要点：管理制度、指导教师聘用与管理办法，社团联合会相关资料；社团骨干人员、指导老师培训资料。 | 预期目标：完善学生社团建设与管理制度，社团管理制度编印成册。形成学生社团联合会组织学生社团开展工作的机制。 验收要点：社团管理制度汇编；社团骨干人员、指导老师培训资料；社团联合会相关资料。 |
| 能力引领的学生社团建设 | 预期目标：2011年新增社团12个，实现社团学生覆盖面达30%，改善社团设备设施，80%的社团拥有指导老师；开展社团展演活动1次。 验收要点：社团建设与活动资料。 | 预期目标：2012年新增社团18个，实现社团学生覆盖面达50%。改善社团设备设施，100%的社团拥有指导老师。开展社团展演活动1次。 验收要点：社团建设与活动资料 |
| 能力引领的学生精品社团建设 | 预期目标：2011年完成跆拳道社团、科技创新社团的精品社团建设工作； 验收要点：精品社团标准、社团建设与活动资料。 | 预期目标：2012年完成青年志愿者、心理支持帮扶社团的精品社团建设工作。 验收要点：社团建设与活动资料。 |

6、 经费预算

学生社团特色项目经费预算见表3-6-1。

表3-6-1

| 项目类别 | 项目名称 | 预算经费（万元） |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011年7月至2012年7月 | 2012年8月至2013年7月 |  |
| 能力引领的学生社团育人模式特色项目 | 1、学生社团育人模式建设 | 2 | 3 | 5 |
|  | 2、学生社团建设与管理机制建设 | 2 | 3 | 5 |
|  | 3、能力引领的学生社团建设 | 10 | 10 | 20 |
|  | 4、能力引领的学生精品社团建设 | 5 | 5 | 10 |
| 合计 |  | 19 | 21 | 40 |

7、保障措施

为了保证本次建设任务顺利完成，将设立本项目建设小组，负责制定本项目实施方案和组织建设方案的实施。在项目的实施的过程中，实行责任制，明确分工，责任到人。并制定项目实施的管理制度和机制，并定期向学校示范性学校建设领导小组汇报项目进展情况，解决和协调在项目建设过程中出现不可预计的问题。

建立健全社团有关制度，特别是社团工作指导细则、社团活动管理流程、社团过程考核流程等制度，成立社团联合会，保证社团建设稳定有序进行。将社团工作纳入学校学期教职工考核评优机制中，并对成绩突出的社团指导教师或相关工作人员进行表彰；将学生在社团活动中的表现情况纳入到学生综合评价中，并计入学分；定期对表现优秀、活动成效显著的学生社团及其成员进行表彰。

充分发挥项目监督小组的职能，保障项目监督小组对本专业建设的全方位监督。

（1） 组织机构

成立由主管德育副校长、学生处主任、团委书记、体育科组长等组成的项目建设领导小组，保障项目如期顺利完成

组  长：陈文

副组长：吴正玉

项目主要成员：陆焱根、梁超文、麻丽华、黄伟欢、刘旭泰、周荣旺、李晶

（2）具体分工

具体分工如表3-6-2。

表3-6-2

| 项目类别 | 项目名称 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能力引领的学生社团育人模式特色项目 | 1、学生社团育人模式建设 | 陈文、吴正玉、陆焱根 |  |
|  | 2、学生社团建设与管理机制建设 | 陆焱根、黄伟欢、刘旭泰 |  |
|  | 3、能力引领的学生社团建设 | 陆焱根、梁超文、麻丽华 黄伟欢、刘旭泰、周荣旺、李晶 |  |
|  | 4、能力引领的学生精品社团建设 | 陆焱根、麻丽华 |  |

（二）素养引领的校园文化育人模式特色项目建设计划

1、需求论证

（1） 社会需求

随着现代社会经济的不断发展，社会的文明程度越来越高，社会对人才的素养要求越来越高。文化建设已经成为社会经济发展的重要因素，作为直接为社会培养技能型人才的职业学校，素养引领的校园文化育人模式在学校发展和技能型人才培养过程中中肩负着越来越重要的作用。

以校园为空间，以师生为参与主体，以物质文化、制度文化和精神文化为重要组成的校园文化，是学校教育的重要因素，在学校发展和人才培养的过程中发挥着十分重要的作用。良好的校园文化可以激发人的学习热情，张扬人的个性心理，陶冶人的高尚情操,促使人的纯真、美好、善良、理智的心灵的形成，对学生的健康成长起到潜移默化的作用。良好的校园文化可以凝聚教职员工的心，激发教职员工的智慧，调动教职员工的积极性，形成一股强大的教育合力。良好的校园文化可以营造一个井然有序的教育教学秩序，形成一个积极向上、和谐发展的学校教育环境。因此加强校园文化建设是现代学校教育的需要，也受到政府的高度重视和教育工作者以及社会各界的密切关注。

（2） 校园文化建设现状与优势

我校经过十多年的建设和发展，校园文化已经初步形成，并在技能型人才培养和学校发展过程中发挥了越来越重要的作用。

① 在物质文化方面，我校初步完成了学校建设，先后建成了独立的教学楼、实训楼、计算机教学楼、宿舍楼、办公楼、食堂和体育馆等办学用房，拥有综合运动场、篮球场、排球场等学生活动场地与设施，构建了比较完善的教学、实训和生活环境。

② 在制度文化方面，我校已经建立了比较完善的学生常规、教学管理、教师培养和学校管理方面的制度，初步形成了我校制度化管理的学校秩序和制度文化。

③ 在精神文化方面，我校形成了“自强不息，德技立身”的校训，“以人为本、学生至上，给每一个学生和家庭带来希望”的办学理念，“勤俭、求实、奉献、奋进”理工精神，初步形成了积极向上的校园精神文化。

（3） 存在的主要问题

① 校园建筑相对成旧。学校本校区基础设施建设的时间较早，教学楼、实训楼、办公楼等建筑物已经遭到不同程度的损坏，特别是各建筑物的外墙装饰已经老化，出现了大面积脱落和渗漏。

② 校园文化基础设施欠缺。我校本部校园内只有一些橱窗宣传设施和走廊文化设施，在名人雕塑、文化展示设施和学生文化活动设施建设方面有待于进一步丰富和加强。

③校园制度文化需要完善。近几年，随着社会经济的发展和职业教育的壮大，我校也得到了快速发展，学校原有的制度和制度文化不能满足当前职业教育高速发展的需要，迫切需要打造适合时代发展需要的管理制度和校园制度文化。

④校园文化内涵建设有待进一步加强。需要完善现代文化、传统文化、学校文化，学校文化阵地的建设，需要进一步引进企业文化。

2、建设目标

通过本项目建设使我校的校园文化环境进一步美化，学校的文化设施进一步完善，同时秉承传统儒学文化风韵，将企业文化理念、特区的“敢为人先”的创新精神和现代企业的“6S”理念融入到校园的文化和环境基础设施中，形成一个优美的校园环境和特色的校园文化。

具体目标包括：

① 美化我校校本部建筑外部环境，形成一个美观、和谐的校园环境。

② 构建一个企业文化、传统文化和专业文化相互融合的校园文化环境。

③ 完善学校管理制度，并编印成册。

3、建设思路

本项目建设要突出校园环境和校园文化的育人功能，体现校园环境的和谐和活泼氛围，体现传统文化、现代文化、企业文化和专业文化的有机融合，突出管理制度的高度信息化特色，构建一个蕴含着人文、艺术、科学、职业精神的校园建筑和美观大方、整体和谐、内涵丰富的的校园环境和校园文化，用环境塑造有灵魂的教育，以文化塑造人的精神和道德观。

4、建设内容

（1） 校园文化育人环境建设

为了优化校园文化育人环境，建立校园文化育人氛围，本项目将加强校园文化育人环境建设。包括对教学楼、实训楼、综合楼等校园建筑物的外墙和建筑辅助设施进行改造，引进绿色植物和植物文化，建设绿色校园，建设学生文化活动场所与设施。打造一个风格一致、相互和谐的整体校园基础设施和人文环境，体现环境育人的特色。

预期目标：完成校园建筑物的外墙装修、校园绿化和建筑辅助设施的改造，建设学生文化活动场所与设施。

（2） 校园文化基础设施建设

校园文化基础设施是建设校园文化阵地的基础，是校园文化建设的基本条件，本项目将开展系列校园文化基础设施建设，包括校园内体现育人特色的文化环境景观、体现主题文化的文化长廊设施、教室文化基础设施、实训室文化基础设施建设。

预期目标：完成校园文化环境景观、文化长廊设施、教室文化基础设施、实训室文化基础设施建设。

（3） 校园育人文化内涵建设

为了提高学生的人文素质、职业素养、道德修养和行为规范能力，培养适应社会文明和企业要求的技能型人才，实现校园文化育人的目的，本项目将开展校园文化的内涵建设。以传统文化、现代文化、企业文化、专业文化和学校传统文化为主要内容，制作文化宣传栏，建设以专业文化、企业文化等五大系列文化为核心的文化展示园地，建设一批体现职业教育特色、特区创新精神和企业文化育人的雕塑。

预期目标：完成传统文化、现代文化、企业文化、专业文化和学校传统文化宣传栏、文化长廊建设。

（4） 学校管理制度文化建设

为了创设学校规范管理机制，提高学生的规范素养，培养适应现代社会和集团化生产需要的技能型人才，本项目将依据规范管理的需要，在学校培养人才的各个方面建立岗位职责、工作流程和管理制度，形成学校的制度育人文化。以学校现有的管理制度为基础，通过改进、完善、创新等方式，建立一套包括教育、教学、就业实习和后勤保障在内的系统、完整的管理制度，印制成册。

预期目标：建立一套包括教育、教学、就业实习和后勤保障管理在内的系统、完整的岗位职责、工作流程和管理制度，印制成册。

5、建设进度

建设进度如表3-7-1。

表3-7-1

| 项目名称 | 素养引领的校园文化 育人模式特色项目 | 建设负责人：杨珩 |
| --- | --- | --- |
| 建设内容 | 2012年 7 月 （预期目标、验收要点） | 2013年 7 月 （预期目标、验收要点） |
| 校园文化育人环境建设 | 预期目标：完成校园建筑物的外墙装修、校园绿化和建筑辅助设施的改造，建设学生文化活动场所与设施。 验收要点：建设方案与建设资料，工作记录 | 预期目标：完善校园文化育人环境建设。 验收要点：建设方案与建设资料，工作记录 |
| 校园文化基础设施建设 | 预期目标：完成校园文化环境景观、文化长廊设施、教室文化基础设施、实训室文化基础设施建设。 验收要点：建设方案与建设资料，工作记录 | 预期目标：完善校园文化基础设施建设。 验收要点：建设方案与建设资料，工作记录 |
| 校园育人文 化内涵建设 | 预期目标：开展传统文化、现代文化、企业文化、专业文化和学校传统文化宣传栏、文化长廊建设调研，形成建设方案。 验收要点：调研资料与建设方案 | 预期目标：完成传统文化、现代文化、企业文化、专业文化和学校传统文化宣传栏、文化长廊建设。 验收要点：建设方案与建设资料 |
| 学校管理制 度文化建设 | 预期目标：开展教育、教学、就业实习和后勤保障管理在内的系统、完整的岗位职责、工作流程和管理制度研究，制定建设方案。 验收要点：研究资料和建设方案 | 预期目标：建立一套包括教育、教学、就业实习和后勤保障管理在内的系统、完整的岗位职责、工作流程和管理制度，印制成册。 验收要点：建设资料和学校管理制度册 |

6、经费预算

经费预算如表3-7-2。

表3-7-2

| 项目类别 | 项目名称 | 预算经费（万元） |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011年7月至2012年7月 | 2012年8月至2013年7月 |  |
| 素养引领的校园文化育人模式特色项目 | 1、校园文化育人环境建设 | 290 |  | 290 |
|  | 2、校园文化基础设施建设 | 81 |  | 81 |
|  | 3、校园育人文化内涵建设 |  | 20 | 20 |
|  | 4、学校管理制度文化建设 |  | 10 | 10 |
| 合计 |  | 371 | 30 | 401 |

7、保障措施

为了顺利完成本项目建设，本建设项目将按照项目管理模式管理，设立项目建设小组，负责本项目具体实施方案的制定和实施。在项目建设过程中，实行责任制，明确分工，责任到人，同时建立项目建设管理制度和激励机制，将本项目管理纳入学校常规管理和重点管理范围，将项目建设工作纳入学校学期教职工考核评优中，并对成绩突出的相关责任人员进行表彰，鼓励教职工积极投入到项目建设中。

充分发挥项目监督小组的职能，保障项目监督小组对本专业建设的全方位监督。

（1） 项目组织机构

项目负责人：杨珩

项目组成员：唐顺华 　陈文　 李向荣 　殷志强 　陈捷辉 　张运成　 钟毅

（2） 具体分工

具体分工如表3-7-3。

表3-7-3

| 项目类别 | 项目名称 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 素养引领的校园文化育人模式特色项目 | 1、校园文化育人环境建设 | 杨珩 殷志强 唐顺华 |  |
|  | 2、校园文化基础设施建设 | 陈捷辉 张运成 钟毅 |  |
|  | 3、校园育人文化内涵建设 | 陈文 钟毅 |  |
|  | 4、学校管理制度文化建设 | 李向荣、尹成 |  |

第四部分  主要保障措施

一、机构设立

成立由学校校长任组长的国家中等职业教育改革发展示范学校建设领导小组，负责领导和协调项目建设，建立子项目建设工作考核与奖惩措施，并对责任人进行考核工作。下设示范学校创建办公室（简称创建办）、各子项目小组和监督小组。

领导小组名单如下：

组　长：詹红红（校长）

副组长：杨克城、唐顺华、高小霞

成  员：陈文、李向荣、袁勇、吴正玉、王保荣

1、创建办

职责：具体负责国家示范学校建设项目的日常管理，落实示范校建设的具体工作。

主任：李向荣

成员：杨珩、刘春龙、方芳、刘苑、傅旻、陆焱根、梁超文、麻丽华、罗云辉、吴宇海、黄关山、陈捷辉、王爱武、张绍飞、何文平、梁紫玉、陈本秀、董小平、谭卫群、邱明、欧阳清、冯丽萍、周荣旺、李晶、殷志强、温牡姿、尹成

2、监督小组

职责：负责对我校的国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目实施工作进行监督，包括资金使用、设备验收和建设成效评价。

组长：工会主席

成员：各专业教师代表、党总支纪检委员、工会委员、财务员

3、各子项目组

子项目组如表4-3-1。

表4-3-1

| 序号 | 建设项目名称 | 责任部门 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车运用与维修专业建设 | 汽车部 | 黄关山 |  |
| 2 | 电气运行与控制专业建设 | 电气部 | 刘春龙 |  |
| 3 | 计算机网络技术专业建设 | 网络部 | 吴宇海 |  |
| 4 | 美术设计专业建设 | 美术部 | 陈捷辉 |  |
| 5 | 物流服务与管理专业建设 | 物流部 | 王爱武 |  |
| 6 | 学生社团特色项目建设 | 学生处 | 陈文 |  |
| 7 | 校园文化特色项目建设 | 办公室 | 杨珩 |  |

4、专业建设委员会

学校专业建设委员会负责本建设项目的技术指导、建设方案论证和配套研究，专业建设委员会由行业专家、企业专业技术人员和学校资深教师组成。

主任委员：詹红红

副主任委员：行业专家　杨克城  唐顺华  高小霞

委员：教务处负责人、各专业部长、学科组长、行业专家5名、企业技术人员10名

二、保障机制

学校高度重视示范校建设工作，在做好教育教学工作的基础上，把创建示范校作为我校2011-2013年的核心工作来抓，在人员、物资、资金、管理等方面给予充分支持，保障示范校建设任务的顺利完成和建设目标的实现。

为了建立有效的项目建设机制，我校制定了《珠海市理工职业技术学校示范学校建设项目实施管理办法》（见附件1）、《珠海市理工职业技术学校示范学校建设项目经费管理实施细则》（见附件2），形成严格的示范校建设管理制度，保障示范校建设有序、高效、规范地开展。

在示范校建设工作中，我校将坚持“专款专用；项目管理，绩效考评”的管理原则，建立严格的财务管理机制。实行“学校统一规划、分类分项预算、年度收支平衡”的管理办法；在示范校建设领导小组的领导下，项目负责人组织实施，建设办协调专项资金的统筹安排，并对建设目标的实施和资金的投向及年度的安排调度实行全过程监控，各项目负责人对主管项目专项资金使用实行全过程负责，确保预期目标的实现。

在示范校建设过程中，我校将坚持科学、规范实施项目建设，优化资源配置，建立科学、规范的监督和技术保障机制。成立监督小组、设备小组、项目验收小组，实行责权明确、分工合作、集体讨论、集中决策、科学创建、有效监督的工作规范。有效地做好各项目的建设工作和仪器设备的配备、采购、验收和管理工作，保证项目总体建设目标和任务的完成。

在示范校建设工作中，我校按照优劳优酬的原则，鼓励和奖励在示范校建设工作中做出突出贡献的人员，建立奖励突出个人与项目团队相结合的激励机制，打造品牌项目团队。

三、过程管理

(一) 项目管理模式

本建设项目采用项目管理模式，学校统筹安排做好建设项目总体设计和规范指导,专业部及子项目负责人组织落实与实施。

示范校建设项目实行“分级管理、责任到人”的责任制。项目的实施与管理按学校、专业部、子项目三个层次划分，子项目负责人对专业部项目负责人负责，专业部项目负责人对校长室负责。建设项目的每个建设任务落实到人，各级责任人必须按计划完成项目建设任务。示范校建设领导小组全面负责示范校建设项目的整体规划、实施组织、监督与协调、评估与验收，并研究制订相关保障制度及措施。创建办具体负责国家示范学校建设项目的日常管理，落实示范校建设的具体工作。

示范校建设项目资金实行单独核算、专款专用、统一管理、专人负责。项目办严格按计划分配使用经费，加强专项资金的预、决算管理，保证资金按规定用途使用。

学校对示范校建设项目实行绩效考评。示范校建设领导小组负责对项目整体运行情况进行全面的绩效评估与考核，并提出评估意见和改进建议。

(二)项目规范管理措施

学校示范校建设项目的建设目标、建设内容、建设要求和预期效益等以《珠海市理工职业技术学校国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目实施方案》为依据，任何部门和子项目负责人不得擅自变更，需要变更的必须报国家示范校建设项目领导小组审批，对涉及建设目标、内容等重大更变由国家示范校建设项目领导小组报请有关主管部门审准。

学校对各建设项目实行年度计划、年度总结、中期检查和评估验收的管理办法，及时处理建设过程中的有关问题。示范校建设领导小组要组织实施中期检查，其主要任务是对建设项目的建设进度情况、项目经费的落实、使用情况、质量和效益等方面进行检查和评估。

示范校建设项目建设期满，各部门和建设项目负责人须向示范校建设领导小组提交验收申请报告，全面阐述项目计划的落实情况和取得的成果，由示范校建设项目领导小组根据《珠海市理工职业技术学校国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目实施方案》对各项目进行验收。

学校成立建设项目监督小组，由学校工会主席担任组长，成员包括工会委员、教代会代表和教师代表。建设项目监督小组负责对建设项目实施过程中的公正性、公平性和廉洁自律进行监督。

建设项目监督小组监督每月末专项资金的使用情况，对专项资金进行实时跟踪，监督检查专项资金的使用情况，并对专项资金使用的合法性、合理性和有效性实施全面监督。

建设项目监督小组定期或不定期对专项资金进行检查，如发现有截留、挪用、挤占专项资金行为以及因管理不善导致资金浪费、物资、设备毁损情节严重的，将对该项目办负责人和相关责任人做出严肃处理，同时要求项目办在限期内予以纠正。情节严重者，将提请有关部门追究其责任。

四、经费保障

1、经费来源

珠海市人民政府已经将我校创建《国家中等职业教育发展改革示范校》列入《珠海市职业教育发展规划》，并将在经费和政策方面给予更大支持，珠海市教育局决定划拨1000万元的教育费附加支持我校创建工作。我校的创建工作也获得了广东省教育厅的大力支持，教育厅投入250万元。同时我校将积极争取行业、企业的大力支持，积极开源节流，利用办学节余经费支持项目建设，保障项目建设经费按时到位，并按照计划使用。

具体资金筹措见表4-4-1。

表4-4-1

| 序号 | 经费来源 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央财政经费 | 980 |  |
| 2 | 广东省职业教育专项经费 | 250 |  |
| 3 | 珠海市教育附加费 | 1000 |  |
| 4 | 企业赞助经费 | 100 | 设备 |
| 5 | 学校自筹经费 | 170 |  |
| 6 | 合计 | 2500 |  |

2、经费使用计划

经费的使用计划见表4-4-2。

表4-4-2

| 序号 | 经费来源 | 金额（万元） | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央财政经费 | 980 | 用于人才培养模式和课程体系改革、教师队伍培养、校企合作、工学结合运行机制建设为：798万元 用于完善实践教学环境：182万元 占中央财政18.6%，单位设备资金总值不超过10万元。 |  |
| 2 | 广东省职业教育专项经费 | 250 | 主要用于电气专业专业实践环境完善。 |  |
| 3 | 珠海市教育附加费 | 1000 | 主要用于支持专业建设、校园文化和校园环境建设。 |  |
| 4 | 企业赞助经费 | 100 | 提供实训设备和技术支持 |  |
| 5 | 学校自筹经费 | 170 | 主要用于教师队伍培养、创新德育工作和校企合作运行机制建设。 |  |
| 6 | 合计 | 2500 |  |  |

第五部分  经费预算

一、经费预算总表

示范校建设项目经费预算总表如表5-1-1。

表5-1-1

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 经费（万元） | 经费来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人才培养模式 与 课程体系改革 | 人才培养模式创新 | 1326 | 中央财政：646万元 地方财政：680万元 |  |
|  |  | 课程与教学改革 |  |  |  |
|  |  | 多媒体资源库建设 |  |  |  |
|  |  | 课程体系改革与改善实践教学环境 |  |  |  |
| 2 | 师资队伍建设 | 专业带头人培养 | 150 | 中央财政：150万元 |  |
|  |  | 骨干教师培养 |  |  |  |
|  |  | 普通教师培养 |  |  |  |
|  |  | 外聘兼职教师培养 |  |  |  |
| 3 | 办学体制机制创新与校企合作 | 专家指导 | 477 | 中央财政：184万元 地方财政：179万元 行业企业投入：100万元 学校经费：14万元 |  |
|  |  | 校企合作项目 |  |  |  |
|  |  | 职教集团与港澳合作项目 |  |  |  |
|  |  | 校外实习基地 |  |  |  |
| 4 | 学生社团育人模式建设 | 学生社团育人模式建设 | 40 | 地方财政：40 |  |
| 5 | 校园文化育人模式建设 | 校园文化育人模式建设 | 401 | 地方财政：351 学校经费：50 |  |
| 6 | 机动资金 | 机动资金 | 106 | 学校经费：106 |  |
| 7 | 合计 |  | 2500 |  |  |

二、分年度经费预算安排表

示范校建设项目分年度经费预算安排表如表5-2-1。

表5-2-1

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 非中央财政资金（万元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011年7月至2012年7月 | 2012年8月至2013年7月 |  |
| 1 | 人才培养模式 与 课程体系改革 | 汽车运用与维修专业 | 168 | 156 |  |
|  |  | 电气运行与控制专业 | 216.5 | 128.5 |  |
|  |  | 计算机网络技术专业 | 131.5 | 169.5 |  |
|  |  | 动漫游戏专业 | 70.5 | 74.5 |  |
|  |  | 物流服务与管理专业 | 31.7 | 179.3 |  |
| 2 | 师资队伍建设 | 汽车运用与维修专业 | 18 | 16.5 |  |
|  |  | 电气运行与控制专业 | 14 | 14.5 |  |
|  |  | 计算机网络技术专业 | 16 | 20.5 |  |
|  |  | 动漫游戏专业 | 9.5 | 12.5 |  |
|  |  | 物流服务与管理专业 | 11.5 | 17 |  |
| 3 | 办学体制机制创新与校企合作 | 汽车运用与维修专业 | 135.5 | 115.5 |  |
|  |  | 电气运行与控制专业 | 6.5 | 6.5 |  |
|  |  | 计算机网络技术专业 | 11.5 | 14.5 |  |
|  |  | 动漫游戏专业 | 25.5 | 60.5 |  |
|  |  | 物流服务与管理专业 | 35.5 | 65.5 |  |
| 4 | 学生社团育人模式建设 | 学生社团育人模式建设 | 2 | 3 |  |
|  |  | 学生社团建设与管理机制建设 | 2 | 3 |  |
|  |  | 能力引领的学生社团建设 | 10 | 10 |  |
|  |  | 能力引领的学生精品社团建设 | 5 | 5 |  |
| 5 | 校园文化育人模式建设 | 校园文化育人环境建设 | 290 | 0 |  |
|  |  | 校园文化基础设施建设 | 81 | 0 |  |
|  |  | 校园育人文化内涵建设 | 0 | 20 |  |
|  |  | 学校管理制度文化建设 | 0 | 10 |  |
| 6 | 预留金 |  | 0 | 106 |  |
| 7 | 合计 |  | 1291.7 | 1208.3 |  |

三、中央财政分年度经费预算明细表

示范校建设项目中央财政重点支持专业建设分年度经费预算明细表如表5-3-1。

表5-3-1

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 中央财政资金（万元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011年7月至 2012年7月 | 2012年8月至 2013年7月 |  |
| 1 | 人才培养模式 与 课程体系改革 | 汽车运用与维修专业 | 136.2 | 66 |  |
|  |  | 电气运行与控制专业 | 36.5 | 16.5 |  |
|  |  | 计算机网络技术专业 | 96.5 | 74.3 |  |
|  |  | 动漫游戏专业 | 14.5 | 24.5 |  |
|  |  | 物流服务与管理专业 | 31.7 | 149.3 |  |
| 2 | 师资队伍建设 | 汽车运用与维修专业 | 18 | 16.5 |  |
|  |  | 电气运行与控制专业 | 14 | 14.5 |  |
|  |  | 计算机网络技术专业 | 16 | 20.5 |  |
|  |  | 动漫游戏专业 | 9.5 | 12.5 |  |
|  |  | 物流服务与管理专业 | 11.5 | 17 |  |
| 3 | 办学体制机制创新与校企合作 | 汽车运用与维修专业 | 25.5 | 25.5 |  |
|  |  | 电气运行与控制专业 | 6.5 | 6.5 |  |
|  |  | 计算机网络技术专业 | 11.5 | 14.5 |  |
|  |  | 动漫游戏专业 | 25.5 | 20.5 |  |
|  |  | 物流服务与管理专业 | 21.5 | 26.5 |  |
| 4 | 合计 |  | 474.9 | 505.1 |  |

四、非中央财政分年度经费预算明细表

示范校建设项目非中央财政重点支持建设项目分年度经费预算明细表如表5-4-1。

表5-4-1

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 非中央财政资金（万元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011年7月至2012年7月 | 2012年8月至2013年7月 |  |
| 1 | 人才培养模式 与 课程体系改革 | 汽车运用与维修专业 | 31.8 | 90 |  |
|  |  | 电气运行与控制专业 | 180 | 112 |  |
|  |  | 计算机网络技术专业 | 35 | 95.2 |  |
|  |  | 动漫游戏专业 | 56 | 50 |  |
|  |  | 物流服务与管理专业 | 0 | 30 |  |
| 2 | 师资队伍建设 | 汽车运用与维修专业 | 0 | 0 |  |
|  |  | 电气运行与控制专业 | 0 | 0 |  |
|  |  | 计算机网络技术专业 | 0 | 0 |  |
|  |  | 动漫游戏专业 | 0 | 0 |  |
|  |  | 物流服务与管理专业 | 0 | 0 |  |
| 3 | 办学体制机制创新与校企合作 | 汽车运用与维修专业 | 110 | 90 |  |
|  |  | 电气运行与控制专业 | 0 | 0 |  |
|  |  | 计算机网络技术专业 | 0 | 0 |  |
|  |  | 动漫游戏专业 | 0 | 40 |  |
|  |  | 物流服务与管理专业 | 14 | 39 |  |
| 4 | 学生社团育人模式建设 | 学生社团育人模式建设 | 2 | 3 |  |
|  |  | 学生社团建设与管理机制建设 | 2 | 3 |  |
|  |  | 能力引领的学生社团建设 | 10 | 10 |  |
|  |  | 能力引领的学生精品社团建设 | 5 | 5 |  |
| 5 | 校园文化育人模式建设 | 校园文化育人环境建设 | 290 | 0 |  |
|  |  | 校园文化基础设施建设 | 81 | 0 |  |
|  |  | 校园育人文化内涵建设 | 0 | 20 |  |
|  |  | 学校管理制度文化建设 | 0 | 10 |  |
| 6 | 预留金 |  | 0 | 106 |  |
| 7 | 合计 |  | 816.8 | 703.2 |  |

第六部分  实施步骤

我校将按照国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目的要求全面推进项目建设，按计划完成重点建设项目的建设。项目分三个阶段进行：

第一阶段（2010年9月-2011年7月），完成建设项目的申报，制定示范性建设方案以及各建设项目分年度实施计划，完善和细化重点建设项目的内容，落实建设项目资金，做好项目建设的前期准备工作。

第二阶段（2011年7月-2012年7月），启动中央财政重点支持的专业建设项目，开展人才培养模式与课程体系改革，开展教师队伍建设，探索办学机制创新与校企合作，实施地方财政支持的学校特色项目建设，按照各建设内容的进度安排开展创建工作，取得示范学校建设计划项目的初步成果。

第三阶段（2012年8月-2013年7月），按照各建设内容的进度安排开展创建工作，完成示范学校建设的全部建设项目，完成建设成果的总结，提出项目建设的总结报告和成果材料。

第七部分  附件

附件1. 珠海市理工职业技术学校示范学校建设项目实施管理办法

附件2. 珠海市理工职业技术学校示范学校建设项目经费管理实施细则

项目单位：珠海市理工职业技术学校

2011年7月18日

附件1：

珠海市理工职业技术学校

示范学校建设项目实施管理办法

为了加强我校国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目（以下简称示范校建设项目）的建设管理，顺利完成建设任务，实现建设目标，根据有关文件精神，结合我校的实际情况，制订本办法。

第一章  总   则

第一条  学校示范校建设项目总体目标是：立足珠三角，拓展珠港澳，服务高新产业和口岸城市，打造汽车运用与维修、电气运行与控制、计算机网络技术、动画游戏和物流服务与管理为核心品牌的五大特色专业群，搭建珠港澳人才培养和校企合作通道，在改革培养模式、教学模式、办学模式、评价模式上有所突破，在教育内容上有所创新，在队伍建设、内部管理方面取得成效，将学校成为办学模式多、办学条件好、办学水平高，职业教育特色鲜明的国家中等职业教育改革发展示范学校。

第二条  示范校建设项目的建设内容包括五大方面：

（一）推进人才培养模式与课程体系改革；

（二）建设适应一体化课程教学要求的师资队伍；

（三）构建校企合作、工学结合运行机制；

（四）学生社团建设；

（五）校园文化建设。

第三条  示范校建设项目实行“分级管理、责任到人”的责任制。项目的实施与管理按学校、专业部、子项目三个层次划分，子项目负责人对专业部项目负责人负责，专业部项目负责人对示范校建设领导小组负责。建设项目的每个建设任务落实到人，各级责任人必须按计划完成项目建设任务。

第二章  管理机构与管理职责

第四条  为了加强管理，学校成立以校长任组长，其他校级领导任副组长，各行政职能部门主任为主要成员的国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目领导小组（以下简称示范校建设领导小组）。

示范校建设领导小组全面负责示范校建设项目的整体规划、实施组织、监督与协调、评估与验收，并研究制订相关保障制度及措施。

第五条  成立建设项目监督小组，由学校工会主席担任组长，成员包括工会委员、教代会代表和教师代表。

建设项目监督小组负责对建设项目实施过程中的公正性、公平性和廉洁自律进行全面的监督。

第六条  示范校建设领导小组下设示范学校建设项目办公室（简称创建办，临时机构，项目完成即撤消）和专业建设委员会。

创建办具体负责国家示范学校建设项目的日常管理，落实示范校建设的具体工作。

专业建设委员会由学校各专业建设小组成员和企业专家组成，负责建设项目方的确定和技术咨询等技术性工作。

第三章  建设项目实施

第七条  我校示范校建设项目的建设目标、建设内容、建设要求和预期效益等以《珠海市理工职业技术学校国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目实施方案》为依据，任何部门和子项目负责人不得擅自变更，需要变更的必须报国家示范校建设项目领导小组审批，对涉及建设目标、内容等重大更变由国家示范校建设项目领导小组报请有关主管部门审准。

第八条  学校对各建设项目实行年度计划、年度总结、中期检查和评估验收的管理办法，及时处理建设过程中的有关问题。示范校建设领导小组要组织实施中期检查，其主要任务是对建设项目的建设进度情况、项目经费的落实、使用情况、质量和效益等方面进行检查和评估。

第九条  示范校建设项目建设期满，各部门和建设项目负责人须向示范校建设领导小组提交验收申请报告，全面阐述项目计划的落实情况和取得的成果，由示范校建设项目领导小组根据《珠海市理工职业技术学校国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目实施方案》对各项目进行验收。

第四章  建设资金和设备

第十条  示范校建设项目资金必须进行单独核算、专款专用、统一管理、专人负责。项目办必须严格按计划分配使用资金，加强专项资金的预、决算管理，保证资金按规定用途使用。学校负责制订《珠海市理工职业技术学校示范学校建设项目资金管理实施细则》，并分别责成项目办、学校财务和校产组织实施。

第五章  考核与奖惩

第十一条  学校对 示范校建设项目实行绩效考评。示范校建设领导小组负责对项目整体运行情况进行全面的绩效评估与考核，并提出评估意见和改进建议。

第十二条  对于考核成绩突出、效益显著的各建设项目办及个人，以及在创建国家示范校的项目中做出重大贡献的部门和个人，学校将予以表彰和奖励。

第十三条  对于考核成绩差，影响项目的正常建设和验收的，学校追究项目负责人的责任。

第六章　附　则

第十四条  本办法由学校示范校建设领导小组负责解释。

第十五条  本办法自发文之日起执行。

珠海市理工职业技术学校

2011年7月18日

附件2：

珠海市理工职业技术学校

示范学校建设项目资金管理实施细则

第一章  总  则

第一条  为了加强我校对国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目（以下简称示范校建设项目）专项资金的管理，保证项目顺利实施，确保专项资金使用的严肃性和合理性，发挥资金的最大效益，根据国家有关法律法规，结合我校实际，制定本办法。

第二条  示范校建设项目专项资金主要指用于实施国家示范校建设项目的中央、省、市财政专项资金以及学校自筹资金。

第二章　管理原则和管理体制

第三条  示范校建设项目专项资金管理遵循“专款专用，项目管理，绩效考评”的原则，并实行单独核算，专款专用，任何部门和项目负责人不得截留、挪用和挤占。

第四条  示范校建设领导小组是学校国家示范校建设项目专项经费管理的最高主管机构，校长为总负责人。示范校建设领导小组履行以下职责：

（一）负责制定示范校建设项目专项资金总体建设投资目标；

（二）负责审批示范校建设项目专项经费的项目申请计划；

（三）负责审批示范校建设项目专项经费预算；

（四）负责审批上报示范校建设项目专项资金预算调整方案；

（五）负责审定示范校建设项目专项资金决算。

第五条  项目办是专项资金的使用管理部门，项目办履行以下职责：

（一）负责协调各建设项目责任人办完手续的票据向学校财务报销；

（二）负责进行项目资金的会计核算，保证专项资金会计资料及时、真实、完整地反映资金的使用状况，保存专项资金使用票据的复印件；

（三）每月上报示范校建设项目专项资金预算执行情况表；

（四）负责对各子项目建设资金使用进行监督、检查、反馈和上报。

第六条  学校财务负责对建设项目的专项资金进行全面监管，在校长的统一领导下履行以下职责：

（一）参与示范校建设项目资金预算的起草、汇总、编制，提请项目建设领导小组审定上报；

（二）严格按照各级财政部门批复下达的建设项目专项资金预算进行总体和各子项目控制；

（三）负责按建设项目预算计划分配经批准的专项资金到各子项目，并对各项目的资金实施跟踪管理；

（四）保证专项资金专款专用，实行会计事前、事中、事后监督；

（五）严格按照国家有关财经法规和本管理办法规定，审核专项资金开支的合理合法性，保证专项资金发挥最大效益；

（六）按时编制财务季报和年终决算报表，上报主管部门。

第三章　专项资金使用管理

第七条  专项资金只能用于示范校建设项目。中央专项资金主要用于支持项目学校改善教学、实习和实训条件，开展工学结合、校企合作和实习实训，培养专业带头人和骨干教师，建设专业、课程和教材体系等。

第八条  中央财政专项资金支出主要包括：

（一）基础能力建设费：主要用于购置中央财政重点支持专业所需的实验实训设备。用于基础能力建设的费用不得超过中央财政专项资金总额的20%，单位设备资金总值不超过20万元。

（二）校企合作机制建设费：主要用于项目学校加强与企业的合作，包括开展工学结合，共同建设生产性、服务性实训环境等。中央财政专项资金不支持项目学校开办以赢利为目的的企业。

（三）专业课程建设费：主要用于项目学校按照校企合作、工学结合和顶岗实习人才培养模式改革的要求,对重点支持专业进行科学研究，加强专业建设，优化课程内容，创新教学方法和手段，开发校本教材、课件和优质资源等方面的支出。

（四）师资队伍建设费：主要用于项目学校培养专业带头人、骨干教师、“双师型”教师，以及从行业、企业聘用有丰富一线实践经验的兼职教师等方面的支出。用于教师培训进修的费用不得超过中央财政专项资金总额的10%。

第九条  专项资金必须严格按照建设计划执行，并实行单项审批制度。每一个单项支出须由项目负责人提出申请，报请主管副校长和校长审批。

第十条  属于政府采购的支出项目，必须按照《中华人民共和国政府采购法》和珠海市政府采购的有关规定执行。

第十一条  严格按照《事业单位国有资产管理暂行办法》（ 财政部令第36号）管理使用专项经费购置的资产。专项经费购置的设备、工具、仪器等属于固定资产的，要按照学校固定资产的管理要求登记入库。

第十二条  专项资金按财政国库管理制度的有关规定办理支付，纳入项目学校财务机构统一管理，并设置单独账簿进行明细核算，专款专用、专账管理。

第十三条  专项资金支出报销。须由经办人、项目负责人、主管副校长、校长和校产管理员签字后才能报销。

第十四条  中央财政专项资金不得用于偿还贷款、支付利息、捐赠赞助、对外投资、抵偿罚款以及与项目实施无关的其他支出。

第四章　专项资金预、决算管理

第十五条  专项资金纳入学校年度总体预算，年度项目预算一经审定，必须严格执行。如因特殊情况确需调整，需按相应管理程序报相应主管部门审批，方可执行。

第十六条  专项资金使用要进行年度结算。年度终结，示范校建设项目办及时编报财务决算，由项目建设领导小组审定后纳入学校年度决算统一上报。

第十七条  上报决算时，须对专项资金的使用情况提供必要的文字说明，其主要内容包括：专项资金的预算执行情况、资金的使用效益、资金的管理情况、存在问题和建议等。

第五章  监督检查与绩效评价

第十八条  示范校建设项目办在每月末公布整个专项资金的使用情况，对专项资金进行实时跟踪，反馈专项资金的使用情况，并对专项资金使用的合法性、合理性和有效性实施全面监督。

第十九条  示范校建设领导小组须定期或不定期对专项资金进行检查，如发现有截留、挪用、挤占专项资金行为以及因管理不善导致资金浪费、物资、设备毁损情节严重的，将对该项目办负责人和相关责任人做出严肃处理，同时要求项目办在限期内予以纠正。情节严重者，将提请有关部门追究其责任。

第二十条  所有与专项资金使用有关的负责人，都应自觉遵守国家财经纪律和财政部门相关管理规定，同时接受相关财政和审计部门的监督检查，发现问题，及时纠正。

第六章　附　则

第二十一条  本办法由学校示范校建设领导小组负责解释。

第二十二条  本办法自发文之日起执行。

珠海市理工职业技术学校

2011年7月18日

“机构代码”是指按照（教发函[2010]117号）文件要求编订的教育统计学校（机构）代码。

“项目编号”的前2-3位字母为本省市简称汉语拼音的首字母，例如，北京“BJ”、内蒙古（NMG）；最后两位编号由各省市按照项目学校在本省市的排序统筹填写。